## Plan1
Registro de Problemas/Oportunidade de Melhoria
Identificação do Produto:	Mapeamento entre RELPREV-022013-DRE-EOR e RELPREV-022013-PCP-ER
Nome do Projeto:	RELPREV-022013
Elaborado por:	Augusto César
Data da Elaboração:
Item	Problema/Oportunidade de Melhoria	Impacto no Produto	Sugestão de Solução	Responsável pela Solução	Data Prevista	Data Realizada	Comentários
RELPREV-022013-DRE-EOR e RELPREV-022013-PCP-ER	O campo usuário descrito no documento RELPREV-022013-PCP-ER não designa qual a ligação deste com os demais integrantes do modelo. Já nos requisitos o usuário é identificado e relacionado	O produto pode ficar um pouco confuso	A equipe de PCP pode reestruturar o modelo lógico para que a ligação seja feita	Equipe PCP	05/12/2013

RELPREV-022013-DRE-EOR e RELPREV-022013-PCP-ER	As tabelas AcoesRecomendadas, ParecerSetor, Observaçao precisam de requisitos mais bem escritos	A implementação no modelo lógico pode estar equivocado	Estruturar os requisitos equivalente a cada tabela	Equipe de DRE	05/12/2013

Documento controlado por:		________________________________________
Assinatura:		________________________________________
Data:		________________________________________