RELPREV
Plano de Gerenciamento de Custos
Versão 1.2

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
12/12/2013	1.2	Alterações nos recursos e custo de abertura do projeto	Gabriel Benício Lopes
18/11/2013	1.1	Recalculados por APF / JAVA	Emerson e Gabriel Benício
14/11/2013	1.0	Verificação do documento	Gabriel Benício e Bruno Luz
11/11/2013	1.0	Pesquisa de Mercado	Gabriel Benício e Bruno Luz
06/11/2013	1.0	Adaptação ao Template de EES	Emerson José Porfírio
05/11/2013	1.0	Criação do documento.	Emerson José Porfírio

Índice Analítico
# 1. Objetivo deste documento
Este documento tem como objetivo estimar os custos do projeto RELPREV. Apesar da natureza do software em questão não atender ao modelo dito “comercial”, o desconhecimento de seus quantitativos poderia causar uma provável ingerência na quantidade necessária de esforço e tempo para o desenvolvimento do projeto.
# 2. Sobre o Projeto
## 2.1. Dados do Projeto
Nome do Projeto
RELPREV: Sistema de Coleta e Análise de Dados de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
Gerente do Projeto	Área
Gabriel Benício Lopes	Engenharia de Software
E-mail	Telefone (Ramal)
gabrielbla85@gmail.com	(62) 8135-5561
Patrocinador do Projeto	Área
Cap. Av. João Paulo Gómez Lima da Silva	Segurança de Voo do 1º GDA
E-mail	Telefone (Ramal)
joo56@ig.com.br	(62)3310-7433

## 2.2. Estrutura Analítica do Projeto

# 3. Cronograma
Item EAP	Atividade / (Produtos)	Duração (h)	Custo Unitário	Custo Final
1	PPS - Plano de Projeto de Software	16	12,00	192,00
2	DV - Documento Visão	14	12,00	168,00
3	ES - Especificação Suplementar	14	12,00	168,00
4	ERS - Especificação de Requisitos de Software	22	36,00	792,00
5	DAS - Documento de Arquitetura de Software	28	36,00	1.008,00
6	PT - Plano de Testes	24	32,00	768,00
7	DP - Documento de Prototipagem	39	32,00	1.248,00
8	Elaboração do Projeto Detalhado	86	32,00	2.752,00
9	Desenvolvimento do Código Parcial	510 *	70,00	35.700,00
10	ERIW - Especificação de Requisitos de Interface WEB	43	32,00	1.376,00
11	Desenvolvimento do Código Executável	625 *	70,00	43.750,00
12	RETF - Relatório de Execução de Testes Funcionais	23	32,00	736,00
13	RETNF - Relatório de Execução de Testes Não Funcionais	22	32,00	704,00
14	DHF - Documentos de Homologação da Fábrica	43	32,00	1.376,00
15	MU - Manual do Usuário	20	32,00	640,00
16	Apresentar o Software ao Cliente	8	12,00	96,00
17	Entrega do Software (BUILD)	12	30,00	360,00
Total Cronograma				R$91.888,00

* Cálculo de horas de acordo com o cálculo de APF (227 APF’s para JAVA = 5 X 227)

# 4. Recursos Humanos

Nº	Tipo	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Total
1	Aprendizagem	Spring, VRaptor	Dias	54,00	5	270,00
2	Aprendizagem	Astah, Bizagi	Dias	230,00	12	2.760,00
3	Aprendizagem	IReports	Dias	312,00	2	624,00
4	Aprendizagem	Java WEB	Dias	341,00	3	1.023,00
5	Comunicação	Créditos Celular	Minutos	18,00	37	666,00
Total Recursos Humanos:						R$ 5.343,00

# 5. Recursos de Infra-Estrutura
Os recursos encontram-se definidos no Plano de Gerência de Configuração
https://code.google.com/p/relprev-022013/source/browse/trunk/artefatos_de_processo/GCO/RELPREV-022013-GCO-Plano_de_gerencia_configuracao.pdf

Nº	Tipo	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Total
1	Treinamento	Redmine	Horas	20,00	37	740,00
2	Treinamento	Google Code	Horas	10,00	37	370,00
3	Treinamento	Artifactory	Horas	20,00	37	740,00
4	Treinamento	Sonar	Horas	20,00	37	740,00
5	Treinamento	Maven	Horas	20,00	37	740,00
6	Treinamento	TestLink	Horas	20,00	37	740,00
Total Recursos de Infra-Estrutura:						R$ 4.070,00

# 6. Outros Recursos

Nº	Tipo	Descrição	Unidade	Custo Unitário	Quantidade	Custo Total
1	Consultoria	Consultoria sobre área de negócio	Horas	435,00	4	1.740,00
Total Parcial:						1.740,00
Reserva de Contingência (20%):						348,00
Total Recursos Humanos:						R$ 2.088,00

# 7. Riscos
Encontram-se na sessão 7 do Plano de Projeto de Software
https://code.google.com/p/relprev-022013/source/browse/trunk/artefatos_de_processo/GPR/Integracao/RELPREV-022013-GPR-PGP_plano_de_projeto_de_software_1.3.odt

# 8. Orçamento
## 5.1. Consolidado por Item de Custo

Grupo	Custo Total
Cronograma	91.888,00
Recursos Humanos	5.394,00
Recursos de Infra-Estrutura	4.070,00
Outros Recursos	2.088,00
Riscos * (Pesquisa de mercado)	3.000,00
Total Parcial:	R$ 101.396,00
Reserva de Contingência (20%):	R$ 20.279,20
Total Geral do Projeto:	R$ 121.675,20

# 9. Considerações Finais/Observações
Diferentemente do planejado anteriormente o Processo de Desenvolvimento não seguirá completamente o Logiciel Mobile Process devido às modificações quanto à aplicabilidade do software e da plataforma, que migrou de dispositivos móveis para apenas utilização via WEB.

# Aprovação

Responsável	Data	Assinatura
Gabriel Benício Lopes	12/12/2013
Dr. Juliano Lopes	12/12/2013
Cap. João Gómez	12/12/2013