RELPREV
# Plano de Projeto de Software
Versão 1.2

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
28/08/2013	1.0	Criação do documento.	Emerson José Porfírio e Gabriel Benício
02/09/2013	1.0	Adaptação ao Template de EES	Emerson José Porfírio
08/09/2013	1.0	EAP e CRONOGRAMA	Gabriel Benício Lopes
05/10/2013	1.1	Mudança após reunião de validação	Emerson José Porfírio
24/10/2013	1.2	Modificação no escopo e adaptação para atuais necessidades do projeto.	Gabriel Benício Lopes

Índice Analítico
# 1. Objetivo deste documento
Este documento tem como objetivo autorizar formalmente o início do projeto RELPREV e contém informações necessárias para o entendimento do mesmo, fornecendo uma visão macro do produto a ser desenvolvido, das etapas e recursos necessários para sua criação. Também designa o Gerente do Projeto.

# 2. Sobre o Projeto
## 2.1. Dados do Projeto
Nome do Projeto
RELPREV: Sistema de Coleta e Análise de Dados de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos
Gerente do Projeto	Área
Gabriel Benício Lopes Alves Damasceno	Engenharia de Software
E-mail	Telefone (Ramal)
gabrielbla85@gmail.com	(62) 8135-5561
Patrocinador do Projeto	Área
Cap. Av. João Paulo Gómez Lima da Silva	Segurança de Voo do 1º GDA
E-mail	Telefone (Ramal)
Joo56@ig.com.br	(62)3310-7433

## 2.2. Objetivo
Desenvolver um sistema de software que auxilie o Oficial de Segurança de Voo (OSV) responsável pela coleta e disponibilização dos dados, relatórios e outros elementos da prevenção de acidentes aeronáuticos nas unidades da FAB e em conformidade com o que estabelece o MCA 3-3 2012.

## 2.3. Justificativa
Todos os Elos SIPAER deverão possuir em sua organização um sistema de RELPREV que permita identificar áreas de risco e estabelecer ações mitigadoras oportunas. A finalidade de tal sistema é registrar as situações de perigo reportadas na organização.

## 2.4. Prioridade
O projeto RELPREV tem como prioridades: ser desenvolvido no ambiente da Fábrica de Software do Instituto de Informática da Universidade Federal de Goiás, atendendo as normas do modelo MPS.BR nível F;
Desenvolver um software o qual possibilite aos órgãos de segurança de voo das unidades aéreas da FAB a coletar, analisar, armazenar e disponibilizar os dados referentes à prevenção de acidentes aeronáuticos além de produzir os relatórios, gráficos e tabelas necessários a todo o processo.

# 3. Partes Interessadas
Nome da Parte	Função	Papel no Projeto
Prof. Dr. Juliano Lopes de Oliveira	Professor da UFG	Patrocinador do Projeto/Gerente de Portfólio da Fábrica de Software FS
TCel. Éric Breviglieri	Cmt. do 1º GDA	Representante/Dono do Produto
Cap. Av. João Paulo Gómez Lima da Silva	OSV do 1º GDA	Fornecedor de Requisitos
Prof. M. Edison Andrade Martins Morais	Professor da UFG	Avaliador Externo
Prof. M. Adriana Silveira de Souza	Professora da UFG	Avaliadora Externa
Sr. Danillo Guimarães de Oliveira	Analista da UFG	Gestor de Infraestrutura de TI/Auditor de Configuração da FS
PMO – Project Management Office / Antônio Carlos de Freitas da Silva / Gabriel Benício Lopes Alves Damasceno / Lucas Carvalho Lima	Aluno da UFG	Gerente do Projeto
Emerson José Porfírio	Aluno da UFG	Gerente de Requisitos e Fornecedor de Requisitos
Todos os demais alunos envolvidos	Alunos da UFG	Engenheiro de Software

# 4. Planejamento de Escopo
## 4.1. Escopo
- O projeto teve sua data de início estipulada para o dia 26 de Agosto e término previsto para 09 de Dezembro de 2013;
- O Reporte e a Coleta deverão ser feitos via RELPREV em papel (atual) ou por meio de uma interface web responsiva, podendo assim atender as necessidades de interface de dispositivos desktops, smartphones e tablets.
- A Análise e Armazenamento dos dados deverão continuar a serem feitas pelo OSV da unidade através de um sistema que simule a distribuição das informações pelos órgãos militares do SIPAER (via INTRAER) com site localizado na página do Primeiro Grupo de Defesa Aérea;
- O Sistema deve Gerar todos os relatórios, tabelas, gráficos, e-mails e quaisquer outros meios necessários e previstos pelos Elos SIPAER envolvidos; e
- O Sistema deverá possuir Segurança de Acesso às informações de acordo com os níveis pré-definidos pelas autoridades.

## 4.2. Não escopo
O RELPREV, no futuro, será integrado a outros sistemas do Comando da Aeronáutica. Mas, para o atual escopo, isto está descartado.

## 4.3. Restrições
- Os requisitos especificados para o software devem ser consistentes com o escopo definido para o produto;
- O projeto deve ter três fases sequenciais: elaboração, que especifica o software; construção, que implementa o software; e transição, que o disponibiliza para uso. Tal restrição refere-se a fases implícitas que não excluem as divisões do processo utilizado, mas apenas norteiam sua aplicação;
- As fases do projeto RELPREV devem ser iterativas, com no máximo três semanas de duração para cada iteração;
- Deve haver no mínimo um marco de projeto ao final de cada fase;
- Não deve haver aquisição de produtos ou serviços que serão entregues como partes do produto final do projeto;
- Em cada marco de projeto deve ser entregue uma planilha de avaliação do modelo MPS.BR contendo as evidências da aderência do projeto ao nível F deste modelo;
- O escopo do produto a ser entregue pelo projeto deve estar definido em documento aprovado pelo Gestor de Portfólio da Fábrica;
- Em cada marco de projeto devem ser apresentados os indicadores acumulados de todo o projeto; e
- O projeto deve ser especificado, implementado e homologado no ambiente de construção da Fábrica de Software do INF.
## 4.4. Premissas
- A Equipe Técnica possui conhecimento em linguagem Java, suas principais IDE’s, os principais SGBD’s e demais tecnologias e ferramentas adequadas ao projeto;
- Toda a equipe de desenvolvimento está treinada para utilizar as boas práticas de Engenharia de Software com o nível de maturidade adequado; e
- Todos os alunos compreendem e adotam o Código de Ética da Engenharia de Software.

# 5. Plano de Execução
## 5.1. Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

## 5.2. Dicionário da EAP

Código Item	Item	Descrição
A	Processo CONHECER	Fase do processo de desenvolvimento onde as equipes devem conhecer o domínio de negócio do produto a ser produzido. Esta Fase prevê entrevistas e reuniões com os fornecedores de requisitos.
B	PDS- RELPREV	O processo de desenvolvimento PDS – RELPREV abrange atividades acadêmicas referentes aos processos de engenharia de software do INF-UFG. Este oferecerá o apoio ao processo de desenvolvimento, permitindo que o mesmo seja realizado de acordo com o planejamento de tempo e de recursos e com os requisitos funcionais e de qualidade definidos para o projeto proposto.
C	Processo GERENCIAR	Fase do processo de desenvolvimento onipresente a todas as outras onde as equipes de gerenciamento deverão auxiliar a produção técnica de software de qualidade e aderente ao MPS.Br nível F.
D	Processo EXPLORAR	O propósito do Processo Explorar é o de planejamento e criação do futuro projeto. Explorar deve coincidir com a fase 0 de iteração. Este processo é importante para preparar o terreno para a execução controlada do desenvolvimento do produto de software em relação, por exemplo, a questões relacionadas com a arquitetura do produto, o processo de desenvolvimento de software e a seleção do ambiente operacional. Além disto, os diferentes grupos de interessados são necessários para fornecer os seus conhecimentos nesta fase do processo.
E	Processo INICIALIZAR	A finalidade do Processo Inicializar padrão é permitir o sucesso das próximas fases do projeto através da preparação e verificação de todas as questões críticas de desenvolvimento, de modo que todos estejam prontos no final da fase de aplicação dos requisitos selecionados pelo cliente.
F	Processo PRODUZIR	O objetivo no processo Produzir é implementar as funcionalidades necessárias ao produto através da aplicação iterativa das atividades e tarefas em um ciclo de desenvolvimento incremental.
G	Processo ESTABILIZAR	A finalidade do Processo Estabilizar é a de assegurar a qualidade da implementação do projeto.
H	Processo TESTAR&FIXAR	O propósito do processo é verificar se o sistema produzido implementa corretamente as funcionalidades definidas pelo cliente, fornecer o feedback à equipe do projeto sobre tais funcionalidades e corrigir os defeitos encontrados.
I	Integração FS (Fábrica INF)	O software deve ser construído em ambiente de Fábrica de Software onde deve ser integrado, seus testes automatizados e seus artefatos colocados em repositório. Todos os processos de desenvolvimento devem estar integrados pela infra-estrutura da FS. Isto faz parte de Políticas impostas pela Fábrica de Software do INF e, portanto, inegociáveis.
J	Artefatos de GPR	Todos os artefatos de Gerência de Projeto exigidos pelo nível F do MPS.Br.
L	Artefatos de GRE	Todos os artefatos de Gerência de Requisitos exigidos pelo nível F do MPS.Br.
M	Artefatos de GCO	Todos os artefatos de Gerência de Configuração exigidos pelo nível F do MPS.Br.
N	Artefatos de GQA	Todos os artefatos de Gerência de Qualidade exigidos pelo nível F do MPS.Br.
O	Artefatos de MED	Todos os artefatos de Medição exigidos pelo nível F do MPS.Br.
P	Processo APRESENTAR	Fase do processo onde deverão ser apresentados os resultados do projeto. O software já deverá estar pronto, integrado e executável no ambiente acordado pelo cliente.
Q	Processo ENTREGAR	Fase do processo onde deverão ser entregues os artefatos, códigos-fonte e demais itens do projeto. Um termo de entrega e o possível contrato de manutenção podem ser firmados ao final desta fase.
1	TAP - Termo de Abertura do Projeto	Documento oficial que autoriza o início do projeto.
2	PPS - Plano de Projeto de Software	Este Plano.
3	DV - Documento Visão	A proposta deste documento é coletar, analisar e definir as necessidades e funcionalidades gerais do projeto RELPREV. Seu foco está nas necessidades dos usuários e no motivo da existência destas necessidades.
4	ES - Especificação Suplementar	Documento que especifica os requisitos não funcionais.
5	ERS - Especificação de Requisitos de Software	Documento que especifica todos os requisitos funcionais validados pelas partes interessadas.
6	DAS - Documento de Arquitetura de Software	Documento completo que descreve as visões macros, os estilos e padrões a serem colocados em projeto para o software.
7	PT - Plano de Testes	Plano que mostra todas as etapas e condições de testes a serem realizados durante o desenvolvimento.
8	DP - Documento de Prototipagem	Documento com os protótipos que deverão ser validados antes do software seguir para a construção.
9	Projeto Detalhado	Todos os diagramas resultantes dos entendimentos dos requisitos e da arquitetura. Tais diagramas auxiliam a construção do código inicial e por este são realimentados durante as iterações.
10	Código Parcial	Código inicial que deve ser entregue devidamente integrado na Fábrica de Software do INF. Deve ser disponibilizado um sistema parcial para que o cliente possa validar.
11	ERIW - Especificação de Requisitos de Interface WEB	Documento que especifica as interfaces de usuário do sistema WEB do RELPREV.
12	Código Executável	Código final com o build do cliente.
13	RETF - Relatório de Execução de Testes Funcionais	Relatório onde constarão todos os testes funcionais realizados.
14	RETNF - Relatório de Execução de Testes Não Funcionais	Relatório onde constarão todos os testes não funcionais realizados.
15	DHF - Documentos de Homologação da Fábrica	Documentos e check-lists próprios que permitem que o software seja homologado pela FS do INF.
16	MU - Manual do Usuário	Documento que elucida de maneira simples e correta as operações necessárias as quais o usuário necessita saber para operar corretamente o RELPREV.

## 5.3. Papéis e Responsabilidades

Papel	Responsabilidade
Patrocinador do Projeto/Gerente de Portfólio	Este papel é obrigatório no projeto e possui um responsável fixo que deve ser o elo entre o projeto e a Fábrica de Software.
Gestor de Infraestrutura de TI/Auditor de Configuração	Este papel é obrigatório no projeto e possui um responsável fixo pela infra-estrutura da Fábrica de Software.
Fornecedor de Requisitos/Dono do Produto	Responsável por representar os interesses do cliente no projeto; deve participar nas atividades de ER, nos marcos do projeto, e na homologação do produto.
Avaliador Externo	Responsável por avaliar a qualidade do projeto com base nas práticas da Engenharia de Software; deve atuar em pontos predefinidos no ciclo de vida do projeto.
Gerente do Projeto	Responsável pela gestão do projeto, incluindo a gerência de Tempo, Risco, Escopo, Qualidade do Produto, Comunicação, RH, Custo, Medição, Configuração e Integração do projeto; deve aplicar as recomendações do PMBOK (Guia para o corpo de conhecimento em Gerência de Projetos, PMI - Project Management Institute - Quarta Edição, 2008)
Auditor da Qualidade	Responsável pela execução do processo de Garantia da Qualidade do MPS.BR (Guia Geral do Modelo de Referência para Melhoria de Processo do Software Brasileiro, Softex, 2011); deve criar e manter atualizada a planilha de avaliação do projeto, coordenando os ajustes necessários para atender o nível F do modelo MPS.BR.

## 5.4. Equipe do Projeto
A seguir apresentamos a equipe básica do projeto, sendo que esta equipe está sujeita a alterações no decorrer do projeto. Toda e qualquer alteração visa única e exclusivamente o bom andamento e conclusão do projeto. A equipe em questão foi distribuída levando-se em consideração a afinidade dos seus membros com as respectivas áreas da Engenharia de Software.

Equipe Básica	Papel Desempenhado
Ana Cláudia Santana Moreira	Engenheira de Software/Verificação
Andressa Gonçalves	Engenheira de Software/Qualidade
Antônio Carlos de Freitas	Gerente de Projeto
Arthur Melo	Engenheiro de Software/Requisitos
Arthur Pascualote Santos	Engenheiro de Software/Requisitos/Prototipação
Augusto César	Engenheiro de Software/Validação
Benedito Santos	Engenheira de Software/Qualidade
Bruno César	Engenheiro de Software/Desenvolvimento
Bruno Luz	Engenheira de Software/Medição
Ciro Anacleto	Engenheiro de Software/Desenvolvimento/Arquitetura
Claudio Cavalcante Tonhá	Engenheiro de Software/Desenvolvimento
Daniella de Oliveira Costa	Gerente de Configuração
Danilo Guimarães Justino Lemes	Engenheiro de Software/Desenvolvimento
Emerson José Porfírio	Gerente de Requisitos
Danillo Pinheiro Neto	Engenheiro de Software/Desenvolvimento
Fellipe César Fernandes Pinheiro	Engenheiro de Software/Desenvolvimento
Gabriel Benício Lopes	Gerente de Projeto
Gabriel Moreira	Engenheiro de Software/Desenvolvimento
Guilherme de Paula	Engenheiro de Software/Desenvolvimento
Gustavo Martins T. Borges	Engenheiro de Software/Configuração
Halisson Bruno Vitor	Engenheiro de Software/Desenvolvimento
Herbert Batista Nunes	Engenheiro de Software/Medição
Jonathan da Silva Pereira	Gerente de Qualidade
Lucas Carvalho Lima	Gerente de Projeto
Marcos Paulo Vieira de Melo Junior	Engenheiro de Software/Verificação
Muryllo Tiraza Santos	Engenheiro de Software/Desenvolvimento
Natan Pimenta da Silva	Engenheiro de Software/Desenvolvimento
Rafael Yure da Silveira Braga	Gerente de Validação
Raul de Matos Barca	Engenheiro de Software/Desenvolvimento
Rhaissa Nogueira Arantes	Gerente de Medição
Rogério Tristão Junior	Engenheiro de Software/Desenvolvimento
Rúben Borges Ramos	Engenheiro de Software/Desenvolvimento
Thaís Cardoso Moura de Souza	Gerente de Verificação
Thiago Fernandes de Aguiar	Engenheiro de Software/Desenvolvimento
Ulysses Alexandre Alves	Engenheiro de Software/Desenvolvimento
Vinícius Dantas Coutinho	Gerente de Desenvolvimento de Requisitos

# 6. Cronograma Inicial
Sprints	Atividade	Marcos	Data Início	Data Fim
1	Concepção	-	26/09/2013	03/10/2013
2	Requisitos Preliminares, Arquitetura Preliminar	-	04/10/2013	10/10/2013
3	Requisitos Finais, Arquitetura Refinada, Prototipagem Completa	Marco1	11/10/2013	17/10/2013
4	Inicio da Modelagem do Banco de Dados, Projeto Detalhado	-	18/10/2013	24/10/2013
5	Modelo de Dados, inicio dos Web Services	-	25/10/2013	31/10/2013
6	Web Services, Telas de Front End mplementadas, Client, Integração da Arquitetura,	Marco2	01/11/2013	07/11/2013
7	Testes de Integração	-	08/11/2013	14/11/2013
8	Testes Funcionais e Testes de Aceitação	-	15/11/2013	21/11/2013
9	Homologação	Marco3	22/11/2013	28/11/2013
10	Aperfeiçoamento		29/11/2013	05/12/2013
11	Implantação		06/13/2103	12/12/2013

# 7. Riscos

Nº	Descrição	Probabilidade / de Ocorrência	Impacto	Resposta ao Risco/Prioridade de Tratamento
1	A seleção de um cliente descompromissado ou inadequado pode resultar em situação onde o mesmo nunca estará suficientemente disponível ou é incapaz de fornecer os requisitos necessários ou essenciais à equipe do projeto.	Muito Alta	Alto	Para adquirir tal compromisso com o cliente, é importante que o mesmo adquira os benefícios do produto quando implementado. Se os problemas, no entanto, surgirem, sua colaboração ou do grupo de clientes podem ser revistas.
2	Não definir o papel do cliente em detalhes suficientes pode resultar em uma situação onde o cliente não tem tempo e recursos suficientes para participar do processo, conforme o necessário.	Alta	Alto	Como resultado, a equipe do projeto estará sujeita à situações em que, por exemplo, tem que correr riscos relativos à características do projeto ou que incluam tempo ocioso de espera para a participação deste cliente. Assim, este deve participar com cuidado na definição de seu papel nas tarefas do futuro projeto.
3	Se nem todas as partes interessadas são identificadas e atribuídas ao projeto pode resultar em diferentes complicações. Por exemplo, a falta de pessoal e/ou suporte ao processo podem causar uma abordagem ad hoc para o desenvolvimento de software com qualidade inferior e baixa produtividade.	Alta	Médio	Nem todas as partes envolvidas são sempre identificadas no início do projeto. Em tal caso, novos interessados devem ser definidos e comprometidos com o projeto tão logo eles sejam identificados.
4	A relação entre as exigências e a implementação não definida com a clareza suficiente pode provocar complicações no final do projeto.	Alta	Muito Alto	Uma situação como uma linha do tempo fixa do projeto que chega ao fim e há ainda uma série de requisitos para serem implementados devido à sua evolução ao longo do projeto exige uma definição clara do que deve ser refeito para ajustar o projeto (o cronograma se estende, o financiamento dobra ou os requisitos mudam?).
5	Os requisitos não são definidos a um nível suficientemente detalhado. / Alguns dos requisitos são conflitantes. / Os requisitos não são compreendidos da mesma forma por todas as partes interessadas.	Alta	Alto	O objetivo da Elicitação de requisitos iniciais não é produzir uma especificação formal e validada de requisitos, mas apenas reunir todas as informações de requisitos relevantes para serem utilizadas como uma entrada para o projeto de desenvolvimento. A análise real dos requisitos será levada a cabo em fases posteriores do PDS-RELPREV(primeira tarefa de Análise de Requisitos do processo Inicializar, e em seguida, no início de cada iteração das tarefas Requisitos do processo Produzir) e, portanto, os problemas serão tratados mais tarde, se for necessário.
6	Estabelecer um cronograma de projeto fixo pode resultar em problemas na situação em que os requisitos do cliente evoluam durante as iterações.	Muito Alta	Alto	Deve ser claramente acordado se a data final e os investimentos do projeto serão corrigidos nesta fase do projeto ou se sua flexibilidade poderá de alguma forma ser arranjada mais adiante.
7	Não se definir o ritmo para o desenvolvimento dos produtos faz com que o gerenciamento de projetos iterativo e ágil seja significativamente mais difícil para o gerente e para o cliente.	Muito Alta	Alto	O ritmo deve ser definido juntamente com as equipes e seu controle deverá ser constante.
8	Selecionar a equipe do projeto antes de selecionar o ambiente de desenvolvimento pode resultar em desequilíbrio entre a competência dos desenvolvedores e a competência necessária.	Média	Médio	Este, em contrapartida terá efeito sobre a quantidade de treinamento necessário para a equipe do projeto. No entanto, se a competência suficiente simplesmente não estiver disponível, técnicas tais como programação em pares (ver a prática-padrão Pair Programming) podem ser utilizadas para a aprendizagem efetiva durante o projeto.
9	Não estabelecer ou pactuar formas de comunicação com o grupo de clientes pode resultar em atrasos no desenvolvimento de software ou numa implementação defeituosa dos requisitos do produto de software.	Alta	Alto	Estabelecer formas simples e rápidas de comunicação que todos possam utilizá-las de forma segura e com as autenticações necessárias.
10	Cliente não disponível, se necessário, durante o planejamento inicial.	Muito Alta	Alto	Este risco pode ser anulado em parte pela criação de uma equipe de proxy do cliente, que deve estar profundamente familiarizada com o domínio do aplicativo que o projeto produz.
11	Cliente não disponível durante o dia de Release.	Alta	Médio	Este risco pode ser combatido, em parte, pela criação de uma equipe de proxy do cliente, que deve ser profundamente familiarizada com o domínio da aplicação para o qual o projeto é desenvolvido. Tipicamente, o dia de release culmina numa release real, mas a sua liberação pode ser não oficial, para que o produto seja avaliado apenas pelos principais interessados no projeto.
12	A Cobertura de testes é inadequada. A qualidade do teste de sistema é dependente da capacidade das equipes de teste 'para criar casos de teste que encontrem defeitos.	Muito Alta	Alto	O padrão Testar Sistema propõe algumas diretrizes de como criar documentação de testes de IHC, em um esforço para evitar esse risco.
13	A equipe de testes não sabe como utilizar ou testar o sistema.	Alta	Alto	Para mitigar tal risco uma pessoa da equipe de desenvolvimento deve estar disponível se a equipe de testes apresentar dúvidas sobre o sistema.
14	O teste não é abrangente. O teste é feito em um curto espaço de tempo e é composto a partir dos testes de aceitação e testes de interface do usuário descritos em separado no padrão de teste do sistema.	Alta	Alto	Se isto não proporcionar a cobertura de testes suficientes do sistema esses devem ser modificados para incluírem outros métodos de ensaio.
15	Não há tempo suficiente para corrigir o sistema.	Muito Alta	Alto	Os defeitos encontrados devem ser priorizados para que os defeitos mais graves sejam corrigidos.

# 8. Recursos
Nº	Descrição de Recurso
1	IDE para desenvolvimento na linguagem JAVA. (Eclipse, NetBeans, etc.)
2	Treinamento na linguagem JAVA (WEB)
3	Outras ferramentas disponibilizadas pela Fábrica de Software do INF

# 9. Considerações Finais/Observações
O Processo de Desenvolvimento a ser utilizado será o PDS – RELPREV, que encontra-se disponível no repositório do projeto

# Aprovação

Responsável	Data	Assinatura
Gabriel Benício Lopes	/ /
Dr. Juliano Lopes	/ /
Cap. João Gómez	/ /