## Acompanhemento
#	Projeto	Tipo	Tarefa pai	Situação	Prioridade	Título	Autor	Atribuído para	Alterado em	Categoria	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo gasto	% Terminado	Criado em	Tamanho	URL Docs	Apoio 01	Apoio 02	Apoio 03	Revisão SVN	URL Requisitos	Privado
298	relprev-022013	Verificação/Validação		Aberta	Alta	Verificar e Validar os Casos de Uso de acordo com a EOR	Emerson José Porfírio	Vinicius Dantas Coutinho	24/11/2013 17:25 h			24/11/2013	28/11/2013	4	0	0	24/11/2013 17:25 h								false
297	relprev-022013	Execução/Confecção		Concluida	Alta	Confeccionar o Termo de Aceitação de Requisitos	Emerson José Porfírio	Emerson José Porfírio	24/11/2013 17:19 h			24/11/2013	25/11/2013	1	2	100	24/11/2013 17:10 h			Arthur Melo					false
296	relprev-022013	Configuração	Sprint #247: Sprint 8	Em andamento	Normal	Relatório Individual - Sprint 8	Danillo Pinheiro Neto		24/11/2013 11:01 h			21/11/2013	21/11/2013		0	0	24/11/2013 10:58 h								false
295	relprev-022013	Configuração	Sprint #293: Sprint 9	Aberta	Normal	Relatório Individual - Sprint 9	Antônio Carlos de Freitas Silva		22/11/2013 09:31 h			28/11/2013	28/11/2013		0	0	22/11/2013 09:31 h								false
294	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #293: Sprint 9	Concluida	Normal	Definição das Equipes da Sprint 9	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	22/11/2013 09:34 h			22/11/2013	22/11/2013	1	1	0	22/11/2013 09:30 h			Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno					false
293	relprev-022013	Sprint		Aberta	Alta	Sprint 9	Antônio Carlos de Freitas Silva		24/11/2013 20:54 h			14/11/2013	28/11/2013	17	0	17	22/11/2013 09:29 h								false
292	relprev-022013	Defeito	Verificação/Validação #270: Verificar o Plano de Qualidade	Aberta	Normal	Não conformidades no Plano de Qualidade	Ana Cláudia Santana Moreira	Jonathan da Silva Pereira	22/11/2013 16:39 h			21/11/2013			0	0	21/11/2013 22:53 h								false
291	relprev-022013	Execução/Confecção		Concluida	Normal	Elaborar Relatório de Estado da Configuração	Gustavo Martins Teixeira Borges	Gustavo Martins Teixeira Borges	21/11/2013 21:27 h			21/11/2013		4	0	100	21/11/2013 21:26 h			Marcos Paulo Vieira De Melo Junior					false
290	relprev-022013	Execução/Confecção		Concluida	Normal	Criar Baseline	Gustavo Martins Teixeira Borges	Gustavo Martins Teixeira Borges	21/11/2013 21:25 h			21/11/2013		4	3	100	21/11/2013 20:52 h			Marcos Paulo Vieira De Melo Junior					false
289	relprev-022013	Configuração	Sprint #247: Sprint 8	Aberta	Normal	Criar diretórios dos relatórios individuais	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	21/11/2013 19:45 h			21/11/2013	21/11/2013		0	0	21/11/2013 19:45 h								false
288	relprev-022013	Execução/Confecção		Concluida	Normal	Elaborar Relatório de Estado da Configuração	Gustavo Martins Teixeira Borges	Gustavo Martins Teixeira Borges	21/11/2013 19:23 h			21/11/2013		4	4	100	21/11/2013 19:21 h			Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Danillo Guimaraes de Oliveira				false
287	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #293: Sprint 9	Em andamento	Normal	Criação de WebServices para consumo das entidades de Persistência e Interação do RELPREV	Bruno César	Bruno César	24/11/2013 21:15 h			22/11/2013	28/11/2013	16	5	30	19/11/2013 13:32 h						483		false
286	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #247: Sprint 8	Concluida	Normal	Mapear entidades de Persitência e criar respectivos Repositórios	Bruno César	Bruno César	24/11/2013 20:46 h			15/11/2013	21/11/2013	18	18	100	19/11/2013 13:30 h						482		false
285	relprev-022013	Funcionalidade		Aberta	Normal	Geração de relatórios	Guilherme Pereira de Paula	Ulysses Alexandre Alves	18/11/2013 23:41 h			18/11/2013	21/11/2013		0	0	18/11/2013 23:41 h								false
284	relprev-022013	Configuração	Sprint #247: Sprint 8	Aberta	Normal	Apresentação do Desenvolvimento	Antônio Carlos de Freitas Silva	Hálisson Bruno Vitor	18/11/2013 23:24 h			18/11/2013	21/11/2013		0	0	18/11/2013 23:24 h			Bruno César	Guilherme Pereira de Paula	Cláudio Cavalcante Tonhá			false
283	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Aberta	Normal	Disponibilizar os Relatórios de Testes Funcionias	Jonathan da Silva Pereira		18/11/2013 12:34 h			18/11/2013			0	0	18/11/2013 12:34 h								false
282	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Aberta	Normal	Definir Casos de Testes Funcionais	Jonathan da Silva Pereira		18/11/2013 12:33 h			18/11/2013			0	0	18/11/2013 12:33 h								false
281	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Concluida	Normal	Definir Modelo de Dados	Jonathan da Silva Pereira	Raul Barca	21/11/2013 19:21 h			18/11/2013	20/11/2013	1	1	100	18/11/2013 12:31 h								false
280	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Concluida	Normal	Definir Casos de Uso	Jonathan da Silva Pereira	Emerson José Porfírio	24/11/2013 16:55 h			18/11/2013	25/11/2013	4	9	100	18/11/2013 12:28 h								false
279	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Concluida	Normal	Disponibilizar os Relatórios de Medição	Jonathan da Silva Pereira	Rhaissa Nogueira Arantes	21/11/2013 19:38 h			18/11/2013	20/11/2013	1	1	90	18/11/2013 12:26 h			Bruno Luz Martins					false
278	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Aberta	Normal	Disponibilizar Logs de Defeitos de Validação	Jonathan da Silva Pereira	Thais Cardoso Moura de Souza	18/11/2013 12:24 h			18/11/2013	20/11/2013		0	0	18/11/2013 12:24 h								false
277	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Concluida	Normal	Disponibilizar Documento de Custos do Projeto	Jonathan da Silva Pereira		18/11/2013 12:22 h			18/11/2013	20/11/2013		0	0	18/11/2013 12:21 h								false
276	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Aberta	Normal	Alterar o Processo Padrão	Jonathan da Silva Pereira	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	18/11/2013 12:18 h			18/11/2013	20/11/2013		0	0	18/11/2013 12:18 h								false
275	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Aberta	Normal	Criar Documento de Análise de Viabilidade do Projeto	Jonathan da Silva Pereira	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	18/11/2013 12:16 h			18/11/2013	20/11/2013		0	0	18/11/2013 12:16 h								false
274	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Concluida	Normal	Definir a Matriz de Rastreabilidade	Jonathan da Silva Pereira	Emerson José Porfírio	22/11/2013 21:26 h			18/11/2013	25/11/2013	4	4	100	18/11/2013 12:12 h								false
273	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Aberta	Normal	Criar o Termo de Abertura do Projeto	Jonathan da Silva Pereira	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	18/11/2013 12:08 h			18/11/2013	20/11/2013		0	0	18/11/2013 12:08 h								false
272	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #247: Sprint 8	Aberta	Normal	Inspeção nos artefatos PCP	Thais Cardoso Moura de Souza	Raul Barca	18/11/2013 09:21 h			18/11/2013			0	0	18/11/2013 09:21 h			Ciro Anacleto Dias Junior	Hálisson Bruno Vitor	Guilherme Pereira de Paula			false
271	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #247: Sprint 8	Em andamento	Normal	Elaborar Roteiros de Teste	Thais Cardoso Moura de Souza	Thais Cardoso Moura de Souza	21/11/2013 20:40 h			18/11/2013			10	40	18/11/2013 08:37 h								false
270	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #247: Sprint 8	Em andamento	Normal	Verificar o Plano de Qualidade	Thais Cardoso Moura de Souza	Ana Cláudia Santana Moreira	24/11/2013 12:47 h			21/11/2013			5	0	18/11/2013 08:29 h								false
269	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #247: Sprint 8	Em andamento	Normal	Definir equipes Sprint 8	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	16/11/2013 11:20 h			16/11/2013	16/11/2013	2	0	50	16/11/2013 11:20 h			Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno					false
268	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #247: Sprint 8	Aberta	Normal	Definir armazenamento de anexos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rogério Tristao Junior	16/11/2013 11:19 h			16/11/2013	21/11/2013		0	0	16/11/2013 11:19 h			Hálisson Bruno Vitor					false
267	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #247: Sprint 8	Em andamento	Normal	Documentar Serviços	Antônio Carlos de Freitas Silva	Ciro Anacleto Dias Junior	18/11/2013 19:45 h			16/11/2013	19/11/2013		0	0	16/11/2013 11:18 h			Danilo Guimarães Justino Lemes	Bruno César	Hálisson Bruno Vitor			false
266	relprev-022013	Verificação/Validação		Aberta	Urgente	Homologação	Augusto Cesar Fernandes Borges	Augusto Cesar Fernandes Borges	14/11/2013 21:53 h			14/11/2013	17/11/2013		0	0	14/11/2013 21:53 h								false
265	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #247: Sprint 8	Aberta	Urgente	Validação da Verificação	Augusto Cesar Fernandes Borges	Thais Cardoso Moura de Souza	21/11/2013 19:25 h			14/11/2013	17/11/2013	3	0	0	14/11/2013 21:49 h								false
264	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #247: Sprint 8	Aberta	Urgente	Validação do Projeto e Construção do Produto	Augusto Cesar Fernandes Borges	Rafael Braga	18/11/2013 08:21 h			14/11/2013	17/11/2013	3	0	0	14/11/2013 21:44 h								false
263	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #247: Sprint 8	Concluida	Urgente	Validação de Requisitos	Augusto Cesar Fernandes Borges	Andressa Guimaraes	18/11/2013 20:16 h			14/11/2013	17/11/2013	3	0	100	14/11/2013 21:38 h								false
262	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #247: Sprint 8	Aberta	Normal	Componentes de seleção de data e hora	Guilherme Pereira de Paula	Ulysses Alexandre Alves	22/11/2013 21:11 h			14/11/2013			10	100	14/11/2013 21:31 h								false
261	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #293: Sprint 9	Aberta	Alta	Implementar layout da tela de impressão	Guilherme Pereira de Paula	Danillo Pinheiro Neto	24/11/2013 11:02 h			14/11/2013			0	0	14/11/2013 21:30 h								false
260	relprev-022013	Verificação/Validação		Aberta	Normal	Validação do Laudo de qualidade de produto e processo	Gabriel de Oliveira Moreira	Gabriel de Oliveira Moreira	22/11/2013 19:30 h			14/11/2013		3	0	0	14/11/2013 21:27 h			Augusto Cesar Fernandes Borges	Danillo Guimaraes de Oliveira				false
258	relprev-022013	Configuração	Sprint #247: Sprint 8	Em andamento	Normal	Apoiar implantação do projeto 'relprev-webservice' no ambiente de homologação da Fábrica	Danilo Guimarães Justino Lemes	Danilo Guimarães Justino Lemes	20/11/2013 18:14 h			14/11/2013	20/11/2013		4	0	14/11/2013 21:26 h			Danillo Guimaraes de Oliveira	Bruno César				false
257	relprev-022013	Verificação/Validação		Aberta	Normal	Validação do Registro e comunicação da linha base	Gabriel de Oliveira Moreira	Gabriel de Oliveira Moreira	22/11/2013 19:30 h			14/11/2013		3	0	0	14/11/2013 21:26 h			Augusto Cesar Fernandes Borges	Danillo Guimaraes de Oliveira				false
256	relprev-022013	Verificação/Validação		Aberta	Normal	Validação da Rastreabilidade de requisitos	Gabriel de Oliveira Moreira	Gabriel de Oliveira Moreira	22/11/2013 19:30 h			14/11/2013	20/11/2013	3	0	0	14/11/2013 21:24 h			Augusto Cesar Fernandes Borges	Danillo Guimaraes de Oliveira				false
255	relprev-022013	Verificação/Validação		Aberta	Normal	Validação da Aprovação de requisitos pelo cliente	Gabriel de Oliveira Moreira	Gabriel de Oliveira Moreira	22/11/2013 19:30 h			14/11/2013	20/11/2013	3	0	0	14/11/2013 21:23 h			Augusto Cesar Fernandes Borges	Danillo Guimaraes de Oliveira				false
254	relprev-022013	Verificação/Validação		Aberta	Normal	Validação de Relatório de acompanhamento do projeto	Gabriel de Oliveira Moreira	Gabriel de Oliveira Moreira	22/11/2013 19:31 h			14/11/2013	20/11/2013	3	0	0	14/11/2013 21:19 h			Augusto Cesar Fernandes Borges	Danillo Guimaraes de Oliveira				false
253	relprev-022013	Verificação/Validação		Aberta	Urgente	Validação de Requisitos	Augusto Cesar Fernandes Borges	Augusto Cesar Fernandes Borges	14/11/2013 21:14 h			14/11/2013	17/11/2013	3	0	0	14/11/2013 21:14 h			Gabriel de Oliveira Moreira					false
252	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #247: Sprint 8	Aberta	Urgente	Validação da Medição	Augusto Cesar Fernandes Borges	Augusto Cesar Fernandes Borges	18/11/2013 08:27 h			14/11/2013	17/11/2013	2	0	0	14/11/2013 21:11 h								false
251	relprev-022013	Correção/Ajuste		Concluida	Normal	Manter diagrama ER	Raul Barca	Raul Barca	21/11/2013 19:47 h			09/11/2013		16	8	100	14/11/2013 19:15 h			Muryllo Tiraza Santos					false
250	relprev-022013	Configuração	Sprint #138: Sprint 7	Em andamento	Normal	Relatório Individual - Sprint 7	Antônio Carlos de Freitas Silva		14/11/2013 14:03 h			14/11/2013	14/11/2013		0	0	14/11/2013 14:03 h								false
249	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Elaborar Plano de Gerenciamento de Custos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Emerson José Porfírio	14/11/2013 14:18 h			14/11/2013	14/11/2013	4	4	100	14/11/2013 14:03 h			Bruno Luz Martins	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno				false
248	relprev-022013	Configuração		Concluida	Normal	Não conformidades de tarefas não concluídas	Danillo Guimaraes de Oliveira	Daniella de Oliveira Costa	21/11/2013 19:21 h			13/11/2013			0	100	13/11/2013 15:33 h								false
247	relprev-022013	Sprint		Aberta	Urgente	Sprint 8	Danillo Guimaraes de Oliveira		24/11/2013 20:46 h			14/11/2013	21/11/2013	31	0	35	13/11/2013 15:27 h								false
246	relprev-022013	Verificação/Validação		Aberta	Imediata	Executar checklists de verificação Arquitetural e Gerência configuração	Rafael Braga	Gabriel de Oliveira Moreira	13/11/2013 13:20 h			13/11/2013			0	0	13/11/2013 13:19 h								false
245	relprev-022013	Configuração		Concluida	Normal	Configurar/preparar ambiente de homologação	Rafael Braga	Danillo Guimaraes de Oliveira	21/11/2013 19:28 h			13/11/2013		4	3	100	13/11/2013 13:17 h								false
244	relprev-022013	Verificação/Validação		Concluida	Normal	Corrigir inconsistências no plano de validação	Rafael Braga	Andressa Guimaraes	19/11/2013 14:41 h			13/11/2013		3	1	100	13/11/2013 13:16 h			Rafael Braga					false
243	relprev-022013	Verificação/Validação		Concluida	Alta	Executar checklists de medição e testes	Rafael Braga	Andressa Guimaraes	18/11/2013 20:07 h			13/11/2013		4	4	100	13/11/2013 11:47 h			Rafael Braga					false
242	relprev-022013	Verificação/Validação		Aberta	Imediata	Executar checklists de gerência de projeto e planos de projeto e requisitos	Rafael Braga	Augusto Cesar Fernandes Borges	13/11/2013 11:46 h			13/11/2013		4	0	0	13/11/2013 11:46 h			Danillo Guimaraes de Oliveira					false
240	relprev-022013	Desenvolvimento		Em andamento	Normal	Binding dos objetos dos controllers nos arquivos JSP	Guilherme Pereira de Paula	Cláudio Cavalcante Tonhá	18/11/2013 01:55 h			12/11/2013			0	0	12/11/2013 23:53 h								false
239	relprev-022013	Defeito		Aberta	Imediata	Fazer levantamento de inconsistências e corrigir artefatos	Hálisson Bruno Vitor	Hálisson Bruno Vitor	14/11/2013 19:46 h			12/11/2013			0	0	12/11/2013 20:12 h			Artur Pascualote Santos	Raul Barca	Cláudio Cavalcante Tonhá			false
238	relprev-022013	Funcionalidade		Concluida	Normal	Implementar layout da tela de dados gerais da ocorrência	Guilherme Pereira de Paula	Danillo Pinheiro Neto	21/11/2013 20:31 h			12/11/2013		5	5	100	12/11/2013 00:07 h								false
237	relprev-022013	Problema/Ação	Sprint #138: Sprint 7	Aberta	Alta	Fazer a coleta dos dados citados na descrição deste ticket da sprint 7	Rhaissa Nogueira Arantes	Bruno Luz Martins	16/11/2013 21:39 h		Versão 0.1	11/11/2013	15/11/2013	10	0	20	11/11/2013 19:36 h			Rhaissa Nogueira Arantes	Herbert Batista Nunes				false
236	relprev-022013	Problema/Ação		Em andamento	Alta	Fazer a coleta dos dados citados na descrição deste ticket da sprint 7	Rhaissa Nogueira Arantes	Rhaissa Nogueira Arantes	21/11/2013 19:35 h			11/11/2013	17/11/2013		3	50	11/11/2013 19:33 h			Bruno Luz Martins					false
235	relprev-022013	Verificação/Validação		Concluida	Normal	Aplicar checklist para gerência de configuração e projetos.	Rafael Braga	Andressa Guimaraes	13/11/2013 21:30 h			11/11/2013		4	0	100	11/11/2013 19:13 h			Jonathan da Silva Pereira					false
234	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #138: Sprint 7	Aberta	Normal	Configurar métricas no Sonar	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	11/11/2013 16:42 h		Versão 0.2	11/11/2013	12/11/2013		0	0	11/11/2013 16:42 h			Benedito Cardoso dos Santos Neto	Gabriel de Oliveira Moreira	Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro			false
233	relprev-022013	Configuração	Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo	Aberta	Alta	Aplicar Checklists de Verificação de Testes e Preencher a Planilha MPS.BR	Jonathan da Silva Pereira	Jonathan da Silva Pereira	11/11/2013 15:15 h			11/11/2013	14/11/2013		0	0	11/11/2013 08:57 h								false
232	relprev-022013	Configuração	Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo	Aberta	Alta	Aplicar Checklists de Verificação de Arquitetura e Projeto Detalhado e Preencher a Planilha MPS.BR	Jonathan da Silva Pereira	Jonathan da Silva Pereira	11/11/2013 15:18 h			11/11/2013	14/11/2013		0	0	11/11/2013 08:55 h								false
231	relprev-022013	Configuração	Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo	Aberta	Alta	Aplicar Checklists de Verificação de Gerência de Projetos e Preencher a Planilha MPS.BR	Jonathan da Silva Pereira	Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro	11/11/2013 08:51 h			11/11/2013	14/11/2013		0	0	11/11/2013 08:51 h								false
230	relprev-022013	Configuração	Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo	Concluida	Alta	Aplicar Checklists de Verificação de Gerência de Configuração e Preencher a Planilha MPS.BR	Jonathan da Silva Pereira	Gabriel de Oliveira Moreira	21/11/2013 20:11 h			11/11/2013	14/11/2013	3	2,5	100	11/11/2013 08:37 h								false
229	relprev-022013	Configuração	Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo	Concluida	Alta	Aplicar Checklists de Verificação de Medição e Requisitos e Preencher a Planilha MPS.BR	Jonathan da Silva Pereira	Benedito Cardoso dos Santos Neto	14/11/2013 14:44 h			11/11/2013	14/11/2013	10	0	100	11/11/2013 08:32 h								false
228	relprev-022013	Desenvolvimento		Concluida	Normal	Ajustar framework de persistência a regras de Auditoria e Versionamento	Bruno César	Bruno César	16/11/2013 12:08 h			08/11/2013	14/11/2013	8	9	100	11/11/2013 08:04 h						347		false
227	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Criação de repositórios e webservices de CRUD	Bruno César	Bruno César	16/11/2013 12:11 h			08/11/2013	14/11/2013	10	9	100	10/11/2013 21:57 h						348		false
226	relprev-022013	Configuração	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Configuração do Build Maven para Construção local e no ambiente da Fábrica	Bruno César	Bruno César	16/11/2013 12:06 h			08/11/2013	14/11/2013	4	5	100	10/11/2013 21:54 h						381		false
225	relprev-022013	Funcionalidade		Em andamento	Normal	Criar CRUD de relatorio e eloSipaer no client	Cláudio Cavalcante Tonhá	Hálisson Bruno Vitor	12/11/2013 14:32 h			10/11/2013		24	18	80	10/11/2013 13:15 h								false
224	relprev-022013	Funcionalidade		Em andamento	Normal	Implementação de sessão, alteração dos caminhos das páginas, autenticação	Cláudio Cavalcante Tonhá	Cláudio Cavalcante Tonhá	10/11/2013 11:56 h			10/11/2013		6	0	80	10/11/2013 11:56 h								false
223	relprev-022013	Funcionalidade		Concluida	Normal	Implementar template/layout das demais páginas	Danillo Pinheiro Neto	Danillo Pinheiro Neto	14/11/2013 21:41 h			10/11/2013	10/11/2013	3	3	100	10/11/2013 11:13 h								false
222	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Definição das Equipes da Sprint 6	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	10/11/2013 10:49 h		Versão 1.0	10/11/2013	10/11/2013		1	100	10/11/2013 10:46 h								false
221	relprev-022013	Configuração	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Atualização do plano de Validação	Danillo Guimaraes de Oliveira	Danillo Guimaraes de Oliveira	09/11/2013 14:56 h			09/11/2013			0	0	09/11/2013 14:39 h								false
220	relprev-022013	Desenvolvimento		Em andamento	Urgente	Criação de relatório estado de configuração	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	09/11/2013 13:22 h			08/11/2013			0	0	08/11/2013 21:51 h								false
219	relprev-022013	Desenvolvimento		Concluida	Normal	Criação de WebService de Relator	Rogério Tristao Junior	Danilo Guimarães Justino Lemes	08/11/2013 17:41 h			08/11/2013		4	4	100	08/11/2013 15:14 h			Bruno César	Hálisson Bruno Vitor	Rogério Tristao Junior	284		false
218	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Verificar Projeto Detalhado	Thais Cardoso Moura de Souza	Thais Cardoso Moura de Souza	08/11/2013 09:53 h			01/11/2013		8	0	70	08/11/2013 00:17 h			Ana Cláudia Santana Moreira					false
217	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Internacionalização do front-end	Guilherme Pereira de Paula	Danillo Pinheiro Neto	08/11/2013 00:08 h			01/11/2013	07/11/2013	4	4	100	07/11/2013 23:13 h								false
216	relprev-022013	Configuração	Sprint #138: Sprint 7	Aberta	Alta	Relatório estado da configuração	Danillo Guimaraes de Oliveira	Danillo Guimaraes de Oliveira	07/11/2013 18:19 h		Versão 0.2	05/11/2013	11/11/2013		0	0	07/11/2013 18:18 h								false
215	relprev-022013	Configuração	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Criar relatório de não conformidades	Danillo Guimaraes de Oliveira	Danillo Guimaraes de Oliveira	07/11/2013 18:00 h		Versão 0.2	07/11/2013			0	0	07/11/2013 17:58 h								false
214	relprev-022013	Configuração	Sprint #138: Sprint 7	Em andamento	Normal	Atualizar lista de artefatos controlados	Danillo Guimaraes de Oliveira	Danillo Guimaraes de Oliveira	07/11/2013 17:59 h			07/11/2013	14/11/2013		0	0	07/11/2013 17:57 h								false
213	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Verificar Documento de Arquitetura	Thais Cardoso Moura de Souza	Ana Cláudia Santana Moreira	16/11/2013 16:54 h		Versão 0.1	05/11/2013		8	3	0	05/11/2013 15:18 h			Thais Cardoso Moura de Souza					false
212	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Aberta	Normal	Registrar e comunicar a baseline	Danillo Guimaraes de Oliveira	Danillo Guimaraes de Oliveira	07/11/2013 18:17 h		Versão 0.1	08/11/2013	14/11/2013		0	0	05/11/2013 14:24 h								false
211	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Aberta	Alta	Relatório estado da configuração	Danillo Guimaraes de Oliveira	Danillo Guimaraes de Oliveira	07/11/2013 18:19 h		Versão 0.2	05/11/2013	07/11/2013		0	0	05/11/2013 14:21 h								false
210	relprev-022013	Correção/Ajuste	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Urgente	Tratar inconformidades de tarefas não concluidas nas respectivas sprints	Danillo Guimaraes de Oliveira	Daniella de Oliveira Costa	21/11/2013 19:19 h			05/11/2013	07/11/2013		1,5	100	05/11/2013 13:04 h			Thiago Fernandes De Aguiar					false
209	relprev-022013	Defeito	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Atualizar plano de GCO	Danillo Guimaraes de Oliveira	Danillo Guimaraes de Oliveira	05/11/2013 12:50 h		Versão 0.1	05/11/2013	08/11/2013		0	10	05/11/2013 12:48 h								false
207	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Integração inicial do front-end	Guilherme Pereira de Paula	Cláudio Cavalcante Tonhá	09/11/2013 23:11 h			01/11/2013	08/11/2013		10	0	04/11/2013 19:19 h								false
206	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Alta	Implementar layout das telas de configuração	Guilherme Pereira de Paula	Guilherme Pereira de Paula	13/11/2013 21:21 h			03/11/2013	07/11/2013	6	6	0	03/11/2013 23:43 h								false
205	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Implementar layout das telas de "Impressão" e "RSV"	Guilherme Pereira de Paula	Guilherme Pereira de Paula	09/11/2013 22:57 h			03/11/2013	07/11/2013	4	7	0	03/11/2013 23:41 h								false
204	relprev-022013	Defeito	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Emitir relatório de não conformidades	Danillo Guimaraes de Oliveira	Danillo Guimaraes de Oliveira	03/11/2013 01:06 h			03/11/2013			0	0	03/11/2013 00:54 h								false
203	relprev-022013	Correção/Ajuste	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Emitir relatório de tarefas não concluidas em sprints já encerrados	Danillo Guimaraes de Oliveira	Danillo Guimaraes de Oliveira	03/11/2013 00:53 h			02/11/2013			0	0	02/11/2013 23:58 h			Gustavo Martins Teixeira Borges	Thiago Fernandes De Aguiar				false
202	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Guilherme Pereira de Paula	08/11/2013 19:37 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:59 h								false
201	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Augusto Cesar Fernandes Borges	07/11/2013 21:25 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:59 h								false
200	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Antônio Carlos de Freitas Silva	07/11/2013 21:24 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:59 h								false
199	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Danilo Guimarães Justino Lemes	13/11/2013 10:32 h			01/11/2013		0,15	0,15	100	01/11/2013 20:58 h						361		false
198	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Ulysses Alexandre Alves	13/11/2013 21:31 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:57 h								false
197	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Andressa Guimaraes	07/11/2013 19:54 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:57 h								false
196	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Artur Pascualote Santos	07/11/2013 19:53 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:57 h								false
195	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Ciro Anacleto Dias Junior	07/11/2013 13:34 h			01/11/2013	07/11/2013	1	0	100	01/11/2013 20:56 h								false
194	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Danillo Pinheiro Neto	07/11/2013 19:30 h			01/11/2013			1	100	01/11/2013 20:56 h								false
193	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Rúben Borges Ramos	13/11/2013 21:31 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:55 h								false
192	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Hálisson Bruno Vitor	13/11/2013 21:32 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:55 h								false
191	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Benedito Cardoso dos Santos Neto	13/11/2013 21:33 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:54 h								false
190	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar		07/11/2013 20:00 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:54 h								false
189	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Natan Pimenta da Silva	13/11/2013 21:34 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:53 h								false
188	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Ana Cláudia Santana Moreira	08/11/2013 20:02 h			01/11/2013			2	100	01/11/2013 20:53 h						257		false
187	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Vinicius Dantas Coutinho	13/11/2013 21:34 h			01/11/2013		1	0	100	01/11/2013 20:52 h								false
186	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Cláudio Cavalcante Tonhá	13/11/2013 21:35 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:52 h								false
185	relprev-022013	Correção/Ajuste	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Thais Cardoso Moura de Souza	05/11/2013 11:26 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:49 h								false
184	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Bruno César	02/11/2013 13:30 h			01/11/2013	02/11/2013		0,1	100	01/11/2013 20:49 h						218		false
183	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Rafael Braga	08/11/2013 20:13 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:49 h								false
182	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Muryllo Tiraza Santos	13/11/2013 21:35 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:48 h								false
181	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Lucas Carvalho Lima	07/11/2013 19:48 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:47 h								false
180	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Arthur Melo	07/11/2013 15:02 h			01/11/2013	07/11/2013	0,5	0	100	01/11/2013 20:44 h						246		false
179	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Bruno Luz Martins	13/11/2013 21:29 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:44 h								false
178	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Guilherme Pereira de Paula	08/11/2013 19:47 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:44 h								false
177	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Aberta	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Ulysses Alexandre Alves	01/11/2013 20:43 h			01/11/2013			0	0	01/11/2013 20:43 h								false
176	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Rhaissa Nogueira Arantes	07/11/2013 19:51 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:43 h								false
175	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Danilo Guimarães Justino Lemes	05/11/2013 23:08 h			01/11/2013	05/11/2013	0,25	0,25	0	01/11/2013 20:43 h								false
174	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Andressa Guimaraes	07/11/2013 20:50 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:41 h								false
173	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Hálisson Bruno Vitor	12/11/2013 15:26 h			01/11/2013			0	0	01/11/2013 20:41 h								false
172	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Ciro Anacleto Dias Junior	07/11/2013 13:37 h			01/11/2013	07/11/2013	1	0	100	01/11/2013 20:41 h								false
171	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Danillo Pinheiro Neto	03/11/2013 15:16 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:40 h								false
170	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Em andamento	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Thiago Fernandes De Aguiar	Arthur Melo	14/11/2013 06:30 h			01/11/2013	21/11/2013	2	1	60	01/11/2013 20:40 h			Emerson José Porfírio					false
169	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Rúben Borges Ramos	14/11/2013 19:39 h			01/11/2013		1	1	100	01/11/2013 20:40 h								false
168	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Hálisson Bruno Vitor	12/11/2013 15:01 h			01/11/2013			0	0	01/11/2013 20:39 h								false
167	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Em andamento	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Benedito Cardoso dos Santos Neto	14/11/2013 19:41 h			01/11/2013			0	0	01/11/2013 20:39 h								false
166	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Natan Pimenta da Silva	02/11/2013 00:14 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:38 h						29		false
165	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Ana Cláudia Santana Moreira	17/11/2013 19:34 h			01/11/2013			0	0	01/11/2013 20:38 h								false
164	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Em andamento	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Vinicius Dantas Coutinho	11/11/2013 12:07 h			01/11/2013			0	0	01/11/2013 20:37 h								false
163	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Cláudio Cavalcante Tonhá	07/11/2013 21:46 h			01/11/2013			1	100	01/11/2013 20:37 h								false
162	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Aberta	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Thiago Fernandes De Aguiar	01/11/2013 20:36 h			01/11/2013			0	0	01/11/2013 20:36 h								false
161	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Thais Cardoso Moura de Souza	05/11/2013 11:41 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:36 h								false
160	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Bruno César	02/11/2013 13:28 h			01/11/2013	02/11/2013		0,1	100	01/11/2013 20:35 h								false
159	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Rafael Braga	08/11/2013 20:26 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:35 h								false
158	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	07/11/2013 21:34 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:34 h								false
157	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Aberta	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Herbert Batista Nunes	01/11/2013 20:34 h			01/11/2013			0	0	01/11/2013 20:34 h								false
156	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Aberta	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Muryllo Tiraza Santos	01/11/2013 20:34 h			01/11/2013			0	0	01/11/2013 20:34 h								false
155	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Arthur Melo	13/11/2013 13:48 h			01/11/2013	07/11/2013	0,5	0	100	01/11/2013 20:33 h						246		false
154	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Aberta	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Bruno Luz Martins	08/11/2013 20:27 h			01/11/2013			0	0	01/11/2013 20:33 h								false
153	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Jonathan da Silva Pereira	08/11/2013 19:32 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:32 h								false
152	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de estrutura de diretório	Gustavo Martins Teixeira Borges	Augusto Cesar Fernandes Borges	07/11/2013 21:29 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:32 h								false
151	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Rhaissa Nogueira Arantes	07/11/2013 19:52 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:32 h								false
150	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Emerson José Porfírio	10/11/2013 07:14 h			01/11/2013	07/11/2013	2	2	100	01/11/2013 20:31 h			Arthur Melo					false
149	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de estrutura de diretório	Gustavo Martins Teixeira Borges	Antônio Carlos de Freitas Silva	07/11/2013 21:05 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:31 h								false
148	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Gustavo Martins Teixeira Borges	12/11/2013 20:34 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:28 h								false
147	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	07/11/2013 21:40 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:25 h								false
146	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de estrutura de diretório	Gustavo Martins Teixeira Borges	Arthur Melo	07/11/2013 15:10 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:25 h						246		false
145	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Gustavo Martins Teixeira Borges	12/11/2013 20:35 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:24 h								false
144	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Alta	Fazer a validação do Plano de medição	Rhaissa Nogueira Arantes	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	11/11/2013 10:56 h			04/11/2013			2	100	01/11/2013 20:04 h								false
143	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Criação de WebService de Relatórios de Prevenção	Rogério Tristao Junior	Bruno César	13/11/2013 18:57 h			01/11/2013			19	100	01/11/2013 19:54 h			Hálisson Bruno Vitor	Ciro Anacleto Dias Junior	Rogério Tristao Junior	368		false
142	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #118: Sprint 6	Aberta	Normal	Definir Relatórios	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rogério Tristao Junior	12/11/2013 16:59 h			01/11/2013	12/11/2013		0	0	01/11/2013 16:46 h			Cláudio Cavalcante Tonhá	Hálisson Bruno Vitor	Arthur Melo			false
141	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Criar artefato "procedimentos de implantação"	Antônio Carlos de Freitas Silva	Danilo Guimarães Justino Lemes	13/11/2013 10:26 h			08/11/2013	12/11/2013	2	2	100	01/11/2013 16:42 h			Hálisson Bruno Vitor	Bruno César	Danillo Pinheiro Neto	360		false
140	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Especificar API do crud de relatórios	Antônio Carlos de Freitas Silva	Hálisson Bruno Vitor	12/11/2013 15:16 h			01/11/2013	12/11/2013		12	100	01/11/2013 16:40 h			Hálisson Bruno Vitor	Bruno César	Danilo Guimarães Justino Lemes			false
139	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Criar Banco de Dados	Antônio Carlos de Freitas Silva	Raul Barca	08/11/2013 20:25 h			01/11/2013	01/11/2013		0	100	01/11/2013 13:34 h			Muryllo Tiraza Santos	Danillo Guimaraes de Oliveira				false
138	relprev-022013	Sprint		Aberta	Alta	Sprint 7	Antônio Carlos de Freitas Silva		16/11/2013 12:11 h			27/09/2013	15/11/2013	35	0	59	01/11/2013 13:23 h								false
137	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Registro de testes unitários e de integração	Antônio Carlos de Freitas Silva	Thais Cardoso Moura de Souza	08/11/2013 00:19 h			01/11/2013	07/11/2013		0	80	01/11/2013 13:21 h			Ana Cláudia Santana Moreira					false
136	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Laudo de qualidade do requisito(Aderência a ieee 830)	Antônio Carlos de Freitas Silva	Vinicius Dantas Coutinho	11/11/2013 12:09 h			01/11/2013	07/11/2013		0	0	01/11/2013 13:20 h			Artur Pascualote Santos	Emerson José Porfírio	Arthur Melo			false
135	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Alta	Análise de dados coletados pela medição	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rhaissa Nogueira Arantes	21/11/2013 19:43 h			01/11/2013	07/11/2013	20	2	20	01/11/2013 13:18 h			Bruno Luz Martins					false
134	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Laudo de qualidade de produto e processo	Antônio Carlos de Freitas Silva	Andressa Guimaraes	08/11/2013 19:33 h			01/11/2013	07/11/2013		0	100	01/11/2013 13:18 h			Gabriel de Oliveira Moreira	Benedito Cardoso dos Santos Neto				false
133	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	24/11/2013 16:54 h			18/11/2013	25/11/2013	10	0	45	01/11/2013 13:17 h			Benedito Cardoso dos Santos Neto	Gabriel de Oliveira Moreira				false
132	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Relatório de status da configuração da Sprint 5	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gustavo Martins Teixeira Borges	21/11/2013 21:29 h			01/11/2013	07/11/2013		3	100	01/11/2013 13:15 h			Daniella de Oliveira Costa	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Thiago Fernandes De Aguiar			false
131	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Auditoria de configuração até a Sprint 5	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gustavo Martins Teixeira Borges	21/11/2013 21:31 h			01/11/2013	07/11/2013		0	100	01/11/2013 13:15 h			Daniella de Oliveira Costa	Thiago Fernandes De Aguiar	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior			false
130	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Definir Orçamento	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	11/11/2013 10:57 h			01/11/2013	07/11/2013		0	0	01/11/2013 13:12 h			Antônio Carlos de Freitas Silva	Lucas Carvalho Lima				false
129	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Estimativas de tamanho/complexidade	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	11/11/2013 10:58 h			01/11/2013	07/11/2013		0	0	01/11/2013 13:11 h			Lucas Carvalho Lima	Antônio Carlos de Freitas Silva				false
128	relprev-022013	História	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Definição das Atividades da Sprint 6	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	10/11/2013 10:34 h			01/11/2013	01/11/2013		4	100	01/11/2013 08:58 h			Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	Lucas Carvalho Lima				false
127	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Definição das Equipes da Sprint 6	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	01/11/2013 13:10 h			01/11/2013	01/11/2013		2	100	01/11/2013 08:55 h			Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno					false
126	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Relatório Individual - Sprint 6	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	13/11/2013 15:00 h			07/11/2013	07/11/2013		0	100	01/11/2013 08:41 h								false
125	relprev-022013	Configuração	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Criação dos Diretórios dos Relatórios Individuais	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	01/11/2013 13:09 h			01/11/2013	01/11/2013		1	100	01/11/2013 08:27 h								false
124	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Configurações do framework vraptor	Cláudio Cavalcante Tonhá	Cláudio Cavalcante Tonhá	02/11/2013 15:46 h			31/10/2013			5	0	31/10/2013 20:37 h			Danillo Pinheiro Neto					false
123	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Criação do documento sobre a api de requisição ajax dos gráficos	Cláudio Cavalcante Tonhá	Cláudio Cavalcante Tonhá	01/11/2013 19:09 h			08/10/2013		20	0	40	27/10/2013 15:41 h								false
122	relprev-022013	Correção/Ajuste	Sprint #99: Sprint 5	Em andamento	Normal	Preencher planilha GRE	Emerson José Porfírio	Arthur Melo	22/11/2013 16:21 h			26/10/2013	25/11/2013	6	4	60	26/10/2013 07:25 h			Emerson José Porfírio					false
121	relprev-022013	Configuração	Sprint #99: Sprint 5	Em andamento	Normal	Relatório Individual - Sprint 5	Antônio Carlos de Freitas Silva		01/11/2013 08:41 h			31/10/2013	31/10/2013		0	0	25/10/2013 22:03 h								false
120	relprev-022013	Configuração	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Relatório Individual - Sprint 4	Antônio Carlos de Freitas Silva		27/10/2013 11:59 h			25/10/2013	25/10/2013		0	100	25/10/2013 22:03 h								false
119	relprev-022013	Defeito	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Corrigir nomenclatura dos arquivos do GRE	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	27/10/2013 11:53 h			25/10/2013	25/10/2013	1	1	100	25/10/2013 22:00 h			Emerson José Porfírio					false
118	relprev-022013	Sprint		Em andamento	Urgente	Sprint 6	Antônio Carlos de Freitas Silva		24/11/2013 16:55 h			08/10/2013	25/11/2013	95,4	0	70	25/10/2013 21:57 h								false
117	relprev-022013	Correção/Ajuste	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Não conformidades GCO	Daniella de Oliveira Costa	Daniella de Oliveira Costa	17/11/2013 19:34 h			01/11/2013	21/11/2013	9,4	0	86	25/10/2013 21:20 h			Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges				false
116	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Implementar layout das abas "Ações Recomendadas" e "Observações"	Guilherme Pereira de Paula	Cláudio Cavalcante Tonhá	27/10/2013 17:35 h			22/10/2013	24/10/2013		4	0	22/10/2013 23:53 h								false
115	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Implementar layout das abas "Encaminhamento" e "Resposta"	Guilherme Pereira de Paula	Danillo Pinheiro Neto	27/10/2013 15:38 h			22/10/2013	24/10/2013	3	3	100	22/10/2013 23:51 h								false
114	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Criar layout da tela inicial	Guilherme Pereira de Paula	Guilherme Pereira de Paula	09/11/2013 22:57 h			22/10/2013	24/10/2013	4	11	100	22/10/2013 23:45 h								false
113	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Configurar Hudson e Sonar	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rogério Tristao Junior	07/11/2013 08:06 h			25/10/2013	31/10/2013	4	0	100	22/10/2013 23:15 h			Danillo Guimaraes de Oliveira					false
112	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Tutorial Artifactory	Rogério Tristao Junior	Bruno César	26/10/2013 10:48 h			21/10/2013	24/10/2013	4	6	100	21/10/2013 10:03 h			Rogério Tristao Junior			165		false
111	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Tutorial Hudson	Rogério Tristao Junior	Rúben Borges Ramos	28/10/2013 09:48 h			21/10/2013	24/10/2013	0	1	100	21/10/2013 10:02 h			Rogério Tristao Junior					false
110	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Implementar layout da tela de login	Guilherme Pereira de Paula	Danillo Pinheiro Neto	22/10/2013 23:13 h			19/10/2013	22/10/2013	2	2	100	20/10/2013 01:56 h						144		false
109	relprev-022013	Configuração	Sprint #64: Sprint 4	Em andamento	Normal	Preencher Planilha do MPS.BR	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	11/11/2013 15:16 h			18/10/2013	24/10/2013		0	0	18/10/2013 23:14 h			Gabriel de Oliveira Moreira	Benedito Cardoso dos Santos Neto	Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro			false
108	relprev-022013	Teste	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Definir Casos de Testes Funcionais	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rafael Braga	18/11/2013 22:39 h			18/10/2013	24/10/2013		0	100	18/10/2013 21:42 h			Augusto Cesar Fernandes Borges	Gabriel de Oliveira Moreira	Andressa Guimaraes			false
107	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Definir Depência de Componentes externos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Hálisson Bruno Vitor	12/11/2013 14:28 h			18/10/2013	24/10/2013		8	0	18/10/2013 21:41 h			Ciro Anacleto Dias Junior					false
106	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Em andamento	Normal	Definir Usabilidade	Antônio Carlos de Freitas Silva	Ciro Anacleto Dias Junior	10/11/2013 23:38 h			18/10/2013	24/10/2013		0	0	18/10/2013 21:39 h			Hálisson Bruno Vitor					false
105	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Em andamento	Normal	Definir Manutenibilidade	Antônio Carlos de Freitas Silva	Ciro Anacleto Dias Junior	10/11/2013 23:39 h			18/10/2013	24/10/2013		0	0	18/10/2013 21:38 h			Hálisson Bruno Vitor					false
104	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Em andamento	Normal	Definir Desempenho	Antônio Carlos de Freitas Silva	Ciro Anacleto Dias Junior	21/11/2013 19:24 h			18/10/2013	24/10/2013	8	4	50	18/10/2013 21:37 h			Hálisson Bruno Vitor					false
103	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Em andamento	Normal	Definir Portabilidade	Antônio Carlos de Freitas Silva	Ciro Anacleto Dias Junior	01/11/2013 19:37 h			18/10/2013	24/10/2013		0	0	18/10/2013 21:36 h			Hálisson Bruno Vitor					false
102	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Em andamento	Normal	Confiabilidade e Tolerãncia a falhas	Antônio Carlos de Freitas Silva	Ciro Anacleto Dias Junior	01/11/2013 19:36 h			18/10/2013	24/10/2013		0	0	18/10/2013 21:35 h			Hálisson Bruno Vitor					false
101	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Aspecto de Segurança	Antônio Carlos de Freitas Silva	Ciro Anacleto Dias Junior	31/10/2013 20:00 h			18/10/2013	24/10/2013	6	6	100	18/10/2013 21:33 h			Hálisson Bruno Vitor					false
100	relprev-022013	Execução/Confecção	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Manual de Usuário	Antônio Carlos de Freitas Silva	Vinicius Dantas Coutinho	14/11/2013 11:46 h			25/10/2013	31/10/2013	0	0	0	18/10/2013 21:31 h			Artur Pascualote Santos					false
99	relprev-022013	Sprint		Concluida	Normal	Sprint 5	Antônio Carlos de Freitas Silva		22/11/2013 16:21 h			19/10/2013	25/11/2013	24	0	84	18/10/2013 21:30 h								false
98	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Análise de Dados da Medição	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rhaissa Nogueira Arantes	08/11/2013 20:23 h			18/10/2013	24/10/2013		0	100	18/10/2013 21:30 h				Herbert Batista Nunes				false
97	relprev-022013	Configuração	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Coleta de Dados da Medição	Antônio Carlos de Freitas Silva	Bruno Luz Martins	08/11/2013 20:28 h			18/10/2013	24/10/2013		0	100	18/10/2013 21:29 h			Rhaissa Nogueira Arantes	Herbert Batista Nunes				false
95	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #64: Sprint 4	Em andamento	Normal	Interação de Interface	Antônio Carlos de Freitas Silva	Artur Pascualote Santos	21/11/2013 21:04 h			18/10/2013	24/10/2013	8	12	90	18/10/2013 21:25 h								false
94	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Padrões e Métricas de Código	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	08/11/2013 13:51 h			18/10/2013	24/10/2013		0	100	18/10/2013 21:24 h			Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro	Benedito Cardoso dos Santos Neto				false
93	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #64: Sprint 4	Em andamento	Normal	Implementar Protótipos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Guilherme Pereira de Paula	22/10/2013 23:45 h			18/10/2013	24/10/2013		0	50	18/10/2013 21:22 h			Danillo Pinheiro Neto	Cláudio Cavalcante Tonhá	Ulysses Alexandre Alves			false
92	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Diagrama de Entidade Relacionamento	Antônio Carlos de Freitas Silva	Raul Barca	21/11/2013 19:21 h			18/10/2013	24/10/2013	8	12	100	18/10/2013 21:21 h			Muryllo Tiraza Santos					false
91	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Elaborar Diagrama de Sequência	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rúben Borges Ramos	25/11/2013 19:23 h			18/10/2013	24/10/2013		40	100	18/10/2013 21:19 h			Rogério Tristao Junior	Natan Pimenta da Silva				false
90	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #64: Sprint 4	Aberta	Normal	Elaborar Diagrama de Classe	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rogério Tristao Junior	12/11/2013 10:45 h			18/10/2013	24/10/2013		0	0	18/10/2013 21:17 h			Rogério Tristao Junior	Natan Pimenta da Silva				false
89	relprev-022013	História	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Apresentar Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Vinicius Dantas Coutinho	08/11/2013 20:03 h			22/10/2013	22/10/2013	2	0	100	18/10/2013 21:15 h			Raul Barca					false
88	relprev-022013	Verificação/Validação	Verificação/Validação #62: Verificação da Sprint 1 e 2	Concluida	Normal	Verificação do Plano de Medição	Thais Cardoso Moura de Souza	Rhaissa Nogueira Arantes	11/11/2013 19:16 h			17/10/2013		3	0	100	17/10/2013 23:40 h				Herbert Batista Nunes				false
87	relprev-022013	Verificação/Validação	Verificação/Validação #62: Verificação da Sprint 1 e 2	Concluida	Normal	Verificação do Plano de Gerência de Configuração	Thais Cardoso Moura de Souza	Thais Cardoso Moura de Souza	31/10/2013 19:40 h			17/10/2013			3	100	17/10/2013 23:34 h			Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges				false
86	relprev-022013	Defeito	Verificação/Validação #80: Inspeção do Documento de Requisitos	Concluida	Normal	Corrigir Inconformidades no Documento de Requisitos	Thais Cardoso Moura de Souza	Thais Cardoso Moura de Souza	23/10/2013 08:40 h			17/10/2013	21/10/2013	10	8	100	17/10/2013 23:27 h			Raul Barca					false
85	relprev-022013	Configuração	Sprint #64: Sprint 4	Em andamento	Normal	Auditoria de Configuração da Sprint 3	Antônio Carlos de Freitas Silva	Daniella de Oliveira Costa	23/10/2013 11:20 h			17/10/2013	24/10/2013		0	0	17/10/2013 20:08 h			Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges				false
84	relprev-022013	Configuração	Sprint #64: Sprint 4	Em andamento	Normal	Acompanhar Mudança de Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Emerson José Porfírio	21/11/2013 19:20 h			17/10/2013	30/11/2013	10	9	80	17/10/2013 20:04 h			Arthur Melo	Vinicius Dantas Coutinho	Raul Barca			false
83	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Listar ferramentas do projeto	Rogério Tristao Junior	Rogério Tristao Junior	18/10/2013 21:09 h			07/10/2013	18/10/2013	5	0	100	17/10/2013 20:03 h								false
82	relprev-022013	História	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Definição das Equipes da Sprint 4	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	27/10/2013 11:53 h			17/10/2013	18/10/2013	1	1	100	17/10/2013 19:57 h			Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno					false
81	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Relatório Individual - Sprint 3	Antônio Carlos de Freitas Silva		01/11/2013 13:29 h			17/10/2013	17/10/2013		0	0	17/10/2013 19:47 h								false
80	relprev-022013	Verificação/Validação	Verificação/Validação #62: Verificação da Sprint 1 e 2	Concluida	Normal	Inspeção do Documento de Requisitos	Thais Cardoso Moura de Souza	Thais Cardoso Moura de Souza	23/10/2013 08:40 h			17/10/2013	21/10/2013	10	9	100	15/10/2013 08:35 h			Raul Barca	Ulysses Alexandre Alves				false
79	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Definição das equipes da Sprint 3	Lucas Carvalho Lima	Lucas Carvalho Lima	11/10/2013 19:31 h			11/10/2013	11/10/2013	1	0	100	11/10/2013 19:16 h								false
78	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Criar Design de Interface	Lucas Carvalho Lima	Guilherme Pereira de Paula	09/11/2013 23:00 h			10/10/2013	17/10/2013		0	0	10/10/2013 21:55 h			Danillo Pinheiro Neto	Cláudio Cavalcante Tonhá				false
77	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Criação do formulário de envio do RELPREV	Lucas Carvalho Lima	Guilherme Pereira de Paula	09/11/2013 22:59 h			10/10/2013	17/10/2013	6	6	0	10/10/2013 21:53 h			Danillo Pinheiro Neto	Cláudio Cavalcante Tonhá				false
76	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Criar estrutura de diretórios do projeto	Lucas Carvalho Lima	Rogério Tristao Junior	18/10/2013 08:14 h			10/10/2013	17/10/2013	7,5	0	100	10/10/2013 21:50 h			Muryllo Tiraza Santos	Natan Pimenta da Silva				false
75	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Refinar arquitetura	Lucas Carvalho Lima	Ciro Anacleto Dias Junior	21/11/2013 19:20 h			10/10/2013	25/11/2013		4	30	10/10/2013 21:48 h			Ciro Anacleto Dias Junior	Hálisson Bruno Vitor				false
74	relprev-022013	História	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Apresentação da arquitetura proposta	Lucas Carvalho Lima	Danilo Guimarães Justino Lemes	01/11/2013 20:07 h			10/10/2013	17/10/2013		0	100	10/10/2013 21:47 h			Ciro Anacleto Dias Junior	Hálisson Bruno Vitor				false
73	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Coleta dos dados de medição da sprint 1 e 2	Lucas Carvalho Lima	Herbert Batista Nunes	08/11/2013 20:21 h			10/10/2013	17/10/2013		0	100	10/10/2013 21:40 h				Rhaissa Nogueira Arantes				false
72	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Criação do projeto em maven	Rogério Tristao Junior	Muryllo Tiraza Santos	18/10/2013 09:03 h			10/10/2013	17/10/2013	7,5	7,5	100	10/10/2013 20:51 h			Rogério Tristao Junior	Natan Pimenta da Silva				false
71	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Tutorial Sonar	Rogério Tristao Junior	Muryllo Tiraza Santos	18/10/2013 08:37 h			10/10/2013	17/10/2013	5	5	100	10/10/2013 20:50 h			Rogério Tristao Junior					false
70	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Tutorial Redmine	Rogério Tristao Junior	Muryllo Tiraza Santos	18/10/2013 08:38 h			10/10/2013	17/10/2013	5	5	100	10/10/2013 20:49 h			Rogério Tristao Junior					false
69	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Alta	Início do projeto detalhado	Rogério Tristao Junior	Rogério Tristao Junior	11/11/2013 13:19 h			10/10/2013	24/10/2013	20	0	100	10/10/2013 20:49 h			Rúben Borges Ramos	Danillo Guimaraes de Oliveira				false
68	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Políticas de conscientização de GCO	Lucas Carvalho Lima	Daniella de Oliveira Costa	21/11/2013 19:23 h			10/10/2013			0	100	10/10/2013 19:39 h			Gustavo Martins Teixeira Borges	Danillo Guimaraes de Oliveira				false
67	relprev-022013	Configuração	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Criação dos Diretórios de Artefatos do RELPREV	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	10/10/2013 20:26 h			10/10/2013	10/10/2013	1	1	100	10/10/2013 19:29 h								false
66	relprev-022013	Configuração	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Definição das Atividades da Sprint 3	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	27/10/2013 11:54 h			04/10/2013	10/10/2013	3	6	100	10/10/2013 19:25 h			Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	Lucas Carvalho Lima				false
65	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Relatório Individual	Antônio Carlos de Freitas Silva		27/10/2013 11:58 h			11/10/2013	17/10/2013		0,5	100	08/10/2013 20:51 h								false
64	relprev-022013	Sprint		Concluida	Normal	Sprint 4	Antônio Carlos de Freitas Silva		22/11/2013 09:55 h			17/10/2013	30/11/2013	43	0	61	08/10/2013 20:51 h								false
63	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #44: Sprint 3	Aberta	Normal	Validação da Sprint 1 e 2	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rafael Braga	21/10/2013 10:08 h			11/10/2013	17/10/2013		0	0	08/10/2013 20:47 h			Augusto Cesar Fernandes Borges	Gabriel de Oliveira Moreira				false
62	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Verificação da Sprint 1 e 2	Antônio Carlos de Freitas Silva	Thais Cardoso Moura de Souza	12/11/2013 22:35 h			17/10/2013	21/10/2013	13	13	100	08/10/2013 20:46 h			Ana Cláudia Santana Moreira					false
61	relprev-022013	História	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Apresentação da arquitetura preliminar proposta	Antônio Carlos de Freitas Silva	Danilo Guimarães Justino Lemes	18/10/2013 09:20 h			11/10/2013	11/10/2013		0,5	100	08/10/2013 20:45 h			Ciro Anacleto Dias Junior	Hálisson Bruno Vitor				false
60	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Projeto Detalhado	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rogério Tristao Junior	11/11/2013 13:20 h			11/10/2013	17/10/2013		1	20	08/10/2013 20:44 h			Ciro Anacleto Dias Junior	Hálisson Bruno Vitor	Rúben Borges Ramos			false
59	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Registro de decisões e Ações relacionados aos indicadores	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rhaissa Nogueira Arantes	16/11/2013 21:26 h			11/10/2013	17/10/2013		0	10	08/10/2013 20:43 h			Bruno Luz Martins					false
58	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Alta	Laudo de qualidade de produto e processo	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	21/11/2013 20:11 h			11/11/2013	14/11/2013	13	0	40	08/10/2013 20:41 h			Benedito Cardoso dos Santos Neto					false
57	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Tratamento de não conformidades da Sprint	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	08/11/2013 19:34 h			11/10/2013	17/10/2013		0	0	08/10/2013 20:40 h			Benedito Cardoso dos Santos Neto	Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro				false
56	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Comunicação da linha base	Antônio Carlos de Freitas Silva	Daniella de Oliveira Costa	08/11/2013 19:45 h			11/10/2013	17/10/2013		0	0	08/10/2013 20:39 h			Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges				false
55	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Status da configuração	Antônio Carlos de Freitas Silva	Daniella de Oliveira Costa	18/10/2013 20:46 h			11/10/2013	17/10/2013		0	100	08/10/2013 20:38 h			Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges				false
54	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Auditoria de configuração	Antônio Carlos de Freitas Silva	Daniella de Oliveira Costa	23/10/2013 11:20 h			11/10/2013	17/10/2013		0	0	08/10/2013 20:38 h			Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges				false
53	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Acompanhameto dos Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Emerson José Porfírio	22/11/2013 16:22 h			11/10/2013	30/11/2013	4	12	90	08/10/2013 20:37 h			Arthur Melo					false
52	relprev-022013	História	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Comprometimento da Equipe	Antônio Carlos de Freitas Silva	Emerson José Porfírio	18/10/2013 16:47 h			11/10/2013	17/10/2013	4	4	100	08/10/2013 20:35 h			Arthur Melo					false
51	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Rastreabilidade de Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Emerson José Porfírio	21/11/2013 19:23 h			11/10/2013	30/11/2013	10	14	90	08/10/2013 20:34 h			Arthur Melo					false
50	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Elaborar Protótipo	Antônio Carlos de Freitas Silva	Artur Pascualote Santos	21/11/2013 21:05 h			11/10/2013	17/10/2013	18	26	90	08/10/2013 20:33 h								false
49	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Especificação de Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Vinicius Dantas Coutinho	14/11/2013 11:49 h			11/10/2013	17/10/2013	70	26	90	08/10/2013 20:32 h			Ulysses Alexandre Alves	Raul Barca				false
48	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Documento de Visão	Antônio Carlos de Freitas Silva	Vinicius Dantas Coutinho	08/11/2013 20:01 h			11/10/2013	17/10/2013	60	50	100	08/10/2013 20:31 h			Ulysses Alexandre Alves	Raul Barca				false
47	relprev-022013	História	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Template de Mudanção de Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Emerson José Porfírio	15/10/2013 19:04 h			11/10/2013	17/10/2013	2	4	100	08/10/2013 20:30 h			Arthur Melo					false
46	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Análise de Viabilidade	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	29/10/2013 09:02 h			11/10/2013	17/10/2013		0	50	08/10/2013 20:27 h			Emerson José Porfírio					false
45	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Definição do Escopo	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	07/11/2013 21:56 h			11/10/2013	17/10/2013		0	100	08/10/2013 20:23 h			Antônio Carlos de Freitas Silva	Lucas Carvalho Lima				false
44	relprev-022013	Sprint		Concluida	Alta	Sprint 3	Antônio Carlos de Freitas Silva		21/11/2013 21:05 h			27/09/2013	30/11/2013	251	0	73	08/10/2013 20:19 h								false
43	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Verificar Documento de Requisitos	Thais Cardoso Moura de Souza	Ana Cláudia Santana Moreira	05/11/2013 11:38 h			08/10/2013		6	6	100	08/10/2013 13:22 h								false
39	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Definição das Equipes da Sprint 2	Lucas Carvalho Lima	Antônio Carlos de Freitas Silva	08/10/2013 20:20 h			04/10/2013	04/10/2013	1	1	100	04/10/2013 20:31 h			Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	Lucas Carvalho Lima				false
38	relprev-022013	História	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Relatório Individual - Sprint 2	Lucas Carvalho Lima		27/10/2013 11:57 h			10/10/2013	10/10/2013		0	100	04/10/2013 20:26 h								false
37	relprev-022013	Sprint		Concluida	Normal	Sprint 2	Lucas Carvalho Lima		21/11/2013 19:23 h			27/09/2013	11/10/2013	11	0	89	04/10/2013 20:24 h								false
36	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Tutorial Maven	Lucas Carvalho Lima	Rogério Tristao Junior	10/10/2013 20:45 h			04/10/2013	10/10/2013	2	5,5	100	04/10/2013 20:24 h			Natan Pimenta da Silva	Muryllo Tiraza Santos				false
35	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Tutorial SVN	Lucas Carvalho Lima	Natan Pimenta da Silva	12/10/2013 02:47 h			04/10/2013	10/10/2013	4	4	100	04/10/2013 20:22 h			Rogério Tristao Junior	Muryllo Tiraza Santos		95		false
34	relprev-022013	Sprint		Concluida	Normal	Sprint 1	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno		18/11/2013 11:18 h			26/09/2013	10/10/2013	38	0	84	04/10/2013 19:14 h								false
33	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Definir Arquitetura	Antônio Carlos de Freitas Silva	Hálisson Bruno Vitor	18/10/2013 09:15 h			27/09/2013	10/10/2013		32	100	04/10/2013 00:11 h			Ciro Anacleto Dias Junior	Raul Barca		77		false
32	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Estudar tecnologias JAVASCRIPT, HTML, CSS e SVN	Antônio Carlos de Freitas Silva	Danillo Pinheiro Neto	07/11/2013 19:25 h			27/09/2013	10/10/2013	10	0	100	04/10/2013 00:09 h			Vinicius Dantas Coutinho					false
31	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Estudar tecnologias JAVA e SVN	Antônio Carlos de Freitas Silva	Natan Pimenta da Silva	18/10/2013 23:52 h			27/09/2013	04/10/2013		8	100	04/10/2013 00:08 h								false
30	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Template de Registro de Homologação	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rafael Braga	18/11/2013 11:18 h			27/09/2013	04/10/2013		0	100	04/10/2013 00:07 h			Gabriel de Oliveira Moreira	Augusto Cesar Fernandes Borges				false
29	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Template de Registro de Atividades de Inspeção de Validação	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rafael Braga	04/11/2013 10:39 h			27/09/2013	03/10/2013		2	100	04/10/2013 00:06 h			Gabriel de Oliveira Moreira			232		false
28	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Plano de Validação	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rafael Braga	18/11/2013 11:07 h			27/09/2013	03/10/2013		0	100	04/10/2013 00:05 h			Gabriel de Oliveira Moreira	Augusto Cesar Fernandes Borges				false
27	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Template de Registro de Testes Unitários e Integração	Antônio Carlos de Freitas Silva	Thais Cardoso Moura de Souza	07/10/2013 19:44 h			27/09/2013	04/10/2013		3	100	04/10/2013 00:02 h			Ana Cláudia Santana Moreira					false
26	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Template de Registro de Atividades de Inspeção	Antônio Carlos de Freitas Silva	Thais Cardoso Moura de Souza	07/10/2013 19:35 h			27/09/2013	04/10/2013		5	100	04/10/2013 00:01 h			Ana Cláudia Santana Moreira					false
25	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Plano de verificação	Antônio Carlos de Freitas Silva	Thais Cardoso Moura de Souza	07/10/2013 19:24 h			27/09/2013	04/10/2013	6	4	100	04/10/2013 00:00 h			Ana Cláudia Santana Moreira					false
24	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Aberta	Normal	Template de Especificação de Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Cláudio Cavalcante Tonhá	04/10/2013 19:56 h			27/09/2013	03/10/2013		0	0	03/10/2013 23:59 h			Artur Pascualote Santos	Ulysses Alexandre Alves				false
23	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Aberta	Normal	Template de Documento de Visão	Antônio Carlos de Freitas Silva	Cláudio Cavalcante Tonhá	04/10/2013 19:56 h			27/09/2013	03/10/2013		0	0	03/10/2013 23:58 h			Artur Pascualote Santos	Ulysses Alexandre Alves				false
22	relprev-022013	História	Sprint #34: Sprint 1	Aberta	Normal	Planejar Engenharia de Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Cláudio Cavalcante Tonhá	08/10/2013 20:17 h			27/09/2013	03/10/2013		0	0	03/10/2013 23:58 h			Artur Pascualote Santos	Ulysses Alexandre Alves				false
21	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Definir Templates de Medição	Antônio Carlos de Freitas Silva	Herbert Batista Nunes	11/10/2013 20:21 h			27/09/2013	03/10/2013	8	8	100	03/10/2013 23:56 h			Rhaissa Nogueira Arantes					false
20	relprev-022013	História	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Planejamento das Medições das Sprints	Antônio Carlos de Freitas Silva	Bruno Luz Martins	13/11/2013 15:24 h			27/09/2013	03/10/2013	5	0	100	03/10/2013 23:56 h			Rhaissa Nogueira Arantes					false
19	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Plano de Medição	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rhaissa Nogueira Arantes	14/10/2013 13:31 h			27/09/2013	03/10/2013		14	100	03/10/2013 23:55 h			Herbert Batista Nunes					false
18	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Aberta	Normal	Métricas de Qualidade	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	08/10/2013 20:16 h			27/09/2013	03/10/2013		0	0	03/10/2013 23:54 h								false
17	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Template de tratamento de não conformidades	Antônio Carlos de Freitas Silva	Andressa Guimaraes	07/11/2013 19:52 h			27/09/2013	03/10/2013		0	100	03/10/2013 23:53 h								false
16	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Template de laudo de qualidade de produto e processo	Antônio Carlos de Freitas Silva	Benedito Cardoso dos Santos Neto	08/10/2013 22:53 h			27/09/2013	03/10/2013	5	5	100	03/10/2013 23:52 h								false
15	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Elaborar Plano de Qualidade do Projeto	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	31/10/2013 12:18 h			27/09/2013	03/10/2013		8	60	03/10/2013 23:51 h								false
14	relprev-022013	História	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Planejar Auditorias de GCO	Antônio Carlos de Freitas Silva	Daniella de Oliveira Costa	07/11/2013 19:24 h			27/09/2013	03/10/2013		0	100	03/10/2013 23:50 h								false
13	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Definir Template de Tratamento de mudanças em configuração	Antônio Carlos de Freitas Silva	Daniella de Oliveira Costa	18/10/2013 20:19 h			27/09/2013	17/10/2013		0	100	03/10/2013 23:49 h								false
12	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Elaborar Plano de Gerência de Configuração	Antônio Carlos de Freitas Silva	Daniella de Oliveira Costa	07/11/2013 19:24 h			27/09/2013	03/10/2013		0	100	03/10/2013 23:48 h								false
11	relprev-022013	História	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Planejar Reunião de Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Emerson José Porfírio	08/10/2013 21:06 h			27/09/2013	03/10/2013	4	8	100	03/10/2013 23:47 h			Antônio Carlos de Freitas Silva					false
10	relprev-022013	História	Sprint #37: Sprint 2	Em andamento	Normal	Registro de Comprometimento	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	11/11/2013 10:59 h			27/09/2013	03/10/2013		0	0	03/10/2013 23:46 h								false
9	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Elaborar plano de Comunicação	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	14/10/2013 02:47 h			27/09/2013	03/10/2013		2	100	03/10/2013 23:45 h			Antônio Carlos de Freitas Silva	Lucas Carvalho Lima				false
8	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Definições de RH	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	17/10/2013 16:59 h			27/09/2013	03/10/2013		1,5	100	03/10/2013 23:44 h			Lucas Carvalho Lima	Antônio Carlos de Freitas Silva				false
7	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Elaborar Plano de Riscos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	07/11/2013 21:56 h			27/09/2013	03/10/2013	2	0	100	03/10/2013 23:41 h			Emerson José Porfírio	Lucas Carvalho Lima				false
6	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Em andamento	Normal	Definir Cronograma	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	04/10/2013 20:01 h			27/09/2013	03/10/2013		0	20	03/10/2013 23:40 h			Antônio Carlos de Freitas Silva	Lucas Carvalho Lima				false
5	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Definição da EAP	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	11/11/2013 10:55 h			27/09/2013	03/10/2013		0	100	03/10/2013 23:39 h			Antônio Carlos de Freitas Silva	Lucas Carvalho Lima				false
4	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Definição das Equipes da Sprint 1	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	09/10/2013 13:42 h			30/09/2013	30/09/2013	3	3	100	03/10/2013 23:37 h			Antônio Carlos de Freitas Silva	Lucas Carvalho Lima				false
3	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Elaborar o Plano de Projetos.	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	07/11/2013 21:56 h			26/09/2013	03/10/2013		0	100	03/10/2013 23:35 h								false
2	relprev-022013	História	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Relatório Individual - Sprint 1	Antônio Carlos de Freitas Silva		10/10/2013 20:28 h			03/10/2013	04/10/2013		0,5	100	03/10/2013 23:25 h								false
1	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Definição e ajustes no macro fluxo do Processo	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	08/10/2013 20:21 h			27/09/2013	03/10/2013		5	100	03/10/2013 23:21 h								false