RELPREV
Plano de Medição
Versão 1.1
Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
06/10/2013	1.0	Descrevendo versão inicial do Plano de Medição	Rhaíssa Nogueira
13/10/2013	1.1	Inserindo descritivo dos itens para a medição	Rhaíssa Nogueira

Índice Analítico

Plano de Medição
# Introdução

O plano de medição existe para dois propósitos distintos. O primeiro é fornecer uma ferramenta para que a gerência do projeto possa medir de forma clara e objetiva o andamento do projeto em todos os aspectos possíveis. O percentual concluído, a quantidade de riscos, o número de inconsistências são alguns dos indicadores que contemplam esse plano.

O segundo objetivo do plano de medição é fornecer um histórico para que nos próximos projetos já exista uma base de comparação e assim, seja mais fácil de estimar o custo e a duração dos projetos.

## Objetivos Organizacionais

Os objetivos organizacionais que direcionam o processo de medição na Fábrica de Software do Instituto de Informática são:

Realizar projetos aderentes às melhores práticas de Qualidade e de Engenharia de Software.

Satisfazer ou superar as expectativas dos clientes dos projetos.

Minimizar o retrabalho nos projetos.

Garantir a viabilidade dos projetos.

Os indicadores definidos neste plano de medição estão alinhados aos objetivos organizacionais da seguinte forma:

Indicador	Objetivo(s)
Grau de Satisfação do Cliente	2
Número de Inconsistências na Baseline	1 e 3
Número de Inconsistências Detectadas nos Planos	1 e 3
Relação Previsto / Realizado - Custo	3 e 4
Relação Previsto / Realizado - Escopo	3 e 4
Relação Previsto / Realizado - Esforço	3 e 4
Número de Ocorrências (Crítico)	1, 3 e 4
Número de Ocorrências (Não Crítico)	1,3 e 4
Número de Ocorrências Relacionadas a Riscos	1, 4 e 4
Número de Decisões Tomadas com Base em Indicadores da Medição	1 e 4

## Definições, Acrônimos e Abreviações

As seguintes definições são utilizadas neste Plano de Medições:

Dados da Medição
Nome	Nome do indicador	Unidade de Medida	Unidade de medida da medição
Necessidade de Informação
Necessidade que motivou a criação da medição, diretamente relacionada aos objetivos estratégicos da Fábrica de Software.
Objetivo de Medição
Contribuição da medição para alcance dos objetivos estratégicos da Fábrica de Software através de três formas verbais: / 1. Conhecer: quando o objetivo principal é apenas identificar o estado atual dos projetos e da / Fábrica de Software em relação à medição, a fim de obter dados históricos que permitem a / avaliação posterior. / 2. Avaliar: quando o objetivo é comparar o estado atual com o histórico disponível, permitindo a / avaliação de tendências e possíveis ações de melhoria. / 3. Melhorar: quando o objetivo principal é melhorar o desempenho dos projetos e da Fábrica de / Software em relação ao histórico.

Procedimento de Coleta
Fonte de Coleta	Local onde são obtidos os dados base para a apuração da medição.
Responsável	Profissional responsável / pela coleta dos dados / base para a medição.	Frequência		Periodicidade em que é / realizada a coleta dos / dados base da medição
Fórmula	Fórmula de cálculo da medição.
Descrição do Procedimento de Coleta
Atividades realizadas que fornecem os insumos para a apuração da medição.
Descrição do Procedimento de Apuração dos Dados
Procedimento de apuração dos dados base
Ferramenta Utilizada	Ferramentas utilizadas
Local de Armazenamento	Local de armazenamento dos dados base.
Procedimento de Análise e Armazenamento
Responsável	Profissional responsável pea análise do valor de medição apurada e definição de ações para tratamento dos desvios.
Unidade de Medida	Unidade de medida da medição		Frequencia		Periodicidade em que é realizada a análise dos dados da medição.
Análise
Instruções: / A análise terá como foco o nível desejado pela meta, desta feita, os indicadores terão como sugestões de apoio à análise: / Possíveis causas de desvios : Sugestão de possíveis causas de desvios na medição, utilizada apenas como exemplo para apoiar a análise da medição. / Possíveis ações gerenciais: Sugestão de possíveis ações gerenciais para tratamento de desvios na medição, utilizada apenas como exemplo para apoiar a análise da medição.
Interessados	Profissionais interessados no valor e análise de medição.
Nível de acesso	Profissionais que devem possuir acesso de visualização aos dados da medição.
Integridade dos dados	Procedimento para garantia da integridade dos dados coletados, apurados e analisados.
Forma de Comunicação aos Interessados
Instrumento utilizado para apresentação do valor da medição, bem como, a sua análise e ações.
Meta
Valor ideal: valor considerado ideal para o valor do indicador na medição. / Limites para Ação Corretiva: Limite da medição aceito pela organização, fora deste limite a medição é considerada fora de controle e consequentemente fora da meta, e deve ser tratada por uma ação corretiva. / Limites para Ação Preventiva: Limite da medição utilizado como alerta pela organização, fora deste limite a medição é considerada prestes a exceder a meta e deve ser tratada por uma ação preventiva.
Local de Armazenamento	Local de armazenamento do valor da medição apurado.
Abrangência	Aplicabilidade da medição para os Projetos e/ou Fábrica.

# Objetivos Estratégicos

Objetivos Estratégicos
Demonstrar a qualidade em serviços	ISC – Índice de Satisfação do Cliente
Cumprir orçamento	CPI – Índice de Desempenho de Custo
Minimizar retrabalho	PRET – Percentual de Retrabalho
Aumentar produtividade	PRD – Produtividade por Projeto (*)
Aplicar práticas efetivas de gestão de projetos	PRET – Percentual de Retrabalho / SPI – Índice de Desempenho de Prazo / CPI – Índice de Desempenho de Custo / ISC – Índice de Satisfação do Cliente
Garantir a conformidade do processo	AP – Aderência ao Processo
Cumprir prazos acordados	SPI – Índice de Desempenho de Prazo

# Medições
## AP- Aderência ao processo

Dados da Medição
Nome	Aderência ao Processo	Unidade de Medida					%
Necessidade de Informação
Identificar se os projetos e processos da unidade estão aderentes ao processo definido e realizar melhorias contínuas no processo. / Garantir a conformidade dos projetos e processo.
Objetivo de Medição
Possibilitar uma visão da maturidade dos projetos em relação à utilização dos processos definidos para o projeto, com o objetivo de contribuir com a qualidade esperada pela organização e pelo cliente. / Garantir a conformidade do processo.
Procedimento de Coleta
Fonte de Coleta	Verificação da qualidade do processo: esta medição é extraida a partir dos resultados armazenados na planilha do MPS.Br e dos checklists executados pela equipe de qualidade.
Responsável	Analista de Qualidade		Frequência		A cada execução dos checklists e qualidade.
Fórmula	AP = (ItensOK/Itens Ver – Itens NA – ItensMelh) * 100 / Onde: / Itens OK = Quantidade de itens da lista verificados e ok para o projeto / Itens Ver = Quantidade de itens da lista verificados para o projeto / Itens NA= Quantidade de itens da lista verificados e não aplicáveis ao / projeto / Itens Melh= Quantidade de itens da lista verificados e para os quais foi / sugerida melhoria para o projeto.
Descrição do Procedimento de Coleta
O analista de QA realiza as verificações para cada projeto conforme Plano de Garantia da Qualidade e registra os resultados na LVQA (lista de verificação de QA).
Descrição do Procedimento de Apuração dos Dados
A cada verificação de QA, será gerado na LVQA o indicador AP daquela verificação.
Ferramenta Utilizada	Excel (Lista de verificação de qualidade)
Local de Armazenamento	Repositório do projeto, na pasta da qualidade.
Procedimento de Análise e Armazenamento
Responsável	Gerente de Projeto
Unidade de Medida	%			Frequencia		Mensal
Análise
Instruções: / O valor ideal é 100%. Quanto maior o valor melhor a aderência do projeto aos processos. O Gerente deve analisar as causas que levaram / a não aderência no processo e citar as ações que está tomando para corrigir os defeitos e garantir que nas próximas verificações os mesmos desvios não ocorrerão. A análise não se aplica para processos ainda não verificados no projeto. / Possíveis causas de desvios : Profissionais não comprometidos com o processo, profissionais sem treinamentos adequados, falta de adaptações nos processos definidos para particularidades do projeto. / Possíveis ações gerenciais: Mentoring da Equipe de Qualidade no projeto, realizar treinamentos
Interessados	Gerente de Projeto, Equipe de Qualidade e Equipe Técnica
Nível de acesso	Gerentes e líderes
Integridade dos dados	Garantidos pelo Analista de qualidade durante os registros dos resultados das verificações.
Forma de Comunicação aos Interessados
Reunião de acompanhamento com os gerentes e líderes.
Meta
Valor ideal: 100% / Limites para Ação Corretiva: 90% / Limites para Ação Preventiva: 93%
Local de Armazenamento	Repositório do Projeto, pasta de garantia da qualidade.
Abrangência	Projeto

## CPI – Índice de Desempenho de Custo

Dados da Medição
Nome	índice de Desempenho de Custo	Unidade de Medida			Valor absoluto
Necessidade de Informação
Identificar o desvio de custo do projeto, através do indicador de índice de desempenho de custo (CPI). Cumprir o orçamento. Aplicar práticas efetivas de gestão de projetos.
Objetivo de Medição
Avaliar o desempenho de custos do projeto através da análise de valor agregado.
Procedimento de Coleta
Fonte de Coleta	Valores de custo planejado, % concluído e custo realizado das tarefas registrados pelo gerente e pela equipe.
Responsável	Gerente de Projeto e / equipe do projeto		Frequência	Salvamento de linha de base do cronograma.
Fórmula	CPI = (Valor Agregado/Custo Atual) / Onde: / Valor Agregado (EV) = Valor orçado do trabalho realizado, ou seja valor / financeiro que foi realizado pelo projeto até o momento através da execução de suas atividades. / Custo Atual (AC) = Custo total do trabalho realizado, ou seja, valor financeiro que foi gasto até o momento na execução das tarefas do projeto.
Descrição do Procedimento de Coleta
O Gerente de Projeto planeja as atividades e solicita o salvamento da linha de base do / cronograma do projeto. O gerente de Projeto registra o percentual concluído de cada tarefa. / Os membros da equipe do projeto registram no TFS o esforço despendido em atividades do / cronograma do projeto viabilizando o cálculo do custo real de cada atividade e a avaliação / planejado vs realizado.

Descrição do Procedimento de Apuração dos Dados
A cada verificação do GP é gerado um linha de base.
Ferramenta Utilizada		Excel (Lista de verificação de custo)
Local de Armazenamento		Repositório do projeto, na pasta de gerência de projeto
	Procedimento de Análise e Armazenamento
	Responsável		Gerente de Projeto
	Unidade de Medida		Valor absoluto	Frequencia	Mensal
	Análise
	Instruções: / O valor ideal é 1. / O valor maior que 1 é bom e significa que o projeto está gastando menos para realizar o trabalho previsto (Custo Atual < Valor Agregado). Valor menor que 1 é ruim e significa que o projeto está gastando mais para realizar o trabalho previsto (Custo Atual > Valor Agregado). / Possíveis causas de desvios : / Baixa produtividade dos profissionais do projeto, planejamento e controle da alocação dos profissionais inadequado à complexidade das atividades do projeto, alto custo da equipe alocada ao projeto, Linha de Base do cronograma desatualizada, / Possíveis ações gerenciais: / Replanejamento da equipe do projeto, envolvendo adequação dos perfis X salários necessários para a execução das atividades, realocação de profissionais mais experientes para atividades mais complexas, obter a aprovação do planejamento ou de mudanças no projeto a fim de atualizar a Linha de Base do cronograma.
	Interessados		Gerente de Projetos
	Nível de acesso		Gerentes e líderes
	Integridade dos dados		O Analista de qualidade acompanha durante as verificações se a linha de base do cronograma do projeto foi salva.
	Forma de Comunicação aos Interessados
	Reunião de acompanhamento com a equipe.
	Meta
	Valor ideal: 1 / Limites para Ação Corretiva: 0,85 / Limites para Ação Preventiva: 0,90
	Local de Armazenamento		Deve ser gerado um tickets para que o gerente de projeto execute esta atividade.
	Abrangência		Projeto

## ISC – Índice de Satisfação do Cliente

Dados da Medição
Nome	Índice de satisfação do Cliente	Unidade de Medida			%
Necessidade de Informação
Demonstrar histórico de qualidade em serviços.
Objetivo de Medição
Avaliar o a satisfação do cliente em relação aos serviços prestados pelos projetos.
Procedimento de Coleta
Fonte de Coleta	Questionário de Satisfação do Cliente.
Responsável	Cliente e Gerente de Projetos		Frequência	1 vez a cada 2 meses
Fórmula	ISC = (Itens satisfatórios acumulados/total de itens acumulados)*100 / Onde: / Itens satisfatórios = número de itens do questionário, com avaliações, “bom = 4” ou “muito bom = 5” / Totoso os itens = total de itens do questionário
Descrição do Procedimento de Coleta
O cliente preenche o questionário de satisfação do cliente.
Descrição do Procedimento de Apuração dos Dados

O gerente do projeto obtêm do questionário de satisfação do cliente os dados para cálculo da medição.
Ferramenta Utilizada	Excel (Lista de verificação de custo)
Local de Armazenamento	Os questionários de satisfação são armazenados na ferramenta de controle de versão,
Procedimento de Análise e Armazenamento
Responsável	Gerente de Projetos
Unidade de Medida	%	Frequencia	Mensal
Análise
Instruções: / O valor ideal é 100%. Quanto maior o valor melhor estará sendo avaliado o resultado do trabalho do projeto.
Interessados	Gerente de Projetos
Nível de acesso	Gerente de Projetos e líderes.
Integridade dos dados	O analista de qualidade verifica a aplicação do questionário de satisfação do cliente.
Forma de Comunicação aos Interessados
Reunião de acompanhamento com os integrantes do projeto.
Meta
Valor ideal: 100% / Limites para Ação Corretiva: 75% / Limites para Ação Preventiva: 85%
Local de Armazenamento	Deve ser criado um ticket para a execução e registro desta atividade.
Abrangência	Projeto

## PDR – Produtividade por Projeto

Dados da Medição
Nome	Produtividade por projeto	Unidade de Medida			Horas por ponto de função h/pf
Necessidade de Informação
Identificar a produtividade média realizada em projetos de software. Aumentar a produtividade. / Aumentar a precisão das estimativas.
Objetivo de Medição
Avaliar a produtividade realizada nos projetos
Procedimento de Coleta
Fonte de Coleta	Esforço gasto na realização das tarefas do projeto registrado pelo gerente e pela equipe no Redmine.
Responsável	Equipe do Projeto		Frequência	Mensal
Fórmula	PDR = Esforço total do projeto / Tamanho total do projeto / Onde: / Esforço total do projeto = esforço realizado no projeto. / Tamanho total do projeto = pontos de função contratados.
Descrição do Procedimento de Coleta
* Esforço: os membros da equipe do projeto registram no Redmine o esforço despendido nas / atividades do projeto. / * Tamanho: responsável pelo contagem do projeto registra os pontos de função na planilha de pontos de função do projeto.
Descrição do Procedimento de Apuração dos Dados

O gerente do projeto verifica o projeto que foi concluído e calcula o indicador conforme a fórmula
Ferramenta Utilizada	N/A
Local de Armazenamento	Redmine
Procedimento de Análise e Armazenamento
Responsável	Gerente de Projeto
Unidade de Medida	Horas pro ponto de função (h/pf)	Frequencia	Ao final do projeto
Análise
Instruções: / O valor de produtividade apresenta a quantidade de horas necessárias para a realização de 1 ponto de função no projeto. Portanto, quanto menor o valor melhor, ou seja, mais produtiva foi a equipe do projeto. A produtividade realizada deve ser comparada com a produtividade planejada e/ou contratada para o projeto. Caso o valor de produtividade seja maior do que as produtividades planejada e/ou contratada indicam que o projeto realizou maior esforço para completar o projeto do que foi planejado e/ou contratado. / Possíveis causas de desvios : inexperiência dos profissionais na tecnologia ou no processo do projeto, alto índice de retrabalho resultante da baixa qualidade dos produtos, mudanças não / identificadas ou não contabilizadas no tamanho do projeto em pontos de função, alta complexidade da solução tecnológica do projeto, etc. / Possíveis ações gerenciais: N/A
Interessados	Gerente de Projeto
Nível de acesso	Gerente de Projeto
Integridade dos dados	O Analista de QA acompanha durante as verificações se o Redmine está sendo lançado corretamente pela equipe do projeto e se o Gerente de Projeto atualizou o relatório de pontos de função com o tamanho encontrado na última medição do projeto.
Forma de Comunicação aos Interessados
Reunião de acompanhamento com os membros do projeto
Meta
Valor ideal: 8h/pf / Limites para Ação Corretiva: N/A / Limites para Ação Preventiva: N/A
Local de Armazenamento	Repositório do Projeto.
Abrangência	Projeto

## SPI – Índice de Desempenho de Prazo

Dados da Medição
Nome	Índice de Desempenho de Prazo	Unidade de Medida	Valor absolute
Necessidade de Informação
Identificar o desvio de cronograma do projeto, através do indicador de Índice de desempenho do prazo (SPI). Cumprir prazos acordados. Aplicar práticas efetivas de gestão de projetos.
Objetivo de Medição
Avaliar o desempenho de prazos do projeto através da análise de valor agregado.

Procedimento de Coleta
Fonte de Coleta	Redmine
Responsável	Gerente de Projeto		Frequência	Salvamento de linha de base do cronograma e registro.
Fórmula	SPI = Valor Agregado/Valor Planejado / Onde: / Valor Agregado (EV) = Valor orçado do trabalho realizado, ou seja, valor financeiro que foi realizado pelo projeto até o momento através da execução de suas atividades. / Valor Planejado (PV) = Valor financeiro que foi planejado para ser gerado pelo projeto através da execução de suas tarefas.
Descrição do Procedimento de Coleta
O gerente de projet planeja as atividades e solicita o salvamento da linha de base do cronograma do projeto. O GP calcula o custo planejado de cada tarefa de acordo com o custo do recurso ou papel alocado. / O gerente de projeto registra o percentual concluído de cada tarefa no Redmine. / Os membros da equipe do projeto registram no Redmine o esforço despendido em atividades do cronograma do projeto viabilizando o cálculo do custo real de cada atividade e a avaliação planejado VS realizado.
Descrição do Procedimento de Apuração dos Dados
O SPI é calculado pelo gerente do projeto.
Ferramenta utilizada		Redmine
Local de Armazenamento		Pasta do projeto

Procedimento de Análise e Armazenamento
Responsável	Gerente de Projeto
Unidade de Medida	Valor absolute	Frequencia	Mensal
Análise
Instruções: O valor ideal é 1. O valor mais que 1 é bom e significa que o projeto está gastando menos tempo para realizar o trabalho previsto (valor planejado < valor agregado). Valor menor que 1 é ruim e significa que o projeto está gastando mais tempo para realizar o trabalho previsto (valor planejado > valor agregado). / Possíveis causas de desvios : baixa produtividade dos profissionais do projeto, planejamento e controle da alocação dos profissionais inadequado à complexidade das atividades do projeto, alto custo da equipe alocada ao projeto, linha de base do cronograma desatualizada; / Possíveis ações gerenciais: replanejamento da equipe do projeto, envolvendo adequação dos perfis necessários para a execução das atividades, realocação dos profissionais mais experientes para atividades mais complexas, obter a aprovação do planejamento ou de mudanças no projeto a fim de atualizar a linha de base do cronograma.
Interessados	Gerente de projetos
Nível de acesso	Gerente de projetos e líderes
Integridade dos dados	A analista de qualidade acompanha se as verificações da linha de base do cronograma do projeto foi salva.
Forma de Comunicação aos Interessados
Reunião de acompanhamento
Meta
Valor ideal: 1 / Limites para Ação Corretiva: 0,85 / Limites para Ação Preventiva: 0,90
Local de Armazenamento	Deve ser criada uma tarefa a cada mês para o registro.
Abrangência	Projeto

## PRET – Percentual de Retrabalho

Dados da Medição
Nome	Percentual de Retrabalho	Unidade de Medida	%
Necessidade de Informação
Identificar o percentual de retrabalho executado nos projetos e na unidade, para tomar ações corretivas com o objetivos de reduzir este esforço e consequentemente aumentar a rentabilidade. Minimizar o retrabalho. Aplicar práticas efetivas de gestão de projetos.
Objetivo de Medição
Avaliar o retrabalho realizado no projeto.

Procedimento de Coleta
Fonte de Coleta		Registros do Redmine
Responsável		Gerente de projeto	Frequência	Registro no Redmine.
Fórmula		PRET = (Esforço de retrabalho acumulado/Esforço total do projeto acumulado) * 100 / Onde: / Esforço retrabalho acumulado = quantidade total de horas registradas para o projeto com o tipo retrabalho / Esforço total do projeto acumulado = quantidade total de horas registradas para o projeto.
Descrição do Procedimento de Coleta
O gerente de projeto solicita o salvamento da linha de base do cronograma. Os membros da equipe do projeto registram no Redmine o esforço despendido em atividades de retrabalho, ou seja, atividade de correção de defeitos identificados durante a homologação dos produtos do projeto.
Descrição do Procedimento de Apuração dos Dados
O Gerente de projeto obtém o total acumulado de horas de projeto registrado pela equipe de projeto com o tipo Retrabalho e o total acumulado de horas realizadas no projeto no redmine.
Ferramenta utlizada	Redmine
Local de armazenamento	Repositório do projeto.

Procedimento de Análise e Armazenamento
Responsável	Gerente de projeto
Unidade de Medida	%	Frequencia	Mensal
Análise
Instruções: O ideal é zero. Quanto maior o valor, maior o nível de retrabalho. / Possíveis causas de desvios : revisões técnicas ineficientes, equipe inadequada, falha de comunicação com o cliente, indefinição do processo de negócio e infra-estrutura inadequada. / Possíveis ações gerenciais: Aumentar o formalismo e melhoras as listas de verificação das revisões técnicas, realizar treinamentos, replanejar composição da equipe do projeto, etc.
Interessados	Gerente de projetos.
Nível de acesso	Gerente de projetos e líderes.
Integridade dos dados	O analista de qualidade acompanha durante as verifcações se a linha de base do cronograma do projeto foi salva e se aas atividades de retrabalho estão sendo registradas no redmine.
Forma de Comunicação aos Interessados
Reunião de acompanhamento.
Meta
Valor ideal: 0% / Limites para Ação Corretiva: Superior a 15% / Limites para Ação Preventiva: Superior a 10%
Local de Armazenamento	Deve ser criada uma tarefa para cada mês no redmine.
Abrangência	Projeto