## Checklist
Checklist de Verificação da Gerência de Projetos
ITEM | Gerente de Projetos | Dono de Produto | Cliente | Membros dos times | NC
01. O escopo do trabalho para o projeto foi definido? | O escopo do projeto foi entregue no começo com o cliente
02. As tarefas e os produtos de trabalho do projeto foram dimensionados utilizando métodos apropriados? | Houve a definição genérica. O método genérico não foi o mais apropriado.
03. O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto foram definidos? | Todo o modelo e fases foram definidas no processo.
04. O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas? | As referências técnicas utilizadas são os pontos de função.
05. O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos e pontos de controle, foram estabelecidos e mantidos? | Não foi apropriado
06. Os riscos do projeto foram identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento foram determinados e documentados? | Os riscos foram definidos, porém não foram acompanhados ao longo das fases concepção, elaboração e construção
07. Os recursos humanos para o projeto foram planejados considerando o perfil e o conhecimento necessários para executá-lo? | O organograma foi definido e adequado a cada perfil.
08. Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto foram planejados? | A primeira reunião de projeto definiu todos esses recursos.
09. Os dados relevantes do projeto foram identificados e planejados quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição? | A documentação técnica foi entregue pelo Gerente de Requisitos(Emerson)
10. Um mecanismo foi estabelecido para acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança? | O redmine e o googlecode são as ferramenta que auxilia nesse processo
11. Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração de planos específicos? | O plano de projeto e o processo foram estabelecidos.
12. A viabilidade de atingir as metas do projeto foi explicitamente avaliada considerando restrições e recursos disponíveis? Quando necessário, ajustes foram realizados? | Primeira reunião de projeto e marco 2
13. O Plano do Projeto foi revisado com todos os interessados e o compromisso com ele foi obtido e mantido? | Não foi revisado com o Juliano
14. O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto foram monitorados em relação ao planejado? | Todos foram monitadorados em cada sprint.
15. Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto foram monitorados em relação ao planejado? | Todos foram monitadorados em cada sprint.
16. Os riscos foram monitorados em relação ao planejado? | Não
17. O envolvimento das partes interessadas no projeto foi planejado, monitorado e mantido? | Foram monitadorados em todas as fases de concepção, elaboração e construção
18. Revisões foram realizadas em marcos do projeto e conforme estabelecido no planejamento? | Marco 1 e marco 2
19. Registros de problemas identificados e o resultado da análise de questões pertinentes, incluindo dependências críticas, foram estabelecidos e tratados com as partes interessadas? | Houveram feedbacks, atas e discussões.
20. Ações para corrigir desvios em relação ao planejado e para prevenir a repetição dos problemas identificados foram estabelecidas, implementadas e acompanhadas até a sua conclusão? | Revisões com a equipe total(marco 1 e marco 2).
Comentários:
Marque uma:
Os resultados da avaliação satisfazem o sugerido no MPS.Br e são aceitos.
Os resultados da avaliação são aceitos, mas com mudanças (ver lista de deficiências, pag. 2).
Os resultados da avaliação não satisfazem o sugerido no MPS.Br (ver lista de deficiências, pag. 2).
Aprovado por: ___________________________________ Data: ________________

## Deficiências
Lista de Deficiências Encontradas
Item # | Descrição | Ação Corretiva