## Acompanhemento
#	Projeto	Tipo	Tarefa pai	Situação	Prioridade	Título	Autor	Atribuído para	Alterado em	Categoria	Versão	Início	Data prevista	Tempo estimado	Tempo gasto	% Terminado	Criado em	Tamanho	URL Docs	Apoio 01	Apoio 02	Apoio 03	Revisão SVN	URL Requisitos	Area de processo	Privado
325	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #314: Sprint10	Aberta	Normal	Validar serviços no client para integração	Antônio Carlos de Freitas Silva	Thais Cardoso Moura de Souza	03/12/2013 09:59 h			03/12/2013	05/12/2013	5	0	0	03/12/2013 09:59 h			Augusto Cesar Fernandes Borges					VAL	false
324	relprev-022013	Desenvolvimento		Aberta	Normal	Finalizar integração	Hálisson Bruno Vitor	Hálisson Bruno Vitor	02/12/2013 19:17 h			02/12/2013		32	8	20	02/12/2013 19:17 h			Cláudio Cavalcante Tonhá	Bruno César				PCP	false
323	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #293: Sprint 9	Concluida	Normal	Refatorar a tela do relatório, substituindo o campo do contato pelos campos de telefone e email.	Danillo Pinheiro Neto	Danillo Pinheiro Neto	01/12/2013 17:52 h			01/12/2013	01/12/2013	2	2	100	01/12/2013 17:49 h								PCP	false
322	relprev-022013	Execução/Confecção	Sprint #314: Sprint10	Em andamento	Normal	Documentação dos endpoints REST disponibilizados	Bruno César	Bruno César	02/12/2013 21:51 h			29/11/2013	05/12/2013	10	3,5	40	01/12/2013 10:37 h						579		PCP	false
321	relprev-022013	Correção/Ajuste	Sprint #314: Sprint10	Em andamento	Normal	Framework de persistência não deve retornar entidades "compositoras" que são Hidden	Bruno César	Bruno César	03/12/2013 09:02 h			29/11/2013	05/12/2013	8	0	0	01/12/2013 10:31 h								PCP	false
320	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #314: Sprint10	Em andamento	Normal	Ajustar o código do Web Service conforme as métricas de Código Fonte	Bruno César	Raul Barca	02/12/2013 13:28 h			29/11/2013	05/12/2013	16	0	0	01/12/2013 10:20 h			Bruno César					PCP	false
319	relprev-022013	Verificação/Validação	Verificação/Validação #318: Casos de Teste da API	Aberta	Normal	Testar API	Antônio Carlos de Freitas Silva	Augusto Cesar Fernandes Borges	30/11/2013 12:16 h			01/12/2013	05/12/2013	3	0	0	30/11/2013 12:16 h								VAL	false
318	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #314: Sprint10	Aberta	Normal	Casos de Teste da API	Antônio Carlos de Freitas Silva	Augusto Cesar Fernandes Borges	30/11/2013 12:16 h			01/12/2013	05/12/2013	3	0	0	30/11/2013 12:15 h								VAL	false
317	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #314: Sprint10	Concluida	Normal	Tutorial Teste API	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	02/12/2013 23:18 h			30/11/2013	01/12/2013	4	4	100	30/11/2013 12:15 h								VAL	false
316	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #314: Sprint10	Em andamento	Normal	Definição das Atividades da Sprint 10	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	30/11/2013 12:14 h			28/11/2013	30/11/2013	3	0	50	30/11/2013 12:14 h								GPR	false
315	relprev-022013	Configuração	Sprint #314: Sprint10	Aberta	Normal	Relatório Individual - Sprint 10	Antônio Carlos de Freitas Silva		30/11/2013 12:13 h			30/11/2013	05/12/2013		0	0	30/11/2013 12:13 h								GPR	false
314	relprev-022013	Sprint		Aberta	Normal	Sprint10	Antônio Carlos de Freitas Silva		03/12/2013 09:59 h			28/11/2013	05/12/2013	49	0	17	30/11/2013 12:12 h								GPR	false
313	relprev-022013	Defeito		Em andamento	Normal	Correção de inconsistências	Gabriel de Oliveira Moreira	Ciro Anacleto Dias Junior	02/12/2013 19:23 h			29/11/2013	03/12/2013	16	8	50	29/11/2013 22:11 h								PCP	false
311	relprev-022013	Execução/Confecção		Concluida	Normal	Elaborar Relatório de estado da configuração	Gustavo Martins Teixeira Borges	Gustavo Martins Teixeira Borges	29/11/2013 14:10 h			28/11/2013	28/11/2013	2	2	100	28/11/2013 20:49 h			Marcos Paulo Vieira De Melo Junior					GCO	false
310	relprev-022013	Execução/Confecção		Concluida	Normal	Criar Baseline	Gustavo Martins Teixeira Borges	Gustavo Martins Teixeira Borges	29/11/2013 14:10 h			28/11/2013	28/11/2013	3	3	100	28/11/2013 20:47 h			Marcos Paulo Vieira De Melo Junior					GCO	false
309	relprev-022013	Correção/Ajuste		Concluida	Alta	Mudança item de Baseline	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Gustavo Martins Teixeira Borges	29/11/2013 14:09 h			26/11/2013	28/11/2013	1	1,5	100	28/11/2013 20:42 h			Marcos Paulo Vieira De Melo Junior					GCO	false
308	relprev-022013	Defeito	Verificação/Validação #307: Validação e Verificação dos Requisitos, Caso de Uso e Protótipos	Aberta	Normal	Dúvidas referente a interface em relação aos requisitos	Thais Cardoso Moura de Souza	Cláudio Cavalcante Tonhá	28/11/2013 19:32 h			28/11/2013			0	0	28/11/2013 13:34 h			Danillo Pinheiro Neto						false
307	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #293: Sprint 9	Em andamento	Normal	Validação e Verificação dos Requisitos, Caso de Uso e Protótipos	Thais Cardoso Moura de Souza	Ana Cláudia Santana Moreira	28/11/2013 22:46 h			28/11/2013			16	0	28/11/2013 13:31 h			Thais Cardoso Moura de Souza					VER	false
305	relprev-022013	Defeito	Verificação/Validação #263: Validação de Requisitos	Aberta	Normal	Corrigir não conformidade requisito	Andressa Guimaraes	Vinicius Dantas Coutinho	28/11/2013 09:07 h			27/11/2013		3	0	0	27/11/2013 21:25 h									false
304	relprev-022013	Defeito	Verificação/Validação #243: Executar checklists de medição e testes	Em andamento	Normal	Corrigir não conformidade Teste	Andressa Guimaraes	Thais Cardoso Moura de Souza	28/11/2013 09:04 h			27/11/2013		3	0	0	27/11/2013 21:21 h									false
303	relprev-022013	Defeito	Verificação/Validação #243: Executar checklists de medição e testes	Aberta	Normal	Corrigir medição	Andressa Guimaraes	Rhaissa Nogueira Arantes	27/11/2013 21:19 h			27/11/2013		3	0	0	27/11/2013 21:19 h									false
302	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #293: Sprint 9	Concluida	Normal	Validação e Verificação entre Requisitos e Arquitetura e Requisitos e Modelo Lógico	Thais Cardoso Moura de Souza	Gabriel de Oliveira Moreira	29/11/2013 22:14 h			25/11/2013	28/11/2013	8	7,5	100	27/11/2013 08:49 h			Augusto Cesar Fernandes Borges					VER	false
300	relprev-022013	Defeito	Verificação/Validação #264: Validação do Projeto e Construção do Produto	Concluida	Normal	Atualizar documento de arquitetura	Rafael Braga	Ciro Anacleto Dias Junior	03/12/2013 21:42 h			26/11/2013	29/11/2013	2	1	100	26/11/2013 11:08 h								VER	false
299	relprev-022013	Defeito	Verificação/Validação #264: Validação do Projeto e Construção do Produto	Em andamento	Normal	Atualizar documento de arquitetura	Rafael Braga	Ciro Anacleto Dias Junior	29/11/2013 13:29 h			26/11/2013	02/12/2013	8	0	80	26/11/2013 11:07 h								VER	false
298	relprev-022013	Verificação/Validação		Em andamento	Alta	Verificar e Validar os Casos de Uso de acordo com a EOR	Emerson José Porfírio	Vinicius Dantas Coutinho	01/12/2013 08:58 h			24/11/2013	04/12/2013	4	1	30	24/11/2013 17:25 h								DRE	false
297	relprev-022013	Execução/Confecção		Concluida	Alta	Confeccionar o Termo de Aceitação de Requisitos	Emerson José Porfírio	Emerson José Porfírio	29/11/2013 19:39 h			24/11/2013	25/11/2013	1	2	100	24/11/2013 17:10 h			Arthur Melo					GRE	false
296	relprev-022013	Configuração	Sprint #247: Sprint 8	Em andamento	Normal	Relatório Individual - Sprint 8	Danillo Pinheiro Neto		24/11/2013 11:01 h			21/11/2013	21/11/2013		0	0	24/11/2013 10:58 h									false
295	relprev-022013	Configuração	Sprint #293: Sprint 9	Aberta	Normal	Relatório Individual - Sprint 9	Antônio Carlos de Freitas Silva		22/11/2013 09:31 h			28/11/2013	28/11/2013		0	0	22/11/2013 09:31 h									false
294	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #293: Sprint 9	Concluida	Normal	Definição das Equipes da Sprint 9	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:17 h			22/11/2013	22/11/2013	1	1	100	22/11/2013 09:30 h			Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno					GPR	false
293	relprev-022013	Sprint		Aberta	Alta	Sprint 9	Antônio Carlos de Freitas Silva		01/12/2013 17:52 h			14/11/2013	01/12/2013	41	0	59	22/11/2013 09:29 h									false
292	relprev-022013	Defeito	Verificação/Validação #270: Verificar o Plano de Qualidade	Em andamento	Normal	Não conformidades no Plano de Qualidade	Ana Cláudia Santana Moreira	Jonathan da Silva Pereira	28/11/2013 13:13 h			21/11/2013			0	0	21/11/2013 22:53 h									false
291	relprev-022013	Execução/Confecção		Concluida	Normal	Elaborar Relatório de Estado da Configuração	Gustavo Martins Teixeira Borges	Gustavo Martins Teixeira Borges	29/11/2013 14:09 h			21/11/2013	21/11/2013	4	3	100	21/11/2013 21:26 h			Marcos Paulo Vieira De Melo Junior					GCO	false
290	relprev-022013	Execução/Confecção		Concluida	Normal	Criar Baseline	Gustavo Martins Teixeira Borges	Gustavo Martins Teixeira Borges	29/11/2013 14:08 h			21/11/2013	21/11/2013	4	3	100	21/11/2013 20:52 h			Marcos Paulo Vieira De Melo Junior					GCO	false
289	relprev-022013	Configuração	Sprint #247: Sprint 8	Concluida	Normal	Criar diretórios dos relatórios individuais	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:18 h			21/11/2013	21/11/2013	1	1	100	21/11/2013 19:45 h								GPR	false
288	relprev-022013	Execução/Confecção		Concluida	Normal	Elaborar Relatório de Estado da Configuração	Gustavo Martins Teixeira Borges	Gustavo Martins Teixeira Borges	21/11/2013 19:23 h			21/11/2013		4	4	100	21/11/2013 19:21 h			Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Danillo Guimaraes de Oliveira					false
287	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #293: Sprint 9	Concluida	Normal	Criação de WebServices para consumo das entidades de Persistência e Interação do RELPREV	Bruno César	Bruno César	29/11/2013 20:38 h			22/11/2013	28/11/2013	18	18	100	19/11/2013 13:32 h						565		PCP	false
286	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #247: Sprint 8	Concluida	Normal	Mapear entidades de Persitência e criar respectivos Repositórios	Bruno César	Bruno César	02/12/2013 06:44 h			15/11/2013	21/11/2013	18	18	100	19/11/2013 13:30 h						482		PCP	false
285	relprev-022013	Funcionalidade		Aberta	Normal	Geração de relatórios	Guilherme Pereira de Paula	Ulysses Alexandre Alves	18/11/2013 23:41 h			18/11/2013	21/11/2013		0	0	18/11/2013 23:41 h									false
284	relprev-022013	Configuração	Sprint #247: Sprint 8	Aberta	Normal	Apresentação do Desenvolvimento	Antônio Carlos de Freitas Silva	Hálisson Bruno Vitor	18/11/2013 23:24 h			18/11/2013	21/11/2013		0	0	18/11/2013 23:24 h			Bruno César	Guilherme Pereira de Paula	Cláudio Cavalcante Tonhá				false
283	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Aberta	Normal	Disponibilizar os Relatórios de Testes Funcionias	Jonathan da Silva Pereira		18/11/2013 12:34 h			18/11/2013			0	0	18/11/2013 12:34 h									false
282	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Aberta	Normal	Definir Casos de Testes Funcionais	Jonathan da Silva Pereira		18/11/2013 12:33 h			18/11/2013			0	0	18/11/2013 12:33 h									false
281	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Concluida	Normal	Definir Modelo de Dados	Jonathan da Silva Pereira	Raul Barca	28/11/2013 20:36 h			18/11/2013	20/11/2013	1	1	100	18/11/2013 12:31 h								PCP	false
280	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Concluida	Normal	Definir Casos de Uso	Jonathan da Silva Pereira	Emerson José Porfírio	29/11/2013 19:48 h			18/11/2013	25/11/2013	4	9	100	18/11/2013 12:28 h								DRE	false
279	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Concluida	Normal	Disponibilizar os Relatórios de Medição	Jonathan da Silva Pereira	Rhaissa Nogueira Arantes	21/11/2013 19:38 h			18/11/2013	20/11/2013	1	1	90	18/11/2013 12:26 h			Bruno Luz Martins						false
278	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Concluida	Normal	Disponibilizar Logs de Defeitos de Validação	Jonathan da Silva Pereira	Thais Cardoso Moura de Souza	27/11/2013 08:28 h			18/11/2013	20/11/2013		0	100	18/11/2013 12:24 h									false
277	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Concluida	Normal	Disponibilizar Documento de Custos do Projeto	Jonathan da Silva Pereira		18/11/2013 12:22 h			18/11/2013	20/11/2013		0	0	18/11/2013 12:21 h									false
276	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Concluida	Normal	Alterar o Processo Padrão	Jonathan da Silva Pereira	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	29/11/2013 20:00 h			18/11/2013	20/11/2013		0	100	18/11/2013 12:18 h								GPR	false
275	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Aberta	Normal	Criar Documento de Análise de Viabilidade do Projeto	Jonathan da Silva Pereira	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	18/11/2013 12:16 h			18/11/2013	20/11/2013		0	0	18/11/2013 12:16 h									false
274	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Concluida	Normal	Definir a Matriz de Rastreabilidade	Jonathan da Silva Pereira	Emerson José Porfírio	29/11/2013 19:47 h			18/11/2013	25/11/2013	4	4	100	18/11/2013 12:12 h								GRE	false
273	relprev-022013	Configuração	Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Em andamento	Normal	Criar o Termo de Abertura do Projeto	Jonathan da Silva Pereira	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	29/11/2013 20:09 h			18/11/2013	20/11/2013		0	0	18/11/2013 12:08 h								GPR	false
272	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #247: Sprint 8	Concluida	Normal	Inspeção nos artefatos PCP	Thais Cardoso Moura de Souza	Thais Cardoso Moura de Souza	29/11/2013 20:08 h			22/11/2013	22/11/2013	2	4	90	18/11/2013 09:21 h			Ciro Anacleto Dias Junior	Hálisson Bruno Vitor	Guilherme Pereira de Paula			VER	false
271	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #247: Sprint 8	Em andamento	Normal	Elaborar Roteiros de Teste	Thais Cardoso Moura de Souza	Thais Cardoso Moura de Souza	29/11/2013 20:09 h			18/11/2013	28/11/2013	16	10	40	18/11/2013 08:37 h								VAL	false
270	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #247: Sprint 8	Em andamento	Normal	Verificar o Plano de Qualidade	Thais Cardoso Moura de Souza	Ana Cláudia Santana Moreira	29/11/2013 20:10 h			21/11/2013			5	0	18/11/2013 08:29 h								VER	false
269	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #247: Sprint 8	Concluida	Normal	Definir equipes Sprint 8	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:18 h			16/11/2013	16/11/2013	2	2	100	16/11/2013 11:20 h			Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno					GPR	false
268	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #247: Sprint 8	Em andamento	Alta	Armazenamento de anexos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Hálisson Bruno Vitor	27/11/2013 23:13 h			16/11/2013	21/11/2013		0	30	16/11/2013 11:19 h			Bruno César	Cláudio Cavalcante Tonhá					false
267	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #247: Sprint 8	Em andamento	Normal	Documentar Serviços	Antônio Carlos de Freitas Silva	Ciro Anacleto Dias Junior	18/11/2013 19:45 h			16/11/2013	19/11/2013		0	0	16/11/2013 11:18 h			Danilo Guimarães Justino Lemes	Bruno César	Hálisson Bruno Vitor				false
266	relprev-022013	Verificação/Validação		Aberta	Urgente	Homologação	Augusto Cesar Fernandes Borges	Augusto Cesar Fernandes Borges	29/11/2013 20:10 h			14/11/2013	17/11/2013	16	0	0	14/11/2013 21:53 h								VAL	false
264	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #247: Sprint 8	Concluida	Normal	Validação do Projeto e Construção do Produto	Augusto Cesar Fernandes Borges	Rafael Braga	29/11/2013 20:11 h			26/11/2013	02/12/2013	10	4	84	14/11/2013 21:44 h								VAL	false
263	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #247: Sprint 8	Concluida	Normal	Validação de Requisitos	Augusto Cesar Fernandes Borges	Andressa Guimaraes	29/11/2013 20:12 h			27/11/2013		3	0	0	14/11/2013 21:38 h								VAL	false
262	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #247: Sprint 8	Aberta	Normal	Componentes de seleção de data e hora	Guilherme Pereira de Paula	Ulysses Alexandre Alves	03/12/2013 08:22 h			14/11/2013		7	10	100	14/11/2013 21:31 h								PCP	false
261	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #293: Sprint 9	Em andamento	Alta	Implementar layout da tela de impressão	Guilherme Pereira de Paula	Danillo Pinheiro Neto	01/12/2013 17:11 h			14/11/2013	01/12/2013	4	0	80	14/11/2013 21:30 h								PCP	false
260	relprev-022013	Verificação/Validação		Aberta	Normal	Validação do Laudo de qualidade de produto e processo	Gabriel de Oliveira Moreira	Gabriel de Oliveira Moreira	29/11/2013 20:12 h			14/11/2013		3	0	0	14/11/2013 21:27 h			Augusto Cesar Fernandes Borges	Danillo Guimaraes de Oliveira				VAL	false
258	relprev-022013	Configuração	Sprint #247: Sprint 8	Em andamento	Normal	Apoiar implantação do projeto 'relprev-webservice' no ambiente de homologação da Fábrica	Danilo Guimarães Justino Lemes	Danilo Guimarães Justino Lemes	28/11/2013 20:43 h			14/11/2013	20/11/2013	4	6	0	14/11/2013 21:26 h			Danillo Guimaraes de Oliveira	Bruno César				PCP	false
257	relprev-022013	Verificação/Validação		Aberta	Normal	Validação do Registro e comunicação da linha base	Gabriel de Oliveira Moreira	Gabriel de Oliveira Moreira	29/11/2013 20:12 h			14/11/2013		3	0	0	14/11/2013 21:26 h			Augusto Cesar Fernandes Borges	Danillo Guimaraes de Oliveira				VAL	false
254	relprev-022013	Verificação/Validação		Aberta	Normal	Validação de Relatório de acompanhamento do projeto	Gabriel de Oliveira Moreira	Gabriel de Oliveira Moreira	29/11/2013 20:13 h			14/11/2013	20/11/2013	3	0	0	14/11/2013 21:19 h			Augusto Cesar Fernandes Borges	Danillo Guimaraes de Oliveira				VAL	false
252	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #247: Sprint 8	Concluida	Urgente	Validação da Medição	Augusto Cesar Fernandes Borges	Andressa Guimaraes	29/11/2013 20:13 h			14/11/2013	17/11/2013	2	2	100	14/11/2013 21:11 h								VAL	false
251	relprev-022013	Correção/Ajuste		Concluida	Normal	Manter diagrama ER	Raul Barca	Raul Barca	28/11/2013 20:36 h			09/11/2013		16	8	100	14/11/2013 19:15 h			Muryllo Tiraza Santos					PCP	false
250	relprev-022013	Configuração	Sprint #138: Sprint 7	Em andamento	Normal	Relatório Individual - Sprint 7	Antônio Carlos de Freitas Silva		14/11/2013 14:03 h			14/11/2013	14/11/2013		0	0	14/11/2013 14:03 h									false
249	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Elaborar Plano de Gerenciamento de Custos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Emerson José Porfírio	29/11/2013 19:47 h			14/11/2013	14/11/2013	4	4	100	14/11/2013 14:03 h			Bruno Luz Martins	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno				GPR	false
248	relprev-022013	Configuração		Concluida	Normal	Não conformidades de tarefas não concluídas	Danillo Guimaraes de Oliveira	Daniella de Oliveira Costa	21/11/2013 19:21 h			13/11/2013			0	100	13/11/2013 15:33 h									false
247	relprev-022013	Sprint		Aberta	Urgente	Sprint 8	Danillo Guimaraes de Oliveira		03/12/2013 08:22 h			14/11/2013	02/12/2013	65	0	51	13/11/2013 15:27 h									false
245	relprev-022013	Configuração		Concluida	Normal	Configurar/preparar ambiente de homologação	Rafael Braga	Danillo Guimaraes de Oliveira	21/11/2013 19:28 h			13/11/2013		4	3	100	13/11/2013 13:17 h									false
244	relprev-022013	Verificação/Validação		Concluida	Normal	Corrigir inconsistências no plano de validação	Rafael Braga	Andressa Guimaraes	29/11/2013 20:14 h			13/11/2013		3	1	100	13/11/2013 13:16 h			Rafael Braga					VAL	false
243	relprev-022013	Verificação/Validação		Concluida	Normal	Executar checklists de medição e testes	Rafael Braga	Andressa Guimaraes	29/11/2013 20:14 h			27/11/2013		6	4	0	13/11/2013 11:47 h			Rafael Braga					VAL	false
240	relprev-022013	Desenvolvimento		Em andamento	Normal	Binding dos objetos dos controllers nos arquivos JSP	Guilherme Pereira de Paula	Cláudio Cavalcante Tonhá	03/12/2013 08:21 h			12/11/2013		6	0	0	12/11/2013 23:53 h								PCP	false
239	relprev-022013	Defeito		Aberta	Imediata	Fazer levantamento de inconsistências e corrigir artefatos	Hálisson Bruno Vitor	Hálisson Bruno Vitor	14/11/2013 19:46 h			12/11/2013			0	0	12/11/2013 20:12 h			Artur Pascualote Santos	Raul Barca	Cláudio Cavalcante Tonhá				false
238	relprev-022013	Funcionalidade		Concluida	Normal	Implementar layout da tela de dados gerais da ocorrência	Guilherme Pereira de Paula	Danillo Pinheiro Neto	03/12/2013 08:20 h			12/11/2013		5	5	100	12/11/2013 00:07 h								PCP	false
237	relprev-022013	Problema/Ação	Sprint #138: Sprint 7	Aberta	Alta	Fazer a coleta dos dados citados na descrição deste ticket da sprint 7	Rhaissa Nogueira Arantes	Bruno Luz Martins	16/11/2013 21:39 h		Versão 0.1	11/11/2013	15/11/2013	10	0	20	11/11/2013 19:36 h			Rhaissa Nogueira Arantes	Herbert Batista Nunes					false
236	relprev-022013	Problema/Ação		Concluida	Alta	Fazer a coleta dos dados citados na descrição deste ticket da sprint 7	Rhaissa Nogueira Arantes	Rhaissa Nogueira Arantes	29/11/2013 00:25 h			11/11/2013	17/11/2013		7	100	11/11/2013 19:33 h			Bruno Luz Martins					MED	false
235	relprev-022013	Verificação/Validação		Concluida	Normal	Aplicar checklist para gerência de configuração e projetos.	Rafael Braga	Andressa Guimaraes	29/11/2013 20:16 h			11/11/2013		4	0	100	11/11/2013 19:13 h			Jonathan da Silva Pereira					VAL	false
234	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #138: Sprint 7	Aberta	Normal	Configurar métricas no Sonar	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	11/11/2013 16:42 h		Versão 0.2	11/11/2013	12/11/2013		0	0	11/11/2013 16:42 h			Benedito Cardoso dos Santos Neto	Gabriel de Oliveira Moreira	Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro				false
233	relprev-022013	Configuração	Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo	Em andamento	Alta	Aplicar Checklists de Verificação de Testes e Preencher a Planilha MPS.BR	Jonathan da Silva Pereira	Jonathan da Silva Pereira	28/11/2013 13:14 h			11/11/2013	14/11/2013		1	0	11/11/2013 08:57 h									false
232	relprev-022013	Configuração	Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo	Aberta	Alta	Aplicar Checklists de Verificação de Arquitetura e Projeto Detalhado e Preencher a Planilha MPS.BR	Jonathan da Silva Pereira	Jonathan da Silva Pereira	11/11/2013 15:18 h			11/11/2013	14/11/2013		0	0	11/11/2013 08:55 h									false
231	relprev-022013	Configuração	Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo	Aberta	Alta	Aplicar Checklists de Verificação de Gerência de Projetos e Preencher a Planilha MPS.BR	Jonathan da Silva Pereira	Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro	11/11/2013 08:51 h			11/11/2013	14/11/2013		0	0	11/11/2013 08:51 h									false
230	relprev-022013	Configuração	Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo	Concluida	Alta	Aplicar Checklists de Verificação de Gerência de Configuração e Preencher a Planilha MPS.BR	Jonathan da Silva Pereira	Gabriel de Oliveira Moreira	21/11/2013 20:11 h			11/11/2013	14/11/2013	3	2,5	100	11/11/2013 08:37 h									false
229	relprev-022013	Configuração	Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo	Concluida	Alta	Aplicar Checklists de Verificação de Medição e Requisitos e Preencher a Planilha MPS.BR	Jonathan da Silva Pereira	Benedito Cardoso dos Santos Neto	14/11/2013 14:44 h			11/11/2013	14/11/2013	10	0	100	11/11/2013 08:32 h									false
228	relprev-022013	Desenvolvimento		Concluida	Normal	Ajustar framework de persistência a regras de Auditoria e Versionamento	Bruno César	Bruno César	02/12/2013 06:44 h			08/11/2013	14/11/2013	8	9	100	11/11/2013 08:04 h						347		PCP	false
227	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Criação de repositórios e webservices de CRUD	Bruno César	Bruno César	02/12/2013 06:44 h			08/11/2013	14/11/2013	10	9	100	10/11/2013 21:57 h						348		PCP	false
226	relprev-022013	Configuração	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Configuração do Build Maven para Construção local e no ambiente da Fábrica	Bruno César	Bruno César	02/12/2013 06:43 h			08/11/2013	14/11/2013	4	5	100	10/11/2013 21:54 h						381		PCP	false
225	relprev-022013	Funcionalidade		Concluida	Normal	Criar CRUD de relatorio e eloSipaer no client	Cláudio Cavalcante Tonhá	Hálisson Bruno Vitor	02/12/2013 19:23 h			10/11/2013		24	24	100	10/11/2013 13:15 h								PCP	false
224	relprev-022013	Funcionalidade		Em andamento	Normal	Implementação de sessão, alteração dos caminhos das páginas, autenticação	Cláudio Cavalcante Tonhá	Cláudio Cavalcante Tonhá	10/11/2013 11:56 h			10/11/2013		6	0	80	10/11/2013 11:56 h									false
223	relprev-022013	Funcionalidade		Concluida	Normal	Implementar template/layout das demais páginas	Danillo Pinheiro Neto	Danillo Pinheiro Neto	14/11/2013 21:41 h			10/11/2013	10/11/2013	3	3	100	10/11/2013 11:13 h									false
222	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Definição das Equipes da Sprint 6	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:18 h		Versão 1.0	10/11/2013	10/11/2013	1	1	100	10/11/2013 10:46 h								GPR	false
221	relprev-022013	Configuração	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Atualização do plano de Validação	Danillo Guimaraes de Oliveira	Danillo Guimaraes de Oliveira	09/11/2013 14:56 h			09/11/2013			0	0	09/11/2013 14:39 h									false
220	relprev-022013	Desenvolvimento		Concluida	Urgente	Criação de relatório estado de configuração	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	28/11/2013 19:15 h			08/11/2013			0	100	08/11/2013 21:51 h									false
219	relprev-022013	Desenvolvimento		Concluida	Normal	Criação de WebService de Relator	Rogério Tristao Junior	Danilo Guimarães Justino Lemes	28/11/2013 20:43 h			08/11/2013		4	4	100	08/11/2013 15:14 h			Bruno César	Hálisson Bruno Vitor	Rogério Tristao Junior	284		PCP	false
218	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Verificar Projeto Detalhado	Thais Cardoso Moura de Souza	Thais Cardoso Moura de Souza	29/11/2013 20:17 h			01/11/2013	28/11/2013	8	4	70	08/11/2013 00:17 h			Ana Cláudia Santana Moreira					VER	false
217	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Internacionalização do front-end	Guilherme Pereira de Paula	Danillo Pinheiro Neto	03/12/2013 08:20 h			01/11/2013	07/11/2013	4	4	100	07/11/2013 23:13 h								PCP	false
216	relprev-022013	Configuração	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Alta	Relatório estado da configuração	Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges	29/11/2013 14:13 h		Versão 0.2	05/11/2013	11/11/2013	2	2	100	07/11/2013 18:18 h								GCO	false
215	relprev-022013	Configuração	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Criar relatório de não conformidades	Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges	29/11/2013 14:15 h		Versão 0.2	07/11/2013	08/11/2013	3	3	100	07/11/2013 17:58 h								GCO	false
214	relprev-022013	Configuração	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Atualizar lista de artefatos controlados	Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges	29/11/2013 14:18 h			07/11/2013	14/11/2013	3	3	100	07/11/2013 17:57 h								GCO	false
213	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Verificar Documento de Arquitetura	Thais Cardoso Moura de Souza	Ana Cláudia Santana Moreira	29/11/2013 20:17 h		Versão 0.1	05/11/2013		8	3	0	05/11/2013 15:18 h			Thais Cardoso Moura de Souza					VER	false
212	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Aberta	Normal	Registrar e comunicar a baseline	Danillo Guimaraes de Oliveira	Danillo Guimaraes de Oliveira	07/11/2013 18:17 h		Versão 0.1	08/11/2013	14/11/2013		0	0	05/11/2013 14:24 h									false
211	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Alta	Relatório estado da configuração	Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges	29/11/2013 14:13 h		Versão 0.2	05/11/2013	07/11/2013	2	2	100	05/11/2013 14:21 h								GCO	false
210	relprev-022013	Correção/Ajuste	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Urgente	Tratar inconformidades de tarefas não concluidas nas respectivas sprints	Danillo Guimaraes de Oliveira	Daniella de Oliveira Costa	21/11/2013 19:19 h			05/11/2013	07/11/2013		1,5	100	05/11/2013 13:04 h			Thiago Fernandes De Aguiar						false
209	relprev-022013	Defeito	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Atualizar plano de GCO	Danillo Guimaraes de Oliveira	Danillo Guimaraes de Oliveira	05/11/2013 12:50 h		Versão 0.1	05/11/2013	08/11/2013		0	10	05/11/2013 12:48 h									false
207	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Integração inicial do front-end	Guilherme Pereira de Paula	Cláudio Cavalcante Tonhá	03/12/2013 08:19 h			01/11/2013	08/11/2013	12	10	0	04/11/2013 19:19 h								PCP	false
206	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Alta	Implementar layout das telas de configuração	Guilherme Pereira de Paula	Guilherme Pereira de Paula	03/12/2013 08:18 h			03/11/2013	07/11/2013	6	6	0	03/11/2013 23:43 h								PCP	false
205	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Implementar layout das telas de "Impressão" e "RSV"	Guilherme Pereira de Paula	Guilherme Pereira de Paula	03/12/2013 08:18 h			03/11/2013	07/11/2013	4	7	0	03/11/2013 23:41 h								PCP	false
204	relprev-022013	Defeito	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Emitir relatório de não conformidades	Danillo Guimaraes de Oliveira	Danillo Guimaraes de Oliveira	03/11/2013 01:06 h			03/11/2013			0	0	03/11/2013 00:54 h									false
203	relprev-022013	Correção/Ajuste	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Emitir relatório de tarefas não concluidas em sprints já encerrados	Danillo Guimaraes de Oliveira	Danillo Guimaraes de Oliveira	03/11/2013 00:53 h			02/11/2013			0	0	02/11/2013 23:58 h			Gustavo Martins Teixeira Borges	Thiago Fernandes De Aguiar					false
202	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Guilherme Pereira de Paula	08/11/2013 19:37 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:59 h									false
201	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Augusto Cesar Fernandes Borges	07/11/2013 21:25 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:59 h									false
200	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:19 h			01/11/2013		1	0	100	01/11/2013 20:59 h								GPR	false
199	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Danilo Guimarães Justino Lemes	28/11/2013 20:43 h			01/11/2013		0,15	0,15	100	01/11/2013 20:58 h						361		GCO	false
198	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Ulysses Alexandre Alves	13/11/2013 21:31 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:57 h									false
197	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Andressa Guimaraes	07/11/2013 19:54 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:57 h									false
196	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Artur Pascualote Santos	07/11/2013 19:53 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:57 h									false
195	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Ciro Anacleto Dias Junior	07/11/2013 13:34 h			01/11/2013	07/11/2013	1	0	100	01/11/2013 20:56 h									false
194	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Danillo Pinheiro Neto	07/11/2013 19:30 h			01/11/2013			1	100	01/11/2013 20:56 h									false
193	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Rúben Borges Ramos	01/12/2013 15:18 h			01/11/2013		1	1	100	01/11/2013 20:55 h								GCO	false
192	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Hálisson Bruno Vitor	13/11/2013 21:32 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:55 h									false
191	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Benedito Cardoso dos Santos Neto	13/11/2013 21:33 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:54 h									false
190	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar		07/11/2013 20:00 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:54 h									false
189	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Natan Pimenta da Silva	13/11/2013 21:34 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:53 h									false
188	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Ana Cláudia Santana Moreira	08/11/2013 20:02 h			01/11/2013			2	100	01/11/2013 20:53 h						257			false
187	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Vinicius Dantas Coutinho	13/11/2013 21:34 h			01/11/2013		1	0	100	01/11/2013 20:52 h									false
186	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Cláudio Cavalcante Tonhá	13/11/2013 21:35 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:52 h									false
185	relprev-022013	Correção/Ajuste	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Thais Cardoso Moura de Souza	05/11/2013 11:26 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:49 h									false
184	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Bruno César	02/12/2013 06:46 h			01/11/2013	02/11/2013		0,1	100	01/11/2013 20:49 h						218		GCO	false
183	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Rafael Braga	08/11/2013 20:13 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:49 h									false
182	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Muryllo Tiraza Santos	13/11/2013 21:35 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:48 h									false
181	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Lucas Carvalho Lima	07/11/2013 19:48 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:47 h									false
180	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Arthur Melo	07/11/2013 15:02 h			01/11/2013	07/11/2013	0,5	0	100	01/11/2013 20:44 h						246			false
179	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Bruno Luz Martins	13/11/2013 21:29 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:44 h									false
178	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Guilherme Pereira de Paula	08/11/2013 19:47 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:44 h									false
177	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Ulysses Alexandre Alves	28/11/2013 19:48 h			01/11/2013		0,2	0,2	100	01/11/2013 20:43 h									false
176	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Não conformidades de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Rhaissa Nogueira Arantes	07/11/2013 19:51 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:43 h									false
175	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Danilo Guimarães Justino Lemes	28/11/2013 20:43 h			01/11/2013	05/11/2013	0,25	0,5	100	01/11/2013 20:43 h								GCO	false
174	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Andressa Guimaraes	07/11/2013 20:50 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:41 h									false
173	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Hálisson Bruno Vitor	28/11/2013 19:44 h			01/11/2013		0,2	0,2	100	01/11/2013 20:41 h									false
172	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Ciro Anacleto Dias Junior	07/11/2013 13:37 h			01/11/2013	07/11/2013	1	0	100	01/11/2013 20:41 h									false
171	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Danillo Pinheiro Neto	03/11/2013 15:16 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:40 h									false
170	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Thiago Fernandes De Aguiar	Arthur Melo	28/11/2013 19:43 h			01/11/2013	21/11/2013	2	1	100	01/11/2013 20:40 h			Emerson José Porfírio						false
169	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Rúben Borges Ramos	01/12/2013 15:18 h			01/11/2013		1	2	100	01/11/2013 20:40 h								GCO	false
168	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Hálisson Bruno Vitor	28/11/2013 19:43 h			01/11/2013		0,2	0,2	100	01/11/2013 20:39 h									false
167	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Benedito Cardoso dos Santos Neto	28/11/2013 19:41 h			01/11/2013		0,3	0,3	100	01/11/2013 20:39 h									false
166	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Natan Pimenta da Silva	02/11/2013 00:14 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:38 h						29			false
165	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Ana Cláudia Santana Moreira	28/11/2013 19:32 h			01/11/2013		0,2	0,2	100	01/11/2013 20:38 h									false
164	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Vinicius Dantas Coutinho	26/11/2013 11:24 h			01/11/2013		1	1	100	01/11/2013 20:37 h									false
163	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Cláudio Cavalcante Tonhá	07/11/2013 21:46 h			01/11/2013			1	100	01/11/2013 20:37 h									false
162	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Thiago Fernandes De Aguiar	28/11/2013 19:32 h			01/11/2013		0,2	0,2	100	01/11/2013 20:36 h									false
161	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Thais Cardoso Moura de Souza	05/11/2013 11:41 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:36 h									false
160	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Bruno César	02/12/2013 06:46 h			01/11/2013	02/11/2013		0,1	100	01/11/2013 20:35 h								GCO	false
159	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Rafael Braga	08/11/2013 20:26 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:35 h									false
158	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de nome de arquivos	Thiago Fernandes De Aguiar	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	07/11/2013 21:34 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:34 h									false
157	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Herbert Batista Nunes	28/11/2013 19:31 h			01/11/2013		0,2	0,2	100	01/11/2013 20:34 h									false
156	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Muryllo Tiraza Santos	28/11/2013 19:30 h			01/11/2013		0,2	0,2	100	01/11/2013 20:34 h									false
155	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Arthur Melo	13/11/2013 13:48 h			01/11/2013	07/11/2013	0,5	0	100	01/11/2013 20:33 h						246			false
154	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Bruno Luz Martins	28/11/2013 19:26 h			01/11/2013		0,5	0,5	100	01/11/2013 20:33 h									false
153	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Jonathan da Silva Pereira	08/11/2013 19:32 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:32 h									false
152	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de estrutura de diretório	Gustavo Martins Teixeira Borges	Augusto Cesar Fernandes Borges	07/11/2013 21:29 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:32 h									false
151	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Rhaissa Nogueira Arantes	07/11/2013 19:52 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:32 h									false
150	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Emerson José Porfírio	29/11/2013 19:45 h			01/11/2013	07/11/2013	2	2	100	01/11/2013 20:31 h			Arthur Melo					GRE	false
149	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de estrutura de diretório	Gustavo Martins Teixeira Borges	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:20 h			01/11/2013		1	0	100	01/11/2013 20:31 h								GPR	false
148	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Gustavo Martins Teixeira Borges	12/11/2013 20:34 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:28 h									false
147	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	07/11/2013 21:40 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:25 h									false
146	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de estrutura de diretório	Gustavo Martins Teixeira Borges	Arthur Melo	07/11/2013 15:10 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:25 h						246			false
145	relprev-022013	Correção/Ajuste	Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO	Concluida	Normal	Correção de Não Conformidade de mensagem de commit	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Gustavo Martins Teixeira Borges	12/11/2013 20:35 h			01/11/2013			0	100	01/11/2013 20:24 h									false
144	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Alta	Fazer a validação do Plano de medição	Rhaissa Nogueira Arantes	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	29/11/2013 20:19 h			04/11/2013	07/11/2013		2	100	01/11/2013 20:04 h								GPR	false
143	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Criação de WebService de Relatórios de Prevenção	Rogério Tristao Junior	Bruno César	02/12/2013 06:45 h			01/11/2013	07/11/2013	18	19	100	01/11/2013 19:54 h			Hálisson Bruno Vitor	Ciro Anacleto Dias Junior	Rogério Tristao Junior	368		PCP	false
142	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #118: Sprint 6	Aberta	Normal	Definir Relatórios	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rogério Tristao Junior	12/11/2013 16:59 h			01/11/2013	12/11/2013		0	0	01/11/2013 16:46 h			Cláudio Cavalcante Tonhá	Hálisson Bruno Vitor	Arthur Melo				false
141	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Criar artefato "procedimentos de implantação"	Antônio Carlos de Freitas Silva	Danilo Guimarães Justino Lemes	28/11/2013 20:45 h			08/11/2013	12/11/2013	2	2	100	01/11/2013 16:42 h			Hálisson Bruno Vitor	Bruno César	Danillo Pinheiro Neto	360		GPR	false
140	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Especificar API do crud de relatórios	Antônio Carlos de Freitas Silva	Hálisson Bruno Vitor	02/12/2013 19:22 h			01/11/2013	12/11/2013		12	100	01/11/2013 16:40 h			Hálisson Bruno Vitor	Bruno César	Danilo Guimarães Justino Lemes			PCP	false
139	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Criar Banco de Dados	Antônio Carlos de Freitas Silva	Raul Barca	28/11/2013 20:37 h			01/11/2013	01/11/2013		0	100	01/11/2013 13:34 h			Muryllo Tiraza Santos	Danillo Guimaraes de Oliveira				PCP	false
138	relprev-022013	Sprint		Aberta	Alta	Sprint 7	Antônio Carlos de Freitas Silva		29/11/2013 14:18 h			27/09/2013	15/11/2013	44	0	71	01/11/2013 13:23 h									false
137	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Registro de testes unitários e de integração	Antônio Carlos de Freitas Silva	Thais Cardoso Moura de Souza	29/11/2013 20:19 h			01/11/2013	07/11/2013		1	100	01/11/2013 13:21 h			Ana Cláudia Santana Moreira					VER	false
136	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Laudo de qualidade do requisito(Aderência a ieee 830)	Antônio Carlos de Freitas Silva	Vinicius Dantas Coutinho	11/11/2013 12:09 h			01/11/2013	07/11/2013		0	0	01/11/2013 13:20 h			Artur Pascualote Santos	Emerson José Porfírio	Arthur Melo				false
135	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Alta	Análise de dados coletados pela medição	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rhaissa Nogueira Arantes	29/11/2013 00:34 h			01/11/2013	07/11/2013	20	6	50	01/11/2013 13:18 h			Bruno Luz Martins					MED	false
134	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Laudo de qualidade de produto e processo	Antônio Carlos de Freitas Silva	Andressa Guimaraes	08/11/2013 19:33 h			01/11/2013	07/11/2013		0	100	01/11/2013 13:18 h			Gabriel de Oliveira Moreira	Benedito Cardoso dos Santos Neto					false
133	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Tratamento de não conformidades até Sprint 5	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	29/11/2013 20:09 h			18/11/2013	25/11/2013	10	0	64	01/11/2013 13:17 h			Benedito Cardoso dos Santos Neto	Gabriel de Oliveira Moreira					false
132	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Relatório de status da configuração da Sprint 5	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gustavo Martins Teixeira Borges	21/11/2013 21:29 h			01/11/2013	07/11/2013		3	100	01/11/2013 13:15 h			Daniella de Oliveira Costa	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior	Thiago Fernandes De Aguiar				false
131	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Auditoria de configuração até a Sprint 5	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gustavo Martins Teixeira Borges	21/11/2013 21:31 h			01/11/2013	07/11/2013		0	100	01/11/2013 13:15 h			Daniella de Oliveira Costa	Thiago Fernandes De Aguiar	Marcos Paulo Vieira De Melo Junior				false
130	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Definir Orçamento	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	29/11/2013 19:53 h			01/11/2013	07/11/2013	8	8	100	01/11/2013 13:12 h			Antônio Carlos de Freitas Silva	Lucas Carvalho Lima	Emerson José Porfírio			GPR	false
129	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Estimativas de tamanho/complexidade	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	11/11/2013 10:58 h			01/11/2013	07/11/2013		0	0	01/11/2013 13:11 h			Lucas Carvalho Lima	Antônio Carlos de Freitas Silva					false
128	relprev-022013	História	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Definição das Atividades da Sprint 6	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:20 h			01/11/2013	01/11/2013	4	4	100	01/11/2013 08:58 h			Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	Lucas Carvalho Lima				GPR	false
127	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Definição das Equipes da Sprint 6	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:20 h			01/11/2013	01/11/2013	2	2	100	01/11/2013 08:55 h			Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno					GPR	false
126	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Relatório Individual - Sprint 6	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:21 h			07/11/2013	07/11/2013	1	0	100	01/11/2013 08:41 h								GPR	false
125	relprev-022013	Configuração	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Criação dos Diretórios dos Relatórios Individuais	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:21 h			01/11/2013	01/11/2013	1	1	100	01/11/2013 08:27 h								GPR	false
124	relprev-022013	Configuração	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Configurações do framework vraptor	Cláudio Cavalcante Tonhá	Cláudio Cavalcante Tonhá	02/11/2013 15:46 h			31/10/2013			5	0	31/10/2013 20:37 h			Danillo Pinheiro Neto						false
123	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Criação do documento sobre a api de requisição ajax dos gráficos	Cláudio Cavalcante Tonhá	Cláudio Cavalcante Tonhá	01/11/2013 19:09 h			08/10/2013		20	0	40	27/10/2013 15:41 h									false
122	relprev-022013	Correção/Ajuste	Sprint #99: Sprint 5	Em andamento	Normal	Preencher planilha GRE	Emerson José Porfírio	Arthur Melo	29/11/2013 16:17 h			26/10/2013	05/12/2013	6	5	80	26/10/2013 07:25 h			Emerson José Porfírio					GRE	false
121	relprev-022013	Configuração	Sprint #99: Sprint 5	Em andamento	Normal	Relatório Individual - Sprint 5	Antônio Carlos de Freitas Silva		01/11/2013 08:41 h			31/10/2013	31/10/2013		0	0	25/10/2013 22:03 h									false
120	relprev-022013	Configuração	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Relatório Individual - Sprint 4	Antônio Carlos de Freitas Silva		27/10/2013 11:59 h			25/10/2013	25/10/2013		0	100	25/10/2013 22:03 h									false
119	relprev-022013	Defeito	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Corrigir nomenclatura dos arquivos do GRE	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:22 h			25/10/2013	25/10/2013	1	1	100	25/10/2013 22:00 h			Emerson José Porfírio					GRE	false
118	relprev-022013	Sprint		Em andamento	Urgente	Sprint 6	Antônio Carlos de Freitas Silva		03/12/2013 08:20 h			08/10/2013	28/11/2013	148,6	0	79	25/10/2013 21:57 h									false
117	relprev-022013	Correção/Ajuste	Sprint #118: Sprint 6	Em andamento	Normal	Não conformidades GCO	Daniella de Oliveira Costa	Daniella de Oliveira Costa	02/12/2013 06:46 h			01/11/2013	21/11/2013	15,6	0	100	25/10/2013 21:20 h			Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges					false
116	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Implementar layout das abas "Ações Recomendadas" e "Observações"	Guilherme Pereira de Paula	Cláudio Cavalcante Tonhá	03/12/2013 08:18 h			22/10/2013	24/10/2013	3	4	0	22/10/2013 23:53 h								PCP	false
115	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Implementar layout das abas "Encaminhamento" e "Resposta"	Guilherme Pereira de Paula	Danillo Pinheiro Neto	03/12/2013 08:17 h			22/10/2013	24/10/2013	3	3	100	22/10/2013 23:51 h								PCP	false
114	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Criar layout da tela inicial	Guilherme Pereira de Paula	Guilherme Pereira de Paula	03/12/2013 08:16 h			22/10/2013	24/10/2013	4	16	100	22/10/2013 23:45 h								PCP	false
113	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Configurar Hudson e Sonar	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rogério Tristao Junior	07/11/2013 08:06 h			25/10/2013	31/10/2013	4	0	100	22/10/2013 23:15 h			Danillo Guimaraes de Oliveira						false
112	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Tutorial Artifactory	Rogério Tristao Junior	Bruno César	02/12/2013 06:45 h			21/10/2013	24/10/2013	4	6	100	21/10/2013 10:03 h			Rogério Tristao Junior			165		PCP	false
111	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Tutorial Hudson	Rogério Tristao Junior	Rúben Borges Ramos	01/12/2013 15:22 h			21/10/2013	24/10/2013	1	2	100	21/10/2013 10:02 h			Rogério Tristao Junior					GCO	false
110	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Implementar layout da tela de login	Guilherme Pereira de Paula	Danillo Pinheiro Neto	03/12/2013 08:15 h			19/10/2013	22/10/2013	2	4	100	20/10/2013 01:56 h						144		PCP	false
109	relprev-022013	Configuração	Sprint #64: Sprint 4	Em andamento	Normal	Preencher Planilha do MPS.BR	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	11/11/2013 15:16 h			18/10/2013	24/10/2013		0	0	18/10/2013 23:14 h			Gabriel de Oliveira Moreira	Benedito Cardoso dos Santos Neto	Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro				false
108	relprev-022013	Teste	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Definir Casos de Testes Funcionais	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rafael Braga	18/11/2013 22:39 h			18/10/2013	24/10/2013		0	100	18/10/2013 21:42 h			Augusto Cesar Fernandes Borges	Gabriel de Oliveira Moreira	Andressa Guimaraes				false
107	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Definir Depência de Componentes externos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Hálisson Bruno Vitor	02/12/2013 19:22 h			18/10/2013	24/10/2013		8	100	18/10/2013 21:41 h			Ciro Anacleto Dias Junior					GRE	false
106	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Definir Usabilidade	Antônio Carlos de Freitas Silva	Ciro Anacleto Dias Junior	03/12/2013 21:43 h			18/10/2013	29/11/2013	8	8	100	18/10/2013 21:39 h			Hálisson Bruno Vitor					PCP	false
105	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Em andamento	Normal	Definir Manutenibilidade	Antônio Carlos de Freitas Silva	Ciro Anacleto Dias Junior	10/11/2013 23:39 h			18/10/2013	24/10/2013		0	0	18/10/2013 21:38 h			Hálisson Bruno Vitor						false
104	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Definir Desempenho	Antônio Carlos de Freitas Silva	Ciro Anacleto Dias Junior	28/11/2013 19:38 h			18/10/2013	24/10/2013	8	16	100	18/10/2013 21:37 h			Hálisson Bruno Vitor						false
103	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Definir Portabilidade	Antônio Carlos de Freitas Silva	Ciro Anacleto Dias Junior	28/11/2013 19:36 h			18/10/2013	24/10/2013	8	8	100	18/10/2013 21:36 h			Hálisson Bruno Vitor						false
102	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Confiabilidade e Tolerãncia a falhas	Antônio Carlos de Freitas Silva	Ciro Anacleto Dias Junior	03/12/2013 21:39 h			18/10/2013	24/10/2013		8	100	18/10/2013 21:35 h			Hálisson Bruno Vitor					PCP	false
101	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Aspecto de Segurança	Antônio Carlos de Freitas Silva	Ciro Anacleto Dias Junior	31/10/2013 20:00 h			18/10/2013	24/10/2013	6	6	100	18/10/2013 21:33 h			Hálisson Bruno Vitor						false
100	relprev-022013	Execução/Confecção	Sprint #99: Sprint 5	Concluida	Normal	Manual de Usuário	Antônio Carlos de Freitas Silva	Vinicius Dantas Coutinho	14/11/2013 11:46 h			25/10/2013	31/10/2013	0	0	0	18/10/2013 21:31 h			Artur Pascualote Santos						false
99	relprev-022013	Sprint		Concluida	Normal	Sprint 5	Antônio Carlos de Freitas Silva		03/12/2013 08:18 h			19/10/2013	05/12/2013	29	0	88	18/10/2013 21:30 h									false
98	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Análise de Dados da Medição	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rhaissa Nogueira Arantes	08/11/2013 20:23 h			18/10/2013	24/10/2013		0	100	18/10/2013 21:30 h				Herbert Batista Nunes					false
97	relprev-022013	Configuração	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Coleta de Dados da Medição	Antônio Carlos de Freitas Silva	Bruno Luz Martins	08/11/2013 20:28 h			18/10/2013	24/10/2013		0	100	18/10/2013 21:29 h			Rhaissa Nogueira Arantes	Herbert Batista Nunes					false
95	relprev-022013	Funcionalidade	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Interação de Interface	Antônio Carlos de Freitas Silva	Artur Pascualote Santos	29/11/2013 19:34 h			18/10/2013	24/10/2013	8	15	100	18/10/2013 21:25 h								DRE	false
94	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Padrões e Métricas de Código	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	08/11/2013 13:51 h			18/10/2013	24/10/2013		0	100	18/10/2013 21:24 h			Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro	Benedito Cardoso dos Santos Neto					false
93	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #64: Sprint 4	Em andamento	Normal	Implementar Protótipos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Guilherme Pereira de Paula	22/10/2013 23:45 h			18/10/2013	24/10/2013		0	50	18/10/2013 21:22 h			Danillo Pinheiro Neto	Cláudio Cavalcante Tonhá	Ulysses Alexandre Alves				false
92	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Diagrama de Entidade Relacionamento	Antônio Carlos de Freitas Silva	Raul Barca	28/11/2013 20:36 h			18/10/2013	24/10/2013	8	12	100	18/10/2013 21:21 h			Muryllo Tiraza Santos					PCP	false
91	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Elaborar Diagrama de Sequência	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rúben Borges Ramos	01/12/2013 15:23 h			18/10/2013	24/10/2013	64	80	100	18/10/2013 21:19 h			Rogério Tristao Junior	Natan Pimenta da Silva				PCP	false
90	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #64: Sprint 4	Aberta	Normal	Elaborar Diagrama de Classe	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rogério Tristao Junior	12/11/2013 10:45 h			18/10/2013	24/10/2013		0	0	18/10/2013 21:17 h			Rogério Tristao Junior	Natan Pimenta da Silva					false
89	relprev-022013	História	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Apresentar Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Vinicius Dantas Coutinho	08/11/2013 20:03 h			22/10/2013	22/10/2013	2	0	100	18/10/2013 21:15 h			Raul Barca						false
88	relprev-022013	Verificação/Validação	Verificação/Validação #62: Verificação da Sprint 1 e 2	Concluida	Normal	Verificação do Plano de Medição	Thais Cardoso Moura de Souza	Rhaissa Nogueira Arantes	29/11/2013 20:20 h			17/10/2013	24/10/2013	3	0	100	17/10/2013 23:40 h				Herbert Batista Nunes				VER	false
87	relprev-022013	Verificação/Validação	Verificação/Validação #62: Verificação da Sprint 1 e 2	Concluida	Normal	Verificação do Plano de Gerência de Configuração	Thais Cardoso Moura de Souza	Thais Cardoso Moura de Souza	29/11/2013 20:21 h			17/10/2013	24/10/2013	8	3	100	17/10/2013 23:34 h			Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges				VER	false
86	relprev-022013	Defeito	Verificação/Validação #80: Inspeção do Documento de Requisitos	Concluida	Normal	Corrigir Inconformidades no Documento de Requisitos	Thais Cardoso Moura de Souza	Thais Cardoso Moura de Souza	23/10/2013 08:40 h			17/10/2013	21/10/2013	10	8	100	17/10/2013 23:27 h			Raul Barca						false
85	relprev-022013	Configuração	Sprint #64: Sprint 4	Em andamento	Normal	Auditoria de Configuração da Sprint 3	Antônio Carlos de Freitas Silva	Daniella de Oliveira Costa	23/10/2013 11:20 h			17/10/2013	24/10/2013		0	0	17/10/2013 20:08 h			Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges					false
84	relprev-022013	Configuração	Sprint #64: Sprint 4	Em andamento	Normal	Acompanhar Mudança de Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Emerson José Porfírio	29/11/2013 19:33 h			17/10/2013	05/12/2013	10	11	90	17/10/2013 20:04 h			Arthur Melo	Vinicius Dantas Coutinho	Raul Barca			GRE	false
83	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Listar ferramentas do projeto	Rogério Tristao Junior	Rogério Tristao Junior	18/10/2013 21:09 h			07/10/2013	18/10/2013	5	0	100	17/10/2013 20:03 h									false
82	relprev-022013	História	Sprint #64: Sprint 4	Concluida	Normal	Definição das Equipes da Sprint 4	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:22 h			17/10/2013	18/10/2013	1	1	100	17/10/2013 19:57 h			Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno					GPR	false
81	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Relatório Individual - Sprint 3	Antônio Carlos de Freitas Silva		01/11/2013 13:29 h			17/10/2013	17/10/2013		0	0	17/10/2013 19:47 h									false
80	relprev-022013	Verificação/Validação	Verificação/Validação #62: Verificação da Sprint 1 e 2	Concluida	Normal	Inspeção do Documento de Requisitos	Thais Cardoso Moura de Souza	Thais Cardoso Moura de Souza	29/11/2013 20:21 h			17/10/2013	21/10/2013	10	9	100	15/10/2013 08:35 h			Raul Barca	Ulysses Alexandre Alves				VER	false
79	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Definição das equipes da Sprint 3	Lucas Carvalho Lima	Lucas Carvalho Lima	11/10/2013 19:31 h			11/10/2013	11/10/2013	1	0	100	11/10/2013 19:16 h									false
78	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Criar Design de Interface	Lucas Carvalho Lima	Guilherme Pereira de Paula	09/11/2013 23:00 h			10/10/2013	17/10/2013		0	0	10/10/2013 21:55 h			Danillo Pinheiro Neto	Cláudio Cavalcante Tonhá					false
77	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Criação do formulário de envio do RELPREV	Lucas Carvalho Lima	Guilherme Pereira de Paula	09/11/2013 22:59 h			10/10/2013	17/10/2013	6	6	0	10/10/2013 21:53 h			Danillo Pinheiro Neto	Cláudio Cavalcante Tonhá					false
76	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Criar estrutura de diretórios do projeto	Lucas Carvalho Lima	Rogério Tristao Junior	18/10/2013 08:14 h			10/10/2013	17/10/2013	7,5	0	100	10/10/2013 21:50 h			Muryllo Tiraza Santos	Natan Pimenta da Silva					false
75	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Refinar arquitetura	Lucas Carvalho Lima	Ciro Anacleto Dias Junior	28/11/2013 19:35 h			10/10/2013	25/11/2013		16	90	10/10/2013 21:48 h			Ciro Anacleto Dias Junior	Hálisson Bruno Vitor					false
74	relprev-022013	História	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Apresentação da arquitetura proposta	Lucas Carvalho Lima	Danilo Guimarães Justino Lemes	28/11/2013 20:46 h			10/10/2013	17/10/2013	4	1	100	10/10/2013 21:47 h			Ciro Anacleto Dias Junior	Hálisson Bruno Vitor				PCP	false
73	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Coleta dos dados de medição da sprint 1 e 2	Lucas Carvalho Lima	Herbert Batista Nunes	08/11/2013 20:21 h			10/10/2013	17/10/2013		0	100	10/10/2013 21:40 h				Rhaissa Nogueira Arantes					false
72	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Criação do projeto em maven	Rogério Tristao Junior	Muryllo Tiraza Santos	18/10/2013 09:03 h			10/10/2013	17/10/2013	7,5	7,5	100	10/10/2013 20:51 h			Rogério Tristao Junior	Natan Pimenta da Silva					false
71	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Tutorial Sonar	Rogério Tristao Junior	Muryllo Tiraza Santos	18/10/2013 08:37 h			10/10/2013	17/10/2013	5	5	100	10/10/2013 20:50 h			Rogério Tristao Junior						false
70	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Tutorial Redmine	Rogério Tristao Junior	Muryllo Tiraza Santos	18/10/2013 08:38 h			10/10/2013	17/10/2013	5	5	100	10/10/2013 20:49 h			Rogério Tristao Junior						false
69	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Alta	Início do projeto detalhado	Rogério Tristao Junior	Rogério Tristao Junior	11/11/2013 13:19 h			10/10/2013	24/10/2013	20	0	100	10/10/2013 20:49 h			Rúben Borges Ramos	Danillo Guimaraes de Oliveira					false
68	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Políticas de conscientização de GCO	Lucas Carvalho Lima	Daniella de Oliveira Costa	21/11/2013 19:23 h			10/10/2013			0	100	10/10/2013 19:39 h			Gustavo Martins Teixeira Borges	Danillo Guimaraes de Oliveira					false
67	relprev-022013	Configuração	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Criação dos Diretórios de Artefatos do RELPREV	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:22 h			10/10/2013	10/10/2013	1	1	100	10/10/2013 19:29 h								GPR	false
66	relprev-022013	Configuração	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Definição das Atividades da Sprint 3	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:23 h			04/10/2013	10/10/2013	3	6	100	10/10/2013 19:25 h			Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	Lucas Carvalho Lima				GPR	false
65	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Relatório Individual	Antônio Carlos de Freitas Silva		27/10/2013 11:58 h			11/10/2013	17/10/2013		0,5	100	08/10/2013 20:51 h									false
64	relprev-022013	Sprint		Concluida	Normal	Sprint 4	Antônio Carlos de Freitas Silva		03/12/2013 21:39 h			17/10/2013	05/12/2013	123	0	79	08/10/2013 20:51 h									false
63	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #293: Sprint 9	Aberta	Normal	Verificação e Validação entre os documentos de requisitos, diagramas e projeto detalhado	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rafael Braga	29/11/2013 20:24 h			25/11/2013	28/11/2013	8	0	0	08/10/2013 20:47 h			Andressa Guimaraes					VER	false
62	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Verificação da Sprint 1 e 2	Antônio Carlos de Freitas Silva	Thais Cardoso Moura de Souza	29/11/2013 20:23 h			17/10/2013	24/10/2013	21	13	100	08/10/2013 20:46 h			Ana Cláudia Santana Moreira					VER	false
61	relprev-022013	História	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Apresentação da arquitetura preliminar proposta	Antônio Carlos de Freitas Silva	Danilo Guimarães Justino Lemes	28/11/2013 20:47 h			11/10/2013	11/10/2013	2	2	100	08/10/2013 20:45 h			Ciro Anacleto Dias Junior	Hálisson Bruno Vitor				PCP	false
60	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Projeto Detalhado	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rogério Tristao Junior	11/11/2013 13:20 h			11/10/2013	17/10/2013		1	20	08/10/2013 20:44 h			Ciro Anacleto Dias Junior	Hálisson Bruno Vitor	Rúben Borges Ramos				false
59	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Registro de decisões e Ações relacionados aos indicadores	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rhaissa Nogueira Arantes	29/11/2013 00:33 h			11/10/2013	17/10/2013		3	40	08/10/2013 20:43 h			Bruno Luz Martins					MED	false
58	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Alta	Laudo de qualidade de produto e processo	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	21/11/2013 20:11 h			11/11/2013	14/11/2013	13	0	40	08/10/2013 20:41 h			Benedito Cardoso dos Santos Neto						false
57	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Tratamento de não conformidades da Sprint	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	08/11/2013 19:34 h			11/10/2013	17/10/2013		0	0	08/10/2013 20:40 h			Benedito Cardoso dos Santos Neto	Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro					false
56	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Comunicação da linha base	Antônio Carlos de Freitas Silva	Daniella de Oliveira Costa	08/11/2013 19:45 h			11/10/2013	17/10/2013		0	0	08/10/2013 20:39 h			Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges					false
55	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Status da configuração	Antônio Carlos de Freitas Silva	Daniella de Oliveira Costa	18/10/2013 20:46 h			11/10/2013	17/10/2013		0	100	08/10/2013 20:38 h			Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges					false
54	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Auditoria de configuração	Antônio Carlos de Freitas Silva	Daniella de Oliveira Costa	23/10/2013 11:20 h			11/10/2013	17/10/2013		0	0	08/10/2013 20:38 h			Danillo Guimaraes de Oliveira	Gustavo Martins Teixeira Borges					false
53	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Acompanhameto dos Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Emerson José Porfírio	29/11/2013 19:36 h			11/10/2013	05/12/2013	4	13	90	08/10/2013 20:37 h			Arthur Melo					GRE	false
52	relprev-022013	História	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Comprometimento da Equipe	Antônio Carlos de Freitas Silva	Emerson José Porfírio	29/11/2013 19:44 h			11/10/2013	17/10/2013	4	4	100	08/10/2013 20:35 h			Arthur Melo					GRE	false
51	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Rastreabilidade de Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Emerson José Porfírio	29/11/2013 19:35 h			11/10/2013	05/12/2013	10	15	90	08/10/2013 20:34 h			Arthur Melo					GRE	false
50	relprev-022013	Configuração	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Elaborar Protótipo	Antônio Carlos de Freitas Silva	Artur Pascualote Santos	29/11/2013 19:33 h			11/10/2013	17/10/2013	18	31	100	08/10/2013 20:33 h								DRE	false
49	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Especificação de Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Vinicius Dantas Coutinho	26/11/2013 11:21 h			11/10/2013	17/10/2013	70	36	100	08/10/2013 20:32 h			Ulysses Alexandre Alves	Raul Barca					false
48	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Documento de Visão	Antônio Carlos de Freitas Silva	Vinicius Dantas Coutinho	08/11/2013 20:01 h			11/10/2013	17/10/2013	60	50	100	08/10/2013 20:31 h			Ulysses Alexandre Alves	Raul Barca					false
47	relprev-022013	História	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Template de Mudanção de Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Emerson José Porfírio	29/11/2013 19:42 h			11/10/2013	17/10/2013	2	4	100	08/10/2013 20:30 h			Arthur Melo					GRE	false
46	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Em andamento	Normal	Análise de Viabilidade	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	29/10/2013 09:02 h			11/10/2013	17/10/2013		0	50	08/10/2013 20:27 h			Emerson José Porfírio						false
45	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Definição do Escopo	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	07/11/2013 21:56 h			11/10/2013	17/10/2013		0	100	08/10/2013 20:23 h			Antônio Carlos de Freitas Silva	Lucas Carvalho Lima					false
44	relprev-022013	Sprint		Concluida	Alta	Sprint 3	Antônio Carlos de Freitas Silva		29/11/2013 20:21 h			27/09/2013	05/12/2013	263	0	79	08/10/2013 20:19 h									false
43	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #118: Sprint 6	Concluida	Normal	Verificar Documento de Requisitos	Thais Cardoso Moura de Souza	Ana Cláudia Santana Moreira	29/11/2013 20:22 h			08/10/2013		6	6	100	08/10/2013 13:22 h								VER	false
39	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Definição das Equipes da Sprint 2	Lucas Carvalho Lima	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:23 h			04/10/2013	04/10/2013	1	1	100	04/10/2013 20:31 h			Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	Lucas Carvalho Lima				GPR	false
38	relprev-022013	História	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Relatório Individual - Sprint 2	Lucas Carvalho Lima		27/10/2013 11:57 h			10/10/2013	10/10/2013		0	100	04/10/2013 20:26 h									false
37	relprev-022013	Sprint		Concluida	Normal	Sprint 2	Lucas Carvalho Lima		28/11/2013 20:47 h			27/09/2013	11/10/2013	13	0	89	04/10/2013 20:24 h									false
36	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Tutorial Maven	Lucas Carvalho Lima	Rogério Tristao Junior	10/10/2013 20:45 h			04/10/2013	10/10/2013	2	5,5	100	04/10/2013 20:24 h			Natan Pimenta da Silva	Muryllo Tiraza Santos					false
35	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #37: Sprint 2	Concluida	Normal	Tutorial SVN	Lucas Carvalho Lima	Natan Pimenta da Silva	12/10/2013 02:47 h			04/10/2013	10/10/2013	4	4	100	04/10/2013 20:22 h			Rogério Tristao Junior	Muryllo Tiraza Santos		95			false
34	relprev-022013	Sprint		Concluida	Normal	Sprint 1	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno		29/11/2013 08:26 h			26/09/2013	10/10/2013	60	0	86	04/10/2013 19:14 h									false
33	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Definir Arquitetura	Antônio Carlos de Freitas Silva	Hálisson Bruno Vitor	02/12/2013 19:21 h			27/09/2013	10/10/2013		32	100	04/10/2013 00:11 h			Ciro Anacleto Dias Junior	Raul Barca		77		GRE	false
32	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Estudar tecnologias JAVASCRIPT, HTML, CSS e SVN	Antônio Carlos de Freitas Silva	Danillo Pinheiro Neto	07/11/2013 19:25 h			27/09/2013	10/10/2013	10	0	100	04/10/2013 00:09 h			Vinicius Dantas Coutinho						false
31	relprev-022013	Desenvolvimento	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Estudar tecnologias JAVA e SVN	Antônio Carlos de Freitas Silva	Natan Pimenta da Silva	18/10/2013 23:52 h			27/09/2013	04/10/2013		8	100	04/10/2013 00:08 h									false
30	relprev-022013	Verificação/Validação	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Template de Registro de Homologação	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rafael Braga	29/11/2013 20:22 h			27/09/2013	04/10/2013		0	100	04/10/2013 00:07 h			Gabriel de Oliveira Moreira	Augusto Cesar Fernandes Borges				VAL	false
29	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Template de Registro de Atividades de Inspeção de Validação	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rafael Braga	04/11/2013 10:39 h			27/09/2013	03/10/2013		2	100	04/10/2013 00:06 h			Gabriel de Oliveira Moreira			232			false
28	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Plano de Validação	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rafael Braga	18/11/2013 11:07 h			27/09/2013	03/10/2013		0	100	04/10/2013 00:05 h			Gabriel de Oliveira Moreira	Augusto Cesar Fernandes Borges					false
27	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Template de Registro de Testes Unitários e Integração	Antônio Carlos de Freitas Silva	Thais Cardoso Moura de Souza	07/10/2013 19:44 h			27/09/2013	04/10/2013		3	100	04/10/2013 00:02 h			Ana Cláudia Santana Moreira						false
26	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Template de Registro de Atividades de Inspeção	Antônio Carlos de Freitas Silva	Thais Cardoso Moura de Souza	07/10/2013 19:35 h			27/09/2013	04/10/2013		5	100	04/10/2013 00:01 h			Ana Cláudia Santana Moreira						false
25	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Plano de verificação	Antônio Carlos de Freitas Silva	Thais Cardoso Moura de Souza	07/10/2013 19:24 h			27/09/2013	04/10/2013	6	4	100	04/10/2013 00:00 h			Ana Cláudia Santana Moreira						false
24	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Aberta	Normal	Template de Especificação de Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Cláudio Cavalcante Tonhá	04/10/2013 19:56 h			27/09/2013	03/10/2013		0	0	03/10/2013 23:59 h			Artur Pascualote Santos	Ulysses Alexandre Alves					false
23	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Aberta	Normal	Template de Documento de Visão	Antônio Carlos de Freitas Silva	Cláudio Cavalcante Tonhá	04/10/2013 19:56 h			27/09/2013	03/10/2013		0	0	03/10/2013 23:58 h			Artur Pascualote Santos	Ulysses Alexandre Alves					false
22	relprev-022013	História	Sprint #34: Sprint 1	Aberta	Normal	Planejar Engenharia de Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Cláudio Cavalcante Tonhá	08/10/2013 20:17 h			27/09/2013	03/10/2013		0	0	03/10/2013 23:58 h			Artur Pascualote Santos	Ulysses Alexandre Alves					false
21	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Definir Templates de Medição	Antônio Carlos de Freitas Silva	Herbert Batista Nunes	11/10/2013 20:21 h			27/09/2013	03/10/2013	8	8	100	03/10/2013 23:56 h			Rhaissa Nogueira Arantes						false
20	relprev-022013	História	Sprint #138: Sprint 7	Concluida	Normal	Planejamento das Medições das Sprints	Antônio Carlos de Freitas Silva	Bruno Luz Martins	13/11/2013 15:24 h			27/09/2013	03/10/2013	5	0	100	03/10/2013 23:56 h			Rhaissa Nogueira Arantes						false
19	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Plano de Medição	Antônio Carlos de Freitas Silva	Rhaissa Nogueira Arantes	14/10/2013 13:31 h			27/09/2013	03/10/2013		14	100	03/10/2013 23:55 h			Herbert Batista Nunes						false
18	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Aberta	Normal	Métricas de Qualidade	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	08/10/2013 20:16 h			27/09/2013	03/10/2013		0	0	03/10/2013 23:54 h									false
17	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Template de tratamento de não conformidades	Antônio Carlos de Freitas Silva	Andressa Guimaraes	07/11/2013 19:52 h			27/09/2013	03/10/2013		0	100	03/10/2013 23:53 h									false
16	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Template de laudo de qualidade de produto e processo	Antônio Carlos de Freitas Silva	Benedito Cardoso dos Santos Neto	08/10/2013 22:53 h			27/09/2013	03/10/2013	5	5	100	03/10/2013 23:52 h									false
15	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Elaborar Plano de Qualidade do Projeto	Antônio Carlos de Freitas Silva	Jonathan da Silva Pereira	31/10/2013 12:18 h			27/09/2013	03/10/2013		8	60	03/10/2013 23:51 h									false
14	relprev-022013	História	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Planejar Auditorias de GCO	Antônio Carlos de Freitas Silva	Daniella de Oliveira Costa	07/11/2013 19:24 h			27/09/2013	03/10/2013		0	100	03/10/2013 23:50 h									false
13	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #44: Sprint 3	Concluida	Normal	Definir Template de Tratamento de mudanças em configuração	Antônio Carlos de Freitas Silva	Daniella de Oliveira Costa	18/10/2013 20:19 h			27/09/2013	17/10/2013		0	100	03/10/2013 23:49 h									false
12	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Elaborar Plano de Gerência de Configuração	Antônio Carlos de Freitas Silva	Daniella de Oliveira Costa	07/11/2013 19:24 h			27/09/2013	03/10/2013		0	100	03/10/2013 23:48 h									false
11	relprev-022013	História	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Planejar Reunião de Requisitos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Emerson José Porfírio	29/11/2013 19:41 h			27/09/2013	03/10/2013	4	8	100	03/10/2013 23:47 h			Antônio Carlos de Freitas Silva					GRE	false
10	relprev-022013	História	Sprint #37: Sprint 2	Em andamento	Normal	Registro de Comprometimento	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	11/11/2013 10:59 h			27/09/2013	03/10/2013		0	0	03/10/2013 23:46 h									false
9	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Elaborar plano de Comunicação	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	29/11/2013 08:26 h			27/09/2013	03/10/2013	2	2	100	03/10/2013 23:45 h			Antônio Carlos de Freitas Silva	Lucas Carvalho Lima				GPR	false
8	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Definições de RH	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	17/10/2013 16:59 h			27/09/2013	03/10/2013		1,5	100	03/10/2013 23:44 h			Lucas Carvalho Lima	Antônio Carlos de Freitas Silva					false
7	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Elaborar Plano de Riscos	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	07/11/2013 21:56 h			27/09/2013	03/10/2013	2	0	100	03/10/2013 23:41 h			Emerson José Porfírio	Lucas Carvalho Lima					false
6	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Em andamento	Normal	Definir Cronograma	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	29/11/2013 08:26 h			27/09/2013	03/10/2013	10	8	80	03/10/2013 23:40 h			Antônio Carlos de Freitas Silva	Lucas Carvalho Lima				GPR	false
5	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Definição da EAP	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	11/11/2013 10:55 h			27/09/2013	03/10/2013		0	100	03/10/2013 23:39 h			Antônio Carlos de Freitas Silva	Lucas Carvalho Lima					false
4	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Definição das Equipes da Sprint 1	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	29/11/2013 08:25 h			30/09/2013	30/09/2013	3	3	100	03/10/2013 23:37 h			Antônio Carlos de Freitas Silva	Lucas Carvalho Lima				GPR	false
3	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Elaborar o Plano de Projetos.	Antônio Carlos de Freitas Silva	Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno	07/11/2013 21:56 h			26/09/2013	03/10/2013		0	100	03/10/2013 23:35 h									false
2	relprev-022013	História	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Relatório Individual - Sprint 1	Antônio Carlos de Freitas Silva		10/10/2013 20:28 h			03/10/2013	04/10/2013		0,5	100	03/10/2013 23:25 h									false
1	relprev-022013	Análise/Estudo	Sprint #34: Sprint 1	Concluida	Normal	Definição e ajustes no macro fluxo do Processo	Antônio Carlos de Freitas Silva	Antônio Carlos de Freitas Silva	29/11/2013 08:24 h			27/09/2013	03/10/2013	10	10	100	03/10/2013 23:21 h								GPR	false