## Geral
# | Projeto | Tipo | Tarefa pai | Situação | Prioridade | Título | Autor | Atribuído para | Alterado em | Categoria | Versão | Início | Data prevista | Tempo estimado | Tempo gasto | % Terminado | Criado em | Tamanho | URL Docs | Apoio 01 | Apoio 02 | Apoio 03 | Revisão SVN | URL Requisitos | Area de processo | Privado
350 | relprev-022013 | Defeito |  | Aberta | Urgente | Caso de Teste ID relprev022013-4 - falha | Rafael Braga | Hálisson Bruno Vitor | 10/12/2013 15:37 h |  |  | 2013-12-10 |  | 4 | 0 | 0 | 10/12/2013 15:37 h | [7 empty] | VeV | false
349 | relprev-022013 | Defeito |  | Aberta | Urgente | Caso de Teste ID relprev022013-1 - falha | Rafael Braga | Hálisson Bruno Vitor | 10/12/2013 15:33 h |  |  | 2013-12-10 |  | 4 | 0 | 0 | 10/12/2013 15:33 h | [7 empty] | VeV | false
348 | relprev-022013 | Configuração |  | Em andamento | Normal | Configurar integração de assemblies deploy no Hudson | Bruno César | Bruno César | 12/12/2013 11:22 h |  |  | 2013-12-09 | 2013-12-12 | 4 | 3.2 | 80 | 09/12/2013 11:58 h |  |  | Danillo Guimaraes de Oliveira |  |  | 699 |  | GCO | false
347 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Sprint #326: Sprint 11 | Concluida | Normal | Correção do plano de comunicações | Lucas Carvalho Lima | Lucas Carvalho Lima | 09/12/2013 00:00 h |  |  | 2013-12-08 |  | 2.5 | 2.5 | 100 | 08/12/2013 23:59 h | [7 empty] | GPR | false
346 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #293: Sprint 9 | Em andamento | Alta | Finalização da tela de dados gerais. | Danillo Pinheiro Neto | Danillo Pinheiro Neto | 08/12/2013 16:02 h |  |  | 2013-12-08 | 2013-12-12 | 6 | 0 | 20 | 08/12/2013 16:02 h | [7 empty] | PCP | false
345 | relprev-022013 | Funcionalidade | Sprint #326: Sprint 11 | Concluida | Normal | Externalizar configurações dos serviços no Módulo relprev-client | Bruno César | Bruno César | 08/12/2013 13:38 h |  |  | 2013-12-06 | 2013-12-12 | 6 | 6 | 100 | 06/12/2013 21:43 h |  |  | Hálisson Bruno Vitor |  |  | 680 |  | PCP | false
344 | relprev-022013 | Verificação/Validação |  | Concluida | Alta | Realizar auditoria de baseline | Daniella de Oliveira Costa | Thais Cardoso Moura de Souza | 12/12/2013 14:04 h |  |  | 2013-12-06 |  |  | 2 | 100 | 06/12/2013 21:24 h | [7 empty] | VeV | false
343 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #109: Preencher Planilha do MPS.BR | Concluida | Urgente | Preencher Planilha do MPS.BR - VV | Jonathan da Silva Pereira | Thais Cardoso Moura de Souza | 12/12/2013 12:50 h |  |  | 2013-12-06 |  |  | 2 | 100 | 06/12/2013 20:12 h |  |  | Ana Cláudia Santana Moreira | Rafael Braga |  |  |  | GQA | false
342 | relprev-022013 | Correção/Ajuste |  | Em andamento | Normal | Adequação da Medição aos Objetivos Organizacionais | Rhaissa Nogueira Arantes | Rhaissa Nogueira Arantes | 06/12/2013 20:09 h |  |  | 2013-12-06 | 2013-12-08 | 8 | 0 | 30 | 06/12/2013 20:02 h |  |  | Bruno Luz Martins |  |  |  |  | MED | false
341 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #109: Preencher Planilha do MPS.BR | Em andamento | Urgente | Preencher Planilha do MPS.BR - DRE | Jonathan da Silva Pereira | Vinicius Dantas Coutinho | 12/12/2013 10:59 h |  |  | 2013-12-06 |  | 3 | 0 | 50 | 06/12/2013 20:01 h | [7 empty] | GQA | false
340 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #109: Preencher Planilha do MPS.BR | Concluida | Urgente | Preencher Planilha do MPS.BR - MED | Jonathan da Silva Pereira | Rhaissa Nogueira Arantes | 06/12/2013 20:43 h |  |  | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 1 | 1 | 100 | 06/12/2013 20:00 h | [7 empty] | GQA | false
339 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #109: Preencher Planilha do MPS.BR | Aberta | Urgente | Preencher Planilha do MPS.BR - GQA | Jonathan da Silva Pereira | Jonathan da Silva Pereira | 06/12/2013 20:02 h |  |  | 2013-12-06 |  |  | 0 | 0 | 06/12/2013 19:59 h | [7 empty] | GQA | false
338 | relprev-022013 | Defeito |  | Em andamento | Urgente | Preencher Planilha do MPS.BR - GCO | Jonathan da Silva Pereira | Gustavo Martins Teixeira Borges | 06/12/2013 20:24 h |  |  | 2013-12-06 |  |  | 0 | 0 | 06/12/2013 19:58 h | [7 empty] | GQA | false
337 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #109: Preencher Planilha do MPS.BR | Concluida | Urgente | Preencher Planilha do MPS.BR - GRE | Jonathan da Silva Pereira | Emerson José Porfírio | 08/12/2013 08:25 h |  |  | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 3 | 3 | 100 | 06/12/2013 19:57 h | [7 empty] | GQA | false
336 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #109: Preencher Planilha do MPS.BR | Aberta | Urgente | Preencher Planilha do MPS.BR - GPR | Jonathan da Silva Pereira | Antônio Carlos de Freitas Silva | 06/12/2013 20:02 h |  |  | 2013-12-06 |  |  | 0 | 0 | 06/12/2013 19:56 h |  |  | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | Lucas Carvalho Lima |  |  |  | GQA | false
332 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Sprint #326: Sprint 11 | Em andamento | Normal | Ajustar integração no Web Service | Bruno César | Bruno César | 12/12/2013 13:43 h |  |  | 2013-12-06 | 2013-12-12 | 20 | 12 | 60 | 06/12/2013 00:13 h | [5 empty] | 707 |  | PCP | false
331 | relprev-022013 | Verificação/Validação |  | Em andamento | Normal | Atualizar relatório de valiação | Rafael Braga | Rafael Braga | 05/12/2013 21:16 h |  |  | 2013-12-05 |  | 4 | 0 | 0 | 05/12/2013 21:16 h |  |  | Andressa Guimaraes |  |  |  |  | VeV | false
330 | relprev-022013 | Defeito |  | Em andamento | Normal | Colocar Área de Processo em todos os tickets | Bruno Luz Martins | Bruno Luz Martins | 05/12/2013 20:36 h |  | Versão 0.1 | 2013-12-05 | 2013-12-09 | 5 | 0 | 0 | 05/12/2013 20:36 h |  |  |  |  | Rhaissa Nogueira Arantes |  |  | MED | false
329 | relprev-022013 | Verificação/Validação |  | Concluida | Normal | Relatório de Validação | Rafael Braga |  | 05/12/2013 19:40 h |  |  | 2013-12-05 |  | 4 | 4 | 100 | 05/12/2013 19:39 h |  |  | Andressa Guimaraes |  |  |  |  | VAL | false
328 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #326: Sprint 11 | Em andamento | Normal | Executar testes de aceitação | Antônio Carlos de Freitas Silva | Emerson José Porfírio | 12/12/2013 09:45 h |  |  | 2013-12-05 | 2013-12-11 | 5 | 4 | 60 | 05/12/2013 08:54 h |  |  | Thais Cardoso Moura de Souza | Arthur Melo |  |  |  | GRE | false
327 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #314: Sprint10 | Concluida | Normal | Elabora casos de testes de aceitação | Antônio Carlos de Freitas Silva | Thais Cardoso Moura de Souza | 06/12/2013 09:05 h |  |  | 2013-12-05 | 2013-12-08 | 4 | 16 | 100 | 05/12/2013 08:53 h | [7 empty] | VeV | false
326 | relprev-022013 | Sprint |  | Aberta | Normal | Sprint 11 | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 12/12/2013 09:45 h |  |  | 2013-12-05 | 2013-12-12 | 33.5 | 0 | 70 | 05/12/2013 08:52 h | [7 empty] | GPR | false
325 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #314: Sprint10 | Aberta | Normal | Validar serviços no client para integração | Antônio Carlos de Freitas Silva | Augusto Cesar Fernandes Borges | 05/12/2013 21:22 h |  |  | 2013-12-03 | 2013-12-05 | 5 | 0 | 0 | 03/12/2013 09:59 h |  |  | Augusto Cesar Fernandes Borges |  |  |  |  | VeV | false
324 | relprev-022013 | Desenvolvimento |  | Em andamento | Normal | Finalizar integração | Hálisson Bruno Vitor | Hálisson Bruno Vitor | 08/12/2013 19:24 h |  |  | 2013-12-02 |  | 32 | 16.5 | 70 | 02/12/2013 19:17 h |  |  | Cláudio Cavalcante Tonhá | Bruno César |  | 689 |  | PCP | false
323 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #293: Sprint 9 | Concluida | Normal | Refatorar a tela do relatório, substituindo o campo do contato pelos campos de telefone e email. | Danillo Pinheiro Neto | Danillo Pinheiro Neto | 01/12/2013 17:52 h |  |  | 2013-12-01 | 2013-12-01 | 2 | 2 | 100 | 01/12/2013 17:49 h | [7 empty] | PCP | false
322 | relprev-022013 | Execução/Confecção | Sprint #314: Sprint10 | Em andamento | Normal | Documentação dos endpoints REST disponibilizados | Bruno César | Bruno César | 08/12/2013 16:34 h |  |  | 2013-11-29 | 2013-12-05 | 10 | 7 | 60 | 01/12/2013 10:37 h | [5 empty] | 684 |  | PCP | false
321 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Sprint #314: Sprint10 | Em andamento | Normal | Framework de persistência não deve retornar entidades "compositoras" que são Hidden | Bruno César | Bruno César | 03/12/2013 09:02 h |  |  | 2013-11-29 | 2013-12-05 | 8 | 0 | 0 | 01/12/2013 10:31 h | [7 empty] | PCP | false
320 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #314: Sprint10 | Concluida | Normal | Ajustar o código do Web Service conforme as métricas de Código Fonte | Bruno César | Raul Barca | 12/12/2013 08:47 h |  |  | 2013-11-29 | 2013-12-05 | 16 | 16 | 100 | 01/12/2013 10:20 h |  |  | Bruno César |  |  |  |  | PCP | false
319 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Verificação/Validação #318: Casos de Teste da API | Aberta | Normal | Testar API | Antônio Carlos de Freitas Silva | Augusto Cesar Fernandes Borges | 30/11/2013 12:16 h |  |  | 2013-12-01 | 2013-12-05 | 3 | 0 | 0 | 30/11/2013 12:16 h | [7 empty] | VAL | false
318 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #314: Sprint10 | Aberta | Normal | Casos de Teste da API | Antônio Carlos de Freitas Silva | Augusto Cesar Fernandes Borges | 30/11/2013 12:16 h |  |  | 2013-12-01 | 2013-12-05 | 3 | 0 | 0 | 30/11/2013 12:15 h | [7 empty] | VAL | false
317 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #314: Sprint10 | Concluida | Normal | Tutorial Teste API | Antônio Carlos de Freitas Silva | Antônio Carlos de Freitas Silva | 02/12/2013 23:18 h |  |  | 2013-11-30 | 2013-12-01 | 4 | 4 | 100 | 30/11/2013 12:15 h | [7 empty] | VAL | false
316 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #314: Sprint10 | Em andamento | Normal | Definição das Atividades da Sprint 10 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Antônio Carlos de Freitas Silva | 30/11/2013 12:14 h |  |  | 2013-11-28 | 2013-11-30 | 3 | 0 | 50 | 30/11/2013 12:14 h | [7 empty] | GPR | false
315 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #314: Sprint10 | Aberta | Normal | Relatório Individual - Sprint 10 | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 30/11/2013 12:13 h |  |  | 2013-11-30 | 2013-12-05 |  | 0.5 | 0 | 30/11/2013 12:13 h | [7 empty] | GPR | false
314 | relprev-022013 | Sprint |  | Aberta | Normal | Sprint10 | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 12/12/2013 08:47 h |  |  | 2013-11-28 | 2013-12-08 | 53 | 0 | 53 | 30/11/2013 12:12 h | [7 empty] | GPR | false
313 | relprev-022013 | Defeito |  | Em andamento | Normal | Correção de inconsistências | Gabriel de Oliveira Moreira | Ciro Anacleto Dias Junior | 02/12/2013 19:23 h |  |  | 2013-11-29 | 2013-12-03 | 16 | 8 | 50 | 29/11/2013 22:11 h | [7 empty] | PCP | false
311 | relprev-022013 | Execução/Confecção |  | Concluida | Normal | Elaborar Relatório de estado da configuração | Gustavo Martins Teixeira Borges | Gustavo Martins Teixeira Borges | 29/11/2013 14:10 h |  |  | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 2 | 2 | 100 | 28/11/2013 20:49 h |  |  | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior |  |  |  |  | GCO | false
310 | relprev-022013 | Execução/Confecção |  | Concluida | Normal | Criar Baseline | Gustavo Martins Teixeira Borges | Gustavo Martins Teixeira Borges | 29/11/2013 14:10 h |  |  | 2013-11-28 | 2013-11-28 | 3 | 3 | 100 | 28/11/2013 20:47 h |  |  | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior |  |  |  |  | GCO | false
309 | relprev-022013 | Correção/Ajuste |  | Concluida | Alta | Mudança item de Baseline | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Gustavo Martins Teixeira Borges | 29/11/2013 14:09 h |  |  | 2013-11-26 | 2013-11-28 | 1 | 1.5 | 100 | 28/11/2013 20:42 h |  |  | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior |  |  |  |  | GCO | false
308 | relprev-022013 | Defeito | Verificação/Validação #307: Validação e Verificação dos Requisitos, Caso de Uso e Protótipos | Aberta | Normal | Dúvidas referente a interface em relação aos requisitos | Thais Cardoso Moura de Souza | Cláudio Cavalcante Tonhá | 12/12/2013 00:04 h |  |  | 2013-11-28 |  |  | 0 | 0 | 28/11/2013 13:34 h |  |  | Danillo Pinheiro Neto |  |  |  |  | PCP | false
307 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #293: Sprint 9 | Em andamento | Normal | Validação e Verificação dos Requisitos, Caso de Uso e Protótipos | Thais Cardoso Moura de Souza | Ana Cláudia Santana Moreira | 28/11/2013 22:46 h |  |  | 2013-11-28 |  |  | 16 | 0 | 28/11/2013 13:31 h |  |  | Thais Cardoso Moura de Souza |  |  |  |  | VER | false
305 | relprev-022013 | Defeito | Verificação/Validação #263: Validação de Requisitos | Concluida | Normal | Corrigir não conformidade requisito | Andressa Guimaraes | Emerson José Porfírio | 06/12/2013 20:40 h |  |  | 2013-11-27 | 2013-12-10 | 3 | 5 | 100 | 27/11/2013 21:25 h |  |  | Arthur Melo | Emerson José Porfírio |  |  |  | GRE | false
304 | relprev-022013 | Defeito | Verificação/Validação #243: Executar checklists de medição e testes | Concluida | Normal | Corrigir não conformidade Teste | Andressa Guimaraes | Thais Cardoso Moura de Souza | 04/12/2013 23:42 h |  |  | 2013-11-27 |  | 3 | 3 | 100 | 27/11/2013 21:21 h | [7 empty] | VAL | false
303 | relprev-022013 | Defeito | Verificação/Validação #243: Executar checklists de medição e testes | Concluida | Normal | Corrigir medição | Andressa Guimaraes | Rhaissa Nogueira Arantes | 05/12/2013 20:47 h |  |  | 2013-11-27 |  | 3 | 1 | 100 | 27/11/2013 21:19 h | [7 empty] | MED | false
302 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #293: Sprint 9 | Concluida | Normal | Validação e Verificação entre Requisitos e Arquitetura e Requisitos e Modelo Lógico | Thais Cardoso Moura de Souza | Gabriel de Oliveira Moreira | 29/11/2013 22:14 h |  |  | 2013-11-25 | 2013-11-28 | 8 | 7.5 | 100 | 27/11/2013 08:49 h |  |  | Augusto Cesar Fernandes Borges |  |  |  |  | VER | false
300 | relprev-022013 | Defeito | Verificação/Validação #264: Validação do Projeto e Construção do Produto | Concluida | Normal | Atualizar documento de arquitetura | Rafael Braga | Ciro Anacleto Dias Junior | 03/12/2013 21:42 h |  |  | 2013-11-26 | 2013-11-29 | 2 | 1 | 100 | 26/11/2013 11:08 h | [7 empty] | VER | false
299 | relprev-022013 | Defeito | Verificação/Validação #264: Validação do Projeto e Construção do Produto | Em andamento | Normal | Atualizar documento de arquitetura | Rafael Braga | Ciro Anacleto Dias Junior | 05/12/2013 20:07 h |  |  | 2013-11-26 | 2013-12-10 | 8 | 0 | 80 | 26/11/2013 11:07 h | [7 empty] | PCP | false
298 | relprev-022013 | Verificação/Validação |  | Concluida | Alta | Verificar e Validar os Casos de Uso de acordo com a EOR | Emerson José Porfírio | Vinicius Dantas Coutinho | 05/12/2013 08:57 h |  |  | 2013-11-24 | 2013-12-05 | 4 | 7 | 100 | 24/11/2013 17:25 h | [7 empty] | DRE | false
297 | relprev-022013 | Execução/Confecção |  | Concluida | Alta | Confeccionar o Termo de Aceitação de Requisitos | Emerson José Porfírio | Emerson José Porfírio | 29/11/2013 19:39 h |  |  | 2013-11-24 | 2013-11-25 | 1 | 6 | 100 | 24/11/2013 17:10 h |  |  | Arthur Melo |  |  |  |  | GRE | false
296 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #247: Sprint 8 | Em andamento | Normal | Relatório Individual - Sprint 8 | Danillo Pinheiro Neto |  | 24/11/2013 11:01 h |  |  | 2013-11-21 | 2013-11-21 |  | 0 | 0 | 24/11/2013 10:58 h | [8 empty] | false
295 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #293: Sprint 9 | Aberta | Normal | Relatório Individual - Sprint 9 | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 22/11/2013 09:31 h |  |  | 2013-11-28 | 2013-11-28 |  | 0 | 0 | 22/11/2013 09:31 h | [8 empty] | false
294 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #293: Sprint 9 | Concluida | Normal | Definição das Equipes da Sprint 9 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:17 h |  |  | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 1 | 1 | 100 | 22/11/2013 09:30 h |  |  | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno |  |  |  |  | GPR | false
293 | relprev-022013 | Sprint |  | Aberta | Alta | Sprint 9 | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 08/12/2013 16:02 h |  |  | 2013-11-14 | 2013-12-12 | 47 | 0 | 57 | 22/11/2013 09:29 h | [8 empty] | false
292 | relprev-022013 | Defeito | Verificação/Validação #270: Verificar o Plano de Qualidade | Em andamento | Normal | Não conformidades no Plano de Qualidade | Ana Cláudia Santana Moreira | Benedito Cardoso dos Santos Neto | 05/12/2013 20:07 h |  |  | 2013-11-21 |  | 4 | 0 | 0 | 21/11/2013 22:53 h | [7 empty] | GQA | false
291 | relprev-022013 | Execução/Confecção |  | Concluida | Normal | Elaborar Relatório de Estado da Configuração | Gustavo Martins Teixeira Borges | Gustavo Martins Teixeira Borges | 29/11/2013 14:09 h |  |  | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 4 | 3 | 100 | 21/11/2013 21:26 h |  |  | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior |  |  |  |  | GCO | false
290 | relprev-022013 | Execução/Confecção |  | Concluida | Normal | Criar Baseline | Gustavo Martins Teixeira Borges | Gustavo Martins Teixeira Borges | 29/11/2013 14:08 h |  |  | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 4 | 3 | 100 | 21/11/2013 20:52 h |  |  | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior |  |  |  |  | GCO | false
289 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #247: Sprint 8 | Concluida | Normal | Criar diretórios dos relatórios individuais | Antônio Carlos de Freitas Silva | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:18 h |  |  | 2013-11-21 | 2013-11-21 | 1 | 1 | 100 | 21/11/2013 19:45 h | [7 empty] | GPR | false
288 | relprev-022013 | Execução/Confecção |  | Concluida | Normal | Elaborar Relatório de Estado da Configuração | Gustavo Martins Teixeira Borges | Gustavo Martins Teixeira Borges | 12/12/2013 00:09 h |  |  | 2013-11-21 |  | 4 | 4 | 100 | 21/11/2013 19:21 h |  |  | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Danillo Guimaraes de Oliveira |  |  |  | GCO | false
287 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #293: Sprint 9 | Concluida | Normal | Criação de WebServices para consumo das entidades de Persistência e Interação do RELPREV | Bruno César | Bruno César | 29/11/2013 20:38 h |  |  | 2013-11-22 | 2013-11-28 | 18 | 18 | 100 | 19/11/2013 13:32 h | [5 empty] | 565 |  | PCP | false
286 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #247: Sprint 8 | Concluida | Normal | Mapear entidades de Persitência e criar respectivos Repositórios | Bruno César | Bruno César | 02/12/2013 06:44 h |  |  | 2013-11-15 | 2013-11-21 | 18 | 18 | 100 | 19/11/2013 13:30 h | [5 empty] | 482 |  | PCP | false
285 | relprev-022013 | Funcionalidade |  | Aberta | Normal | Geração de relatórios | Guilherme Pereira de Paula | Ulysses Alexandre Alves | 12/12/2013 00:10 h |  |  | 2013-11-18 | 2013-11-21 |  | 0 | 0 | 18/11/2013 23:41 h | [7 empty] | PCP | false
284 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #247: Sprint 8 | Aberta | Normal | Apresentação do Desenvolvimento | Antônio Carlos de Freitas Silva | Hálisson Bruno Vitor | 12/12/2013 00:12 h |  |  | 2013-11-18 | 2013-11-21 |  | 0 | 0 | 18/11/2013 23:24 h |  |  | Bruno César | Guilherme Pereira de Paula | Cláudio Cavalcante Tonhá |  |  | PCP | false
283 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5 | Aberta | Normal | Disponibilizar os Relatórios de Testes Funcionias | Jonathan da Silva Pereira |  | 12/12/2013 10:21 h |  |  | 2013-11-18 |  |  | 0 | 0 | 18/11/2013 12:34 h | [7 empty] | GQA | false
282 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5 | Concluida | Normal | Definir Casos de Testes Funcionais | Jonathan da Silva Pereira | Rafael Braga | 09/12/2013 17:43 h |  |  | 2013-11-18 |  | 4 | 4 | 100 | 18/11/2013 12:33 h | [7 empty] | VeV | false
281 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5 | Concluida | Normal | Definir Modelo de Dados | Jonathan da Silva Pereira | Raul Barca | 28/11/2013 20:36 h |  |  | 2013-11-18 | 2013-11-20 | 1 | 1 | 100 | 18/11/2013 12:31 h | [7 empty] | PCP | false
280 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5 | Concluida | Normal | Definir Casos de Uso | Jonathan da Silva Pereira | Emerson José Porfírio | 29/11/2013 19:48 h |  |  | 2013-11-18 | 2013-11-25 | 4 | 18 | 100 | 18/11/2013 12:28 h | [7 empty] | DRE | false
279 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5 | Concluida | Normal | Disponibilizar os Relatórios de Medição | Jonathan da Silva Pereira | Rhaissa Nogueira Arantes | 12/12/2013 00:15 h |  |  | 2013-11-18 | 2013-11-20 | 1 | 1 | 90 | 18/11/2013 12:26 h |  |  | Bruno Luz Martins |  |  |  |  | MED | false
278 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5 | Concluida | Normal | Disponibilizar Logs de Defeitos de Validação | Jonathan da Silva Pereira | Thais Cardoso Moura de Souza | 12/12/2013 00:17 h |  |  | 2013-11-18 | 2013-11-20 |  | 0 | 100 | 18/11/2013 12:24 h | [7 empty] | VeV | false
277 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5 | Concluida | Normal | Disponibilizar Documento de Custos do Projeto | Jonathan da Silva Pereira |  | 12/12/2013 10:23 h |  |  | 2013-11-18 | 2013-11-20 |  | 0 | 0 | 18/11/2013 12:21 h | [7 empty] | GQA | false
276 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5 | Concluida | Normal | Alterar o Processo Padrão | Jonathan da Silva Pereira | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 29/11/2013 20:00 h |  |  | 2013-11-18 | 2013-11-20 |  | 0 | 100 | 18/11/2013 12:18 h | [7 empty] | GPR | false
275 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5 | Aberta | Normal | Criar Documento de Análise de Viabilidade do Projeto | Jonathan da Silva Pereira | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 12/12/2013 00:18 h |  |  | 2013-11-18 | 2013-11-20 |  | 0 | 0 | 18/11/2013 12:16 h | [7 empty] | GPR | false
274 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5 | Concluida | Normal | Definir a Matriz de Rastreabilidade | Jonathan da Silva Pereira | Emerson José Porfírio | 29/11/2013 19:47 h |  |  | 2013-11-18 | 2013-11-25 | 4 | 8 | 100 | 18/11/2013 12:12 h | [7 empty] | GRE | false
273 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #133: Tratamento de não conformidades até Sprint 5 | Em andamento | Normal | Criar o Termo de Abertura do Projeto | Jonathan da Silva Pereira | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 29/11/2013 20:09 h |  |  | 2013-11-18 | 2013-11-20 |  | 0 | 0 | 18/11/2013 12:08 h | [7 empty] | GPR | false
272 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #247: Sprint 8 | Concluida | Normal | Inspeção nos artefatos PCP | Thais Cardoso Moura de Souza | Thais Cardoso Moura de Souza | 29/11/2013 20:08 h |  |  | 2013-11-22 | 2013-11-22 | 2 | 4 | 90 | 18/11/2013 09:21 h |  |  | Ciro Anacleto Dias Junior | Hálisson Bruno Vitor | Guilherme Pereira de Paula |  |  | VER | false
271 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #247: Sprint 8 | Concluida | Normal | Elaborar Roteiros de Teste | Thais Cardoso Moura de Souza | Thais Cardoso Moura de Souza | 06/12/2013 09:03 h |  |  | 2013-11-18 | 2013-11-28 | 16 | 16 | 100 | 18/11/2013 08:37 h | [7 empty] | VeV | false
270 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #247: Sprint 8 | Em andamento | Normal | Verificar o Plano de Qualidade | Thais Cardoso Moura de Souza | Ana Cláudia Santana Moreira | 05/12/2013 20:07 h |  |  | 2013-11-21 |  | 4 | 5 | 0 | 18/11/2013 08:29 h | [7 empty] | VER | false
269 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #247: Sprint 8 | Concluida | Normal | Definir equipes Sprint 8 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:18 h |  |  | 2013-11-16 | 2013-11-16 | 2 | 2 | 100 | 16/11/2013 11:20 h |  |  | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno |  |  |  |  | GPR | false
268 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #247: Sprint 8 | Em andamento | Alta | Armazenamento de anexos | Antônio Carlos de Freitas Silva | Hálisson Bruno Vitor | 05/12/2013 23:44 h |  |  | 2013-11-16 | 2013-11-21 |  | 8 | 90 | 16/11/2013 11:19 h |  |  | Bruno César | Cláudio Cavalcante Tonhá |  |  |  | PCP | false
267 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #247: Sprint 8 | Concluida | Normal | Documentar Serviços | Antônio Carlos de Freitas Silva | Ciro Anacleto Dias Junior | 05/12/2013 21:00 h |  |  | 2013-11-16 | 2013-11-21 | 8 | 4 | 100 | 16/11/2013 11:18 h |  |  | Danilo Guimarães Justino Lemes | Bruno César | Hálisson Bruno Vitor |  |  | PCP | false
266 | relprev-022013 | Verificação/Validação |  | Aberta | Urgente | Homologação | Augusto Cesar Fernandes Borges | Augusto Cesar Fernandes Borges | 29/11/2013 20:10 h |  |  | 2013-11-14 | 2013-11-17 | 16 | 0 | 0 | 14/11/2013 21:53 h | [7 empty] | VAL | false
264 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #247: Sprint 8 | Concluida | Normal | Validação do Projeto e Construção do Produto | Augusto Cesar Fernandes Borges | Rafael Braga | 05/12/2013 20:07 h |  |  | 2013-11-26 | 2013-12-10 | 10 | 4 | 84 | 14/11/2013 21:44 h | [7 empty] | VAL | false
263 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #247: Sprint 8 | Concluida | Normal | Validação de Requisitos | Augusto Cesar Fernandes Borges | Andressa Guimaraes | 06/12/2013 20:40 h |  |  | 2013-11-27 | 2013-12-10 | 3 | 0 | 100 | 14/11/2013 21:38 h | [7 empty] | VAL | false
262 | relprev-022013 | Funcionalidade | Sprint #247: Sprint 8 | Aberta | Normal | Componentes de seleção de data e hora | Guilherme Pereira de Paula | Ulysses Alexandre Alves | 03/12/2013 08:22 h |  |  | 2013-11-14 |  | 7 | 10 | 100 | 14/11/2013 21:31 h | [7 empty] | PCP | false
261 | relprev-022013 | Funcionalidade | Sprint #293: Sprint 9 | Concluida | Alta | Implementar layout da tela de impressão | Guilherme Pereira de Paula | Danillo Pinheiro Neto | 08/12/2013 16:04 h |  |  | 2013-11-14 | 2013-12-01 | 4 | 5 | 100 | 14/11/2013 21:30 h | [7 empty] | PCP | false
260 | relprev-022013 | Verificação/Validação |  | Aberta | Normal | Validação do Laudo de qualidade de produto e processo | Gabriel de Oliveira Moreira | Gabriel de Oliveira Moreira | 29/11/2013 20:12 h |  |  | 2013-11-14 |  | 3 | 0 | 0 | 14/11/2013 21:27 h |  |  | Augusto Cesar Fernandes Borges | Danillo Guimaraes de Oliveira |  |  |  | VAL | false
258 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #247: Sprint 8 | Em andamento | Normal | Apoiar implantação do projeto 'relprev-webservice' no ambiente de homologação da Fábrica | Danilo Guimarães Justino Lemes | Danilo Guimarães Justino Lemes | 28/11/2013 20:43 h |  |  | 2013-11-14 | 2013-11-20 | 4 | 6 | 0 | 14/11/2013 21:26 h |  |  | Danillo Guimaraes de Oliveira | Bruno César |  |  |  | PCP | false
254 | relprev-022013 | Verificação/Validação |  | Aberta | Normal | Validação de Relatório de acompanhamento do projeto | Gabriel de Oliveira Moreira | Gabriel de Oliveira Moreira | 29/11/2013 20:13 h |  |  | 2013-11-14 | 2013-11-20 | 3 | 0 | 0 | 14/11/2013 21:19 h |  |  | Augusto Cesar Fernandes Borges | Danillo Guimaraes de Oliveira |  |  |  | VAL | false
252 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #247: Sprint 8 | Concluida | Urgente | Validação da Medição | Augusto Cesar Fernandes Borges | Andressa Guimaraes | 29/11/2013 20:13 h |  |  | 2013-11-14 | 2013-11-17 | 2 | 2 | 100 | 14/11/2013 21:11 h | [7 empty] | VAL | false
251 | relprev-022013 | Correção/Ajuste |  | Concluida | Normal | Manter diagrama ER | Raul Barca | Raul Barca | 28/11/2013 20:36 h |  |  | 2013-11-09 |  | 16 | 8 | 100 | 14/11/2013 19:15 h |  |  | Muryllo Tiraza Santos |  |  |  |  | PCP | false
250 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #138: Sprint 7 | Em andamento | Normal | Relatório Individual - Sprint 7 | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 14/11/2013 14:03 h |  |  | 2013-11-14 | 2013-11-14 |  | 0 | 0 | 14/11/2013 14:03 h | [8 empty] | false
249 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #138: Sprint 7 | Concluida | Normal | Elaborar Plano de Gerenciamento de Custos | Antônio Carlos de Freitas Silva | Emerson José Porfírio | 29/11/2013 19:47 h |  |  | 2013-11-14 | 2013-11-14 | 4 | 8 | 100 | 14/11/2013 14:03 h |  |  | Bruno Luz Martins | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno |  |  |  | GPR | false
248 | relprev-022013 | Configuração |  | Concluida | Normal | Não conformidades de tarefas não concluídas | Danillo Guimaraes de Oliveira | Daniella de Oliveira Costa | 12/12/2013 00:20 h |  |  | 2013-11-13 |  |  | 0 | 100 | 13/11/2013 15:33 h | [7 empty] | GCO | false
247 | relprev-022013 | Sprint |  | Aberta | Urgente | Sprint 8 | Danillo Guimaraes de Oliveira |  | 06/12/2013 20:40 h |  |  | 2013-11-14 | 2013-12-10 | 77 | 0 | 77 | 13/11/2013 15:27 h | [8 empty] | false
245 | relprev-022013 | Configuração |  | Concluida | Normal | Configurar/preparar ambiente de homologação | Rafael Braga | Danillo Guimaraes de Oliveira | 21/11/2013 19:28 h |  |  | 2013-11-13 |  | 4 | 3 | 100 | 13/11/2013 13:17 h | [8 empty] | false
244 | relprev-022013 | Verificação/Validação |  | Concluida | Normal | Corrigir inconsistências no plano de validação | Rafael Braga | Andressa Guimaraes | 29/11/2013 20:14 h |  |  | 2013-11-13 |  | 3 | 1 | 100 | 13/11/2013 13:16 h |  |  | Rafael Braga |  |  |  |  | VAL | false
243 | relprev-022013 | Verificação/Validação |  | Concluida | Normal | Executar checklists de medição e testes | Rafael Braga | Andressa Guimaraes | 05/12/2013 20:47 h |  |  | 2013-11-27 |  | 6 | 4 | 100 | 13/11/2013 11:47 h |  |  | Rafael Braga |  |  |  |  | VAL | false
240 | relprev-022013 | Desenvolvimento |  | Em andamento | Normal | Binding dos objetos dos controllers nos arquivos JSP | Guilherme Pereira de Paula | Cláudio Cavalcante Tonhá | 03/12/2013 08:21 h |  |  | 2013-11-12 |  | 6 | 0 | 0 | 12/11/2013 23:53 h | [7 empty] | PCP | false
239 | relprev-022013 | Defeito |  | Aberta | Imediata | Fazer levantamento de inconsistências e corrigir artefatos | Hálisson Bruno Vitor | Hálisson Bruno Vitor | 12/12/2013 00:21 h |  |  | 2013-11-12 |  |  | 0 | 0 | 12/11/2013 20:12 h |  |  | Artur Pascualote Santos | Raul Barca | Cláudio Cavalcante Tonhá |  |  | PCP | false
238 | relprev-022013 | Funcionalidade |  | Concluida | Normal | Implementar layout da tela de dados gerais da ocorrência | Guilherme Pereira de Paula | Danillo Pinheiro Neto | 03/12/2013 08:20 h |  |  | 2013-11-12 |  | 5 | 5 | 100 | 12/11/2013 00:07 h | [7 empty] | PCP | false
237 | relprev-022013 | Problema/Ação | Sprint #138: Sprint 7 | Aberta | Alta | Fazer a coleta dos dados citados na descrição deste ticket da sprint 7 | Rhaissa Nogueira Arantes | Bruno Luz Martins | 12/12/2013 00:22 h |  | Versão 0.1 | 2013-11-11 | 2013-11-15 | 10 | 0 | 20 | 11/11/2013 19:36 h |  |  | Rhaissa Nogueira Arantes | Herbert Batista Nunes |  |  |  | MED | false
236 | relprev-022013 | Problema/Ação |  | Concluida | Alta | Fazer a coleta dos dados citados na descrição deste ticket da sprint 7 | Rhaissa Nogueira Arantes | Rhaissa Nogueira Arantes | 29/11/2013 00:25 h |  |  | 2013-11-11 | 2013-11-17 |  | 7 | 100 | 11/11/2013 19:33 h |  |  | Bruno Luz Martins |  |  |  |  | MED | false
235 | relprev-022013 | Verificação/Validação |  | Concluida | Normal | Aplicar checklist para gerência de configuração e projetos. | Rafael Braga | Andressa Guimaraes | 29/11/2013 20:16 h |  |  | 2013-11-11 |  | 4 | 0 | 100 | 11/11/2013 19:13 h |  |  | Jonathan da Silva Pereira |  |  |  |  | VAL | false
234 | relprev-022013 | Funcionalidade | Sprint #138: Sprint 7 | Aberta | Normal | Configurar métricas no Sonar | Antônio Carlos de Freitas Silva | Jonathan da Silva Pereira | 12/12/2013 00:23 h |  | Versão 0.2 | 2013-11-11 | 2013-11-12 |  | 0 | 0 | 11/11/2013 16:42 h |  |  | Benedito Cardoso dos Santos Neto | Gabriel de Oliveira Moreira | Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro |  |  | GQA | false
233 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo | Em andamento | Alta | Aplicar Checklists de Verificação de Testes e Preencher a Planilha MPS.BR | Jonathan da Silva Pereira | Jonathan da Silva Pereira | 12/12/2013 00:27 h |  |  | 2013-11-11 | 2013-11-14 |  | 1 | 0 | 11/11/2013 08:57 h | [7 empty] | GQA | false
232 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo | Aberta | Alta | Aplicar Checklists de Verificação de Arquitetura e Projeto Detalhado e Preencher a Planilha MPS.BR | Jonathan da Silva Pereira | Jonathan da Silva Pereira | 12/12/2013 00:31 h |  |  | 2013-11-11 | 2013-11-14 |  | 0 | 0 | 11/11/2013 08:55 h | [7 empty] | GQA | false
231 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo | Aberta | Alta | Aplicar Checklists de Verificação de Gerência de Projetos e Preencher a Planilha MPS.BR | Jonathan da Silva Pereira | Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro | 12/12/2013 00:34 h |  |  | 2013-11-11 | 2013-11-14 |  | 0 | 0 | 11/11/2013 08:51 h | [7 empty] | GQA | false
230 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo | Concluida | Alta | Aplicar Checklists de Verificação de Gerência de Configuração e Preencher a Planilha MPS.BR | Jonathan da Silva Pereira | Gabriel de Oliveira Moreira | 12/12/2013 00:40 h |  |  | 2013-11-11 | 2013-11-14 | 3 | 2.5 | 100 | 11/11/2013 08:37 h | [7 empty] | VeV | false
229 | relprev-022013 | Configuração | Configuração #58: Laudo de qualidade de produto e processo | Concluida | Alta | Aplicar Checklists de Verificação de Medição e Requisitos e Preencher a Planilha MPS.BR | Jonathan da Silva Pereira | Benedito Cardoso dos Santos Neto | 12/12/2013 10:04 h |  |  | 2013-11-11 | 2013-11-14 | 10 | 0 | 100 | 11/11/2013 08:32 h | [7 empty] | GQA | false
228 | relprev-022013 | Desenvolvimento |  | Concluida | Normal | Ajustar framework de persistência a regras de Auditoria e Versionamento | Bruno César | Bruno César | 02/12/2013 06:44 h |  |  | 2013-11-08 | 2013-11-14 | 8 | 9 | 100 | 11/11/2013 08:04 h | [5 empty] | 347 |  | PCP | false
227 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #138: Sprint 7 | Concluida | Normal | Criação de repositórios e webservices de CRUD | Bruno César | Bruno César | 02/12/2013 06:44 h |  |  | 2013-11-08 | 2013-11-14 | 10 | 9 | 100 | 10/11/2013 21:57 h | [5 empty] | 348 |  | PCP | false
226 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #138: Sprint 7 | Concluida | Normal | Configuração do Build Maven para Construção local e no ambiente da Fábrica | Bruno César | Bruno César | 02/12/2013 06:43 h |  |  | 2013-11-08 | 2013-11-14 | 4 | 5 | 100 | 10/11/2013 21:54 h | [5 empty] | 381 |  | PCP | false
225 | relprev-022013 | Funcionalidade |  | Concluida | Normal | Criar CRUD de relatorio e eloSipaer no client | Cláudio Cavalcante Tonhá | Hálisson Bruno Vitor | 02/12/2013 19:23 h |  |  | 2013-11-10 |  | 24 | 24 | 100 | 10/11/2013 13:15 h | [7 empty] | PCP | false
224 | relprev-022013 | Funcionalidade |  | Em andamento | Normal | Implementação de sessão, alteração dos caminhos das páginas, autenticação | Cláudio Cavalcante Tonhá | Cláudio Cavalcante Tonhá | 12/12/2013 10:05 h |  |  | 2013-11-10 |  | 6 | 0 | 80 | 10/11/2013 11:56 h | [7 empty] | PCP | false
223 | relprev-022013 | Funcionalidade |  | Concluida | Normal | Implementar template/layout das demais páginas | Danillo Pinheiro Neto | Danillo Pinheiro Neto | 12/12/2013 10:05 h |  |  | 2013-11-10 | 2013-11-10 | 3 | 3 | 100 | 10/11/2013 11:13 h | [7 empty] | PCP | false
222 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #138: Sprint 7 | Concluida | Normal | Definição das Equipes da Sprint 6 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:18 h |  | Versão 1.0 | 2013-11-10 | 2013-11-10 | 1 | 1 | 100 | 10/11/2013 10:46 h | [7 empty] | GPR | false
221 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #138: Sprint 7 | Concluida | Normal | Atualização do plano de Validação | Danillo Guimaraes de Oliveira | Danillo Guimaraes de Oliveira | 09/11/2013 14:56 h |  |  | 2013-11-09 |  |  | 0 | 0 | 09/11/2013 14:39 h | [8 empty] | false
220 | relprev-022013 | Desenvolvimento |  | Concluida | Urgente | Criação de relatório estado de configuração | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | 12/12/2013 10:07 h |  |  | 2013-11-08 |  |  | 0 | 100 | 08/11/2013 21:51 h | [7 empty] | GCO | false
219 | relprev-022013 | Desenvolvimento |  | Concluida | Normal | Criação de WebService de Relator | Rogério Tristao Junior | Danilo Guimarães Justino Lemes | 28/11/2013 20:43 h |  |  | 2013-11-08 |  | 4 | 4 | 100 | 08/11/2013 15:14 h |  |  | Bruno César | Hálisson Bruno Vitor | Rogério Tristao Junior | 284 |  | PCP | false
218 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Verificar Projeto Detalhado | Thais Cardoso Moura de Souza | Thais Cardoso Moura de Souza | 12/12/2013 14:09 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-28 | 8 | 4 | 100 | 08/11/2013 00:17 h |  |  | Ana Cláudia Santana Moreira |  |  |  |  | VeV | false
217 | relprev-022013 | Funcionalidade | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Internacionalização do front-end | Guilherme Pereira de Paula | Danillo Pinheiro Neto | 03/12/2013 08:20 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-07 | 4 | 4 | 100 | 07/11/2013 23:13 h | [7 empty] | PCP | false
216 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #138: Sprint 7 | Concluida | Alta | Relatório estado da configuração | Danillo Guimaraes de Oliveira | Gustavo Martins Teixeira Borges | 29/11/2013 14:13 h |  | Versão 0.2 | 2013-11-05 | 2013-11-11 | 2 | 2 | 100 | 07/11/2013 18:18 h | [7 empty] | GCO | false
215 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #138: Sprint 7 | Concluida | Normal | Criar relatório de não conformidades | Danillo Guimaraes de Oliveira | Gustavo Martins Teixeira Borges | 29/11/2013 14:15 h |  | Versão 0.2 | 2013-11-07 | 2013-11-08 | 3 | 3 | 100 | 07/11/2013 17:58 h | [7 empty] | GCO | false
214 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #138: Sprint 7 | Concluida | Normal | Atualizar lista de artefatos controlados | Danillo Guimaraes de Oliveira | Gustavo Martins Teixeira Borges | 29/11/2013 14:18 h |  |  | 2013-11-07 | 2013-11-14 | 3 | 3 | 100 | 07/11/2013 17:57 h | [7 empty] | GCO | false
213 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #118: Sprint 6 | Em andamento | Normal | Verificar Documento de Arquitetura | Thais Cardoso Moura de Souza | Ana Cláudia Santana Moreira | 29/11/2013 20:17 h |  | Versão 0.1 | 2013-11-05 |  | 8 | 3 | 0 | 05/11/2013 15:18 h |  |  | Thais Cardoso Moura de Souza |  |  |  |  | VER | false
212 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #118: Sprint 6 | Aberta | Normal | Registrar e comunicar a baseline | Danillo Guimaraes de Oliveira | Danillo Guimaraes de Oliveira | 07/11/2013 18:17 h |  | Versão 0.1 | 2013-11-08 | 2013-11-14 |  | 0 | 0 | 05/11/2013 14:24 h | [8 empty] | false
211 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Alta | Relatório estado da configuração | Danillo Guimaraes de Oliveira | Gustavo Martins Teixeira Borges | 29/11/2013 14:13 h |  | Versão 0.2 | 2013-11-05 | 2013-11-07 | 2 | 2 | 100 | 05/11/2013 14:21 h | [7 empty] | GCO | false
210 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Urgente | Tratar inconformidades de tarefas não concluidas nas respectivas sprints | Danillo Guimaraes de Oliveira | Daniella de Oliveira Costa | 12/12/2013 10:07 h |  |  | 2013-11-05 | 2013-11-07 |  | 1.5 | 100 | 05/11/2013 13:04 h |  |  | Thiago Fernandes De Aguiar |  |  |  |  | GCO | false
209 | relprev-022013 | Defeito | Sprint #118: Sprint 6 | Em andamento | Normal | Atualizar plano de GCO | Danillo Guimaraes de Oliveira | Danillo Guimaraes de Oliveira | 05/11/2013 12:50 h |  | Versão 0.1 | 2013-11-05 | 2013-11-08 |  | 0 | 10 | 05/11/2013 12:48 h | [8 empty] | false
207 | relprev-022013 | Funcionalidade | Sprint #118: Sprint 6 | Em andamento | Normal | Integração inicial do front-end | Guilherme Pereira de Paula | Cláudio Cavalcante Tonhá | 03/12/2013 08:19 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-08 | 12 | 10 | 0 | 04/11/2013 19:19 h | [7 empty] | PCP | false
206 | relprev-022013 | Funcionalidade | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Alta | Implementar layout das telas de configuração | Guilherme Pereira de Paula | Guilherme Pereira de Paula | 03/12/2013 08:18 h |  |  | 2013-11-03 | 2013-11-07 | 6 | 6 | 0 | 03/11/2013 23:43 h | [7 empty] | PCP | false
205 | relprev-022013 | Funcionalidade | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Implementar layout das telas de "Impressão" e "RSV" | Guilherme Pereira de Paula | Guilherme Pereira de Paula | 03/12/2013 08:18 h |  |  | 2013-11-03 | 2013-11-07 | 4 | 7 | 0 | 03/11/2013 23:41 h | [7 empty] | PCP | false
204 | relprev-022013 | Defeito | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Emitir relatório de não conformidades | Danillo Guimaraes de Oliveira | Danillo Guimaraes de Oliveira | 03/11/2013 01:06 h |  |  | 2013-11-03 |  |  | 0 | 0 | 03/11/2013 00:54 h | [8 empty] | false
203 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Emitir relatório de tarefas não concluidas em sprints já encerrados | Danillo Guimaraes de Oliveira | Danillo Guimaraes de Oliveira | 03/11/2013 00:53 h |  |  | 2013-11-02 |  |  | 0 | 0 | 02/11/2013 23:58 h |  |  | Gustavo Martins Teixeira Borges | Thiago Fernandes De Aguiar |  |  |  |  | false
202 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Guilherme Pereira de Paula | 12/12/2013 10:08 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:59 h | [7 empty] | PCP | false
201 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Augusto Cesar Fernandes Borges | 12/12/2013 10:09 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:59 h | [7 empty] | VeV | false
200 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:19 h |  |  | 2013-11-01 |  | 1 | 0 | 100 | 01/11/2013 20:59 h | [7 empty] | GPR | false
199 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Danilo Guimarães Justino Lemes | 28/11/2013 20:43 h |  |  | 2013-11-01 |  | 0.15 | 0.15 | 100 | 01/11/2013 20:58 h | [5 empty] | 361 |  | GCO | false
198 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Ulysses Alexandre Alves | 12/12/2013 10:09 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:57 h | [7 empty] | PCP | false
197 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Andressa Guimaraes | 12/12/2013 10:10 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:57 h | [7 empty] | VeV | false
196 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Artur Pascualote Santos | 12/12/2013 10:11 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:57 h | [7 empty] | DRE | false
195 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Ciro Anacleto Dias Junior | 12/12/2013 10:11 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-07 | 1 | 0 | 100 | 01/11/2013 20:56 h | [7 empty] | PCP | false
194 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Danillo Pinheiro Neto | 12/12/2013 10:11 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 1 | 100 | 01/11/2013 20:56 h | [7 empty] | PCP | false
193 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Rúben Borges Ramos | 01/12/2013 15:18 h |  |  | 2013-11-01 |  | 1 | 1 | 100 | 01/11/2013 20:55 h | [7 empty] | GCO | false
192 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Hálisson Bruno Vitor | 12/12/2013 10:12 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:55 h | [7 empty] | PCP | false
191 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Benedito Cardoso dos Santos Neto | 12/12/2013 10:12 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:54 h | [7 empty] | GQA | false
190 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar |  | 07/11/2013 20:00 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:54 h | [8 empty] | false
189 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Natan Pimenta da Silva | 13/11/2013 21:34 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:53 h | [8 empty] | false
188 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Ana Cláudia Santana Moreira | 12/12/2013 10:13 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 2 | 100 | 01/11/2013 20:53 h | [5 empty] | 257 |  | VeV | false
187 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Vinicius Dantas Coutinho | 12/12/2013 10:13 h |  |  | 2013-11-01 |  | 1 | 0 | 100 | 01/11/2013 20:52 h | [7 empty] | DRE | false
186 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Cláudio Cavalcante Tonhá | 12/12/2013 10:14 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:52 h | [7 empty] | PCP | false
185 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Thais Cardoso Moura de Souza | 12/12/2013 10:14 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:49 h | [7 empty] | VeV | false
184 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Bruno César | 02/12/2013 06:46 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-02 |  | 0.1 | 100 | 01/11/2013 20:49 h | [5 empty] | 218 |  | GCO | false
183 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Rafael Braga | 05/12/2013 21:31 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:49 h | [7 empty] | VeV | false
182 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Muryllo Tiraza Santos | 05/12/2013 21:30 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:48 h | [7 empty] | PCP | false
181 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Lucas Carvalho Lima | 05/12/2013 21:30 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:47 h | [7 empty] | GPR | false
180 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Arthur Melo | 05/12/2013 21:30 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-07 | 0.5 | 0 | 100 | 01/11/2013 20:44 h | [5 empty] | 246 |  | GRE | false
179 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Bruno Luz Martins | 05/12/2013 21:30 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:44 h | [7 empty] | MED | false
178 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Guilherme Pereira de Paula | 05/12/2013 21:29 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:44 h | [7 empty] | PCP | false
177 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Ulysses Alexandre Alves | 05/12/2013 21:29 h |  |  | 2013-11-01 |  | 0.2 | 0.2 | 100 | 01/11/2013 20:43 h | [7 empty] | PCP | false
176 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Não conformidades de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Rhaissa Nogueira Arantes | 05/12/2013 21:29 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:43 h | [7 empty] | MED | false
175 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Danilo Guimarães Justino Lemes | 28/11/2013 20:43 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-05 | 0.25 | 0.5 | 100 | 01/11/2013 20:43 h | [7 empty] | GCO | false
174 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Andressa Guimaraes | 05/12/2013 21:28 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:41 h | [7 empty] | VeV | false
173 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Hálisson Bruno Vitor | 05/12/2013 21:28 h |  |  | 2013-11-01 |  | 0.2 | 0.2 | 100 | 01/11/2013 20:41 h | [7 empty] | PCP | false
172 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Ciro Anacleto Dias Junior | 05/12/2013 21:28 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-07 | 1 | 0 | 100 | 01/11/2013 20:41 h | [7 empty] | PCP | false
171 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Danillo Pinheiro Neto | 05/12/2013 21:27 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:40 h | [7 empty] | PCP | false
170 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Thiago Fernandes De Aguiar | Arthur Melo | 05/12/2013 21:27 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-21 | 2 | 1 | 100 | 01/11/2013 20:40 h |  |  | Emerson José Porfírio |  |  |  |  | GRE | false
169 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Rúben Borges Ramos | 01/12/2013 15:18 h |  |  | 2013-11-01 |  | 1 | 2 | 100 | 01/11/2013 20:40 h | [7 empty] | GCO | false
168 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Hálisson Bruno Vitor | 05/12/2013 21:27 h |  |  | 2013-11-01 |  | 0.2 | 0.2 | 100 | 01/11/2013 20:39 h | [7 empty] | PCP | false
167 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Benedito Cardoso dos Santos Neto | 05/12/2013 21:26 h |  |  | 2013-11-01 |  | 0.3 | 0.3 | 100 | 01/11/2013 20:39 h | [7 empty] | GQA | false
166 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Natan Pimenta da Silva | 05/12/2013 21:26 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:38 h | [5 empty] | 29 |  | PCP | false
165 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Ana Cláudia Santana Moreira | 05/12/2013 21:26 h |  |  | 2013-11-01 |  | 0.2 | 0.2 | 100 | 01/11/2013 20:38 h | [7 empty] | VeV | false
164 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Vinicius Dantas Coutinho | 05/12/2013 21:25 h |  |  | 2013-11-01 |  | 1 | 1 | 100 | 01/11/2013 20:37 h | [7 empty] | DRE | false
163 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Cláudio Cavalcante Tonhá | 05/12/2013 21:25 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 1 | 100 | 01/11/2013 20:37 h | [7 empty] | PCP | false
162 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Thiago Fernandes De Aguiar | 05/12/2013 21:25 h |  |  | 2013-11-01 |  | 0.2 | 0.2 | 100 | 01/11/2013 20:36 h | [7 empty] | GCO | false
161 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Thais Cardoso Moura de Souza | 05/12/2013 21:24 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:36 h | [7 empty] | VeV | false
160 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Bruno César | 02/12/2013 06:46 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-02 |  | 0.1 | 100 | 01/11/2013 20:35 h | [7 empty] | GCO | false
159 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Rafael Braga | 05/12/2013 21:24 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:35 h | [7 empty] | VeV | false
158 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de nome de arquivos | Thiago Fernandes De Aguiar | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 05/12/2013 21:24 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:34 h | [7 empty] | GPR | false
157 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Herbert Batista Nunes | 05/12/2013 21:23 h |  |  | 2013-11-01 |  | 0.2 | 0.2 | 100 | 01/11/2013 20:34 h | [7 empty] | MED | false
156 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Muryllo Tiraza Santos | 05/12/2013 21:22 h |  |  | 2013-11-01 |  | 0.2 | 0.2 | 100 | 01/11/2013 20:34 h | [7 empty] | PCP | false
155 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Arthur Melo | 05/12/2013 21:22 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-07 | 0.5 | 0 | 100 | 01/11/2013 20:33 h | [5 empty] | 246 |  | GRE | false
154 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Bruno Luz Martins | 05/12/2013 21:22 h |  |  | 2013-11-01 |  | 0.5 | 0.5 | 100 | 01/11/2013 20:33 h | [7 empty] | MED | false
153 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Jonathan da Silva Pereira | 05/12/2013 21:21 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:32 h | [7 empty] | GQA | false
152 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de estrutura de diretório | Gustavo Martins Teixeira Borges | Augusto Cesar Fernandes Borges | 05/12/2013 21:21 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:32 h | [7 empty] | VeV | false
151 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Rhaissa Nogueira Arantes | 05/12/2013 21:21 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:32 h | [7 empty] | MED | false
150 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Emerson José Porfírio | 29/11/2013 19:45 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-07 | 2 | 4 | 100 | 01/11/2013 20:31 h |  |  | Arthur Melo |  |  |  |  | GRE | false
149 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de estrutura de diretório | Gustavo Martins Teixeira Borges | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:20 h |  |  | 2013-11-01 |  | 1 | 0 | 100 | 01/11/2013 20:31 h | [7 empty] | GPR | false
148 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Gustavo Martins Teixeira Borges | 05/12/2013 21:20 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:28 h | [7 empty] | GCO | false
147 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 05/12/2013 21:20 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:25 h | [7 empty] | GPR | false
146 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de estrutura de diretório | Gustavo Martins Teixeira Borges | Arthur Melo | 05/12/2013 21:20 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:25 h | [5 empty] | 246 |  | GRE | false
145 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Correção/Ajuste #117: Não conformidades GCO | Concluida | Normal | Correção de Não Conformidade de mensagem de commit | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Gustavo Martins Teixeira Borges | 05/12/2013 21:19 h |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0 | 100 | 01/11/2013 20:24 h | [7 empty] | GCO | false
144 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Alta | Fazer a validação do Plano de medição | Rhaissa Nogueira Arantes | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 29/11/2013 20:19 h |  |  | 2013-11-04 | 2013-11-07 |  | 2 | 100 | 01/11/2013 20:04 h | [7 empty] | GPR | false
143 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Criação de WebService de Relatórios de Prevenção | Rogério Tristao Junior | Bruno César | 02/12/2013 06:45 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-07 | 18 | 19 | 100 | 01/11/2013 19:54 h |  |  | Hálisson Bruno Vitor | Ciro Anacleto Dias Junior | Rogério Tristao Junior | 368 |  | PCP | false
142 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Definir Relatórios | Antônio Carlos de Freitas Silva | Rogério Tristao Junior | 12/12/2013 13:42 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-12 |  | 2 | 100 | 01/11/2013 16:46 h |  |  | Cláudio Cavalcante Tonhá | Hálisson Bruno Vitor | Arthur Melo |  |  | PCP | false
141 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #138: Sprint 7 | Concluida | Normal | Criar artefato "procedimentos de implantação" | Antônio Carlos de Freitas Silva | Danilo Guimarães Justino Lemes | 28/11/2013 20:45 h |  |  | 2013-11-08 | 2013-11-12 | 2 | 2 | 100 | 01/11/2013 16:42 h |  |  | Hálisson Bruno Vitor | Bruno César | Danillo Pinheiro Neto | 360 |  | GPR | false
140 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Especificar API do crud de relatórios | Antônio Carlos de Freitas Silva | Hálisson Bruno Vitor | 02/12/2013 19:22 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-12 |  | 12 | 100 | 01/11/2013 16:40 h |  |  | Hálisson Bruno Vitor | Bruno César | Danilo Guimarães Justino Lemes |  |  | PCP | false
139 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Criar Banco de Dados | Antônio Carlos de Freitas Silva | Raul Barca | 28/11/2013 20:37 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-01 |  | 0 | 100 | 01/11/2013 13:34 h |  |  | Muryllo Tiraza Santos | Danillo Guimaraes de Oliveira |  |  |  | PCP | false
138 | relprev-022013 | Sprint |  | Aberta | Alta | Sprint 7 | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 29/11/2013 14:18 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-11-15 | 44 | 0 | 71 | 01/11/2013 13:23 h | [8 empty] | false
137 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Registro de testes unitários e de integração | Antônio Carlos de Freitas Silva | Thais Cardoso Moura de Souza | 29/11/2013 20:19 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-07 |  | 1 | 100 | 01/11/2013 13:21 h |  |  | Ana Cláudia Santana Moreira |  |  |  |  | VER | false
136 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #118: Sprint 6 | Em andamento | Normal | Laudo de qualidade do requisito(Aderência a ieee 830) | Antônio Carlos de Freitas Silva | Vinicius Dantas Coutinho | 05/12/2013 21:18 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-07 |  | 0 | 0 | 01/11/2013 13:20 h |  |  | Artur Pascualote Santos | Emerson José Porfírio | Arthur Melo |  |  | DRE | false
135 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #118: Sprint 6 | Em andamento | Alta | Análise de dados coletados pela medição | Antônio Carlos de Freitas Silva | Rhaissa Nogueira Arantes | 29/11/2013 00:34 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-07 | 20 | 6 | 50 | 01/11/2013 13:18 h |  |  | Bruno Luz Martins |  |  |  |  | MED | false
134 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Laudo de qualidade de produto e processo | Antônio Carlos de Freitas Silva | Andressa Guimaraes | 05/12/2013 21:17 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-07 |  | 0 | 100 | 01/11/2013 13:18 h |  |  | Gabriel de Oliveira Moreira | Benedito Cardoso dos Santos Neto |  |  |  | VeV | false
133 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #118: Sprint 6 | Em andamento | Normal | Tratamento de não conformidades até Sprint 5 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Jonathan da Silva Pereira | 09/12/2013 17:43 h |  |  | 2013-11-18 | 2013-11-25 | 14 | 0 | 73 | 01/11/2013 13:17 h |  |  | Benedito Cardoso dos Santos Neto | Gabriel de Oliveira Moreira |  |  |  | GQA | false
132 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Relatório de status da configuração da Sprint 5 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Gustavo Martins Teixeira Borges | 05/12/2013 21:17 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-07 |  | 3 | 100 | 01/11/2013 13:15 h |  |  | Daniella de Oliveira Costa | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior | Thiago Fernandes De Aguiar |  |  | GCO | false
131 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Auditoria de configuração até a Sprint 5 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Gustavo Martins Teixeira Borges | 05/12/2013 21:17 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-07 |  | 0 | 100 | 01/11/2013 13:15 h |  |  | Daniella de Oliveira Costa | Thiago Fernandes De Aguiar | Marcos Paulo Vieira De Melo Junior |  |  | GCO | false
130 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Definir Orçamento | Antônio Carlos de Freitas Silva | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 29/11/2013 19:53 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-07 | 8 | 8 | 100 | 01/11/2013 13:12 h |  |  | Antônio Carlos de Freitas Silva | Lucas Carvalho Lima | Emerson José Porfírio |  |  | GPR | false
129 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #118: Sprint 6 | Em andamento | Normal | Estimativas de tamanho/complexidade | Antônio Carlos de Freitas Silva | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 05/12/2013 21:16 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-07 |  | 0 | 0 | 01/11/2013 13:11 h |  |  | Lucas Carvalho Lima | Antônio Carlos de Freitas Silva |  |  |  | GPR | false
128 | relprev-022013 | História | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Definição das Atividades da Sprint 6 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:20 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 4 | 4 | 100 | 01/11/2013 08:58 h |  |  | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | Lucas Carvalho Lima |  |  |  | GPR | false
127 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Definição das Equipes da Sprint 6 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:20 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 2 | 2 | 100 | 01/11/2013 08:55 h |  |  | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno |  |  |  |  | GPR | false
126 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Relatório Individual - Sprint 6 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:21 h |  |  | 2013-11-07 | 2013-11-07 | 1 | 0 | 100 | 01/11/2013 08:41 h | [7 empty] | GPR | false
125 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #99: Sprint 5 | Concluida | Normal | Criação dos Diretórios dos Relatórios Individuais | Antônio Carlos de Freitas Silva | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:21 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-01 | 1 | 1 | 100 | 01/11/2013 08:27 h | [7 empty] | GPR | false
124 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Configurações do framework vraptor | Cláudio Cavalcante Tonhá | Cláudio Cavalcante Tonhá | 05/12/2013 21:15 h |  |  | 2013-10-31 |  |  | 5 | 0 | 31/10/2013 20:37 h |  |  | Danillo Pinheiro Neto |  |  |  |  | PCP | false
123 | relprev-022013 | Funcionalidade | Sprint #118: Sprint 6 | Em andamento | Normal | Criação do documento sobre a api de requisição ajax dos gráficos | Cláudio Cavalcante Tonhá | Cláudio Cavalcante Tonhá | 05/12/2013 21:14 h |  |  | 2013-10-08 |  | 20 | 0 | 40 | 27/10/2013 15:41 h | [7 empty] | PCP | false
122 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Sprint #99: Sprint 5 | Concluida | Normal | Preencher planilha GRE | Emerson José Porfírio | Arthur Melo | 10/12/2013 08:27 h |  |  | 2013-10-26 | 2013-12-10 | 6 | 12 | 100 | 26/10/2013 07:25 h |  |  | Emerson José Porfírio |  |  |  |  | GRE | false
121 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #99: Sprint 5 | Em andamento | Normal | Relatório Individual - Sprint 5 | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 01/11/2013 08:41 h |  |  | 2013-10-31 | 2013-10-31 |  | 0 | 0 | 25/10/2013 22:03 h | [8 empty] | false
120 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Relatório Individual - Sprint 4 | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 27/10/2013 11:59 h |  |  | 2013-10-25 | 2013-10-25 |  | 0 | 100 | 25/10/2013 22:03 h | [8 empty] | false
119 | relprev-022013 | Defeito | Sprint #99: Sprint 5 | Concluida | Normal | Corrigir nomenclatura dos arquivos do GRE | Antônio Carlos de Freitas Silva | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:22 h |  |  | 2013-10-25 | 2013-10-25 | 1 | 1 | 100 | 25/10/2013 22:00 h |  |  | Emerson José Porfírio |  |  |  |  | GRE | false
118 | relprev-022013 | Sprint |  | Em andamento | Urgente | Sprint 6 | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 12/12/2013 14:09 h |  |  | 2013-10-08 | 2013-11-28 | 152.6 | 0 | 81 | 25/10/2013 21:57 h | [8 empty] | false
117 | relprev-022013 | Correção/Ajuste | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Não conformidades GCO | Daniella de Oliveira Costa | Daniella de Oliveira Costa | 12/12/2013 10:14 h |  |  | 2013-11-01 | 2013-11-21 | 15.6 | 0 | 100 | 25/10/2013 21:20 h |  |  | Danillo Guimaraes de Oliveira | Gustavo Martins Teixeira Borges |  |  |  | GCO | false
116 | relprev-022013 | Funcionalidade | Sprint #99: Sprint 5 | Concluida | Normal | Implementar layout das abas "Ações Recomendadas" e "Observações" | Guilherme Pereira de Paula | Cláudio Cavalcante Tonhá | 03/12/2013 08:18 h |  |  | 2013-10-22 | 2013-10-24 | 3 | 4 | 0 | 22/10/2013 23:53 h | [7 empty] | PCP | false
115 | relprev-022013 | Funcionalidade | Sprint #99: Sprint 5 | Concluida | Normal | Implementar layout das abas "Encaminhamento" e "Resposta" | Guilherme Pereira de Paula | Danillo Pinheiro Neto | 03/12/2013 08:17 h |  |  | 2013-10-22 | 2013-10-24 | 3 | 3 | 100 | 22/10/2013 23:51 h | [7 empty] | PCP | false
114 | relprev-022013 | Funcionalidade | Sprint #99: Sprint 5 | Concluida | Normal | Criar layout da tela inicial | Guilherme Pereira de Paula | Guilherme Pereira de Paula | 03/12/2013 08:16 h |  |  | 2013-10-22 | 2013-10-24 | 4 | 16 | 100 | 22/10/2013 23:45 h | [7 empty] | PCP | false
113 | relprev-022013 | Funcionalidade | Sprint #99: Sprint 5 | Concluida | Normal | Configurar Hudson e Sonar | Antônio Carlos de Freitas Silva | Rogério Tristao Junior | 05/12/2013 21:13 h |  |  | 2013-10-25 | 2013-10-31 | 4 | 0 | 100 | 22/10/2013 23:15 h |  |  | Danillo Guimaraes de Oliveira |  |  |  |  | PCP | false
112 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #99: Sprint 5 | Concluida | Normal | Tutorial Artifactory | Rogério Tristao Junior | Bruno César | 02/12/2013 06:45 h |  |  | 2013-10-21 | 2013-10-24 | 4 | 6 | 100 | 21/10/2013 10:03 h |  |  | Rogério Tristao Junior |  |  | 165 |  | PCP | false
111 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #99: Sprint 5 | Concluida | Normal | Tutorial Hudson | Rogério Tristao Junior | Rúben Borges Ramos | 01/12/2013 15:22 h |  |  | 2013-10-21 | 2013-10-24 | 1 | 2 | 100 | 21/10/2013 10:02 h |  |  | Rogério Tristao Junior |  |  |  |  | GCO | false
110 | relprev-022013 | Funcionalidade | Sprint #99: Sprint 5 | Concluida | Normal | Implementar layout da tela de login | Guilherme Pereira de Paula | Danillo Pinheiro Neto | 03/12/2013 08:15 h |  |  | 2013-10-19 | 2013-10-22 | 2 | 4 | 100 | 20/10/2013 01:56 h | [5 empty] | 144 |  | PCP | false
109 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #64: Sprint 4 | Em andamento | Urgente | Preencher Planilha do MPS.BR | Antônio Carlos de Freitas Silva | Jonathan da Silva Pereira | 12/12/2013 12:50 h |  |  | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 7 | 0 | 56 | 18/10/2013 23:14 h |  |  | Gabriel de Oliveira Moreira | Benedito Cardoso dos Santos Neto | Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro |  |  | GQA | false
108 | relprev-022013 | Teste | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Definir Casos de Testes Funcionais | Antônio Carlos de Freitas Silva | Rafael Braga | 05/12/2013 21:13 h |  |  | 2013-10-18 | 2013-10-24 |  | 0 | 100 | 18/10/2013 21:42 h |  |  | Augusto Cesar Fernandes Borges | Gabriel de Oliveira Moreira | Andressa Guimaraes |  |  | VeV | false
107 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Definir Depência de Componentes externos | Antônio Carlos de Freitas Silva | Hálisson Bruno Vitor | 02/12/2013 19:22 h |  |  | 2013-10-18 | 2013-10-24 |  | 8 | 100 | 18/10/2013 21:41 h |  |  | Ciro Anacleto Dias Junior |  |  |  |  | GRE | false
106 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Definir Usabilidade | Antônio Carlos de Freitas Silva | Ciro Anacleto Dias Junior | 03/12/2013 21:43 h |  |  | 2013-10-18 | 2013-11-29 | 8 | 8 | 100 | 18/10/2013 21:39 h |  |  | Hálisson Bruno Vitor |  |  |  |  | PCP | false
105 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Definir Manutenibilidade | Antônio Carlos de Freitas Silva | Ciro Anacleto Dias Junior | 05/12/2013 21:03 h |  |  | 2013-11-19 | 2013-11-26 | 8 | 8 | 100 | 18/10/2013 21:38 h |  |  | Hálisson Bruno Vitor |  |  |  |  | PCP | false
104 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Definir Desempenho | Antônio Carlos de Freitas Silva | Ciro Anacleto Dias Junior | 05/12/2013 21:12 h |  |  | 2013-10-18 | 2013-10-24 | 8 | 16 | 100 | 18/10/2013 21:37 h |  |  | Hálisson Bruno Vitor |  |  |  |  | PCP | false
103 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Definir Portabilidade | Antônio Carlos de Freitas Silva | Ciro Anacleto Dias Junior | 05/12/2013 21:12 h |  |  | 2013-10-18 | 2013-10-24 | 8 | 8 | 100 | 18/10/2013 21:36 h |  |  | Hálisson Bruno Vitor |  |  |  |  | PCP | false
102 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Confiabilidade e Tolerãncia a falhas | Antônio Carlos de Freitas Silva | Ciro Anacleto Dias Junior | 03/12/2013 21:39 h |  |  | 2013-10-18 | 2013-10-24 |  | 8 | 100 | 18/10/2013 21:35 h |  |  | Hálisson Bruno Vitor |  |  |  |  | PCP | false
101 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Aspecto de Segurança | Antônio Carlos de Freitas Silva | Ciro Anacleto Dias Junior | 05/12/2013 21:12 h |  |  | 2013-10-18 | 2013-10-24 | 6 | 6 | 100 | 18/10/2013 21:33 h |  |  | Hálisson Bruno Vitor |  |  |  |  | PCP | false
100 | relprev-022013 | Execução/Confecção | Sprint #99: Sprint 5 | Concluida | Normal | Manual de Usuário | Antônio Carlos de Freitas Silva | Vinicius Dantas Coutinho | 05/12/2013 21:11 h |  |  | 2013-10-25 | 2013-10-31 | 0 | 0 | 0 | 18/10/2013 21:31 h |  |  | Artur Pascualote Santos |  |  |  |  | DRE | false
99 | relprev-022013 | Sprint |  | Concluida | Normal | Sprint 5 | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 10/12/2013 08:27 h |  |  | 2013-10-19 | 2013-12-10 | 29 | 0 | 92 | 18/10/2013 21:30 h | [8 empty] | false
98 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Análise de Dados da Medição Sprint 6 e 7 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Rhaissa Nogueira Arantes | 05/12/2013 21:11 h |  |  | 2013-10-18 | 2013-10-24 | 4 | 4 | 100 | 18/10/2013 21:30 h |  |  |  | Herbert Batista Nunes |  |  |  | MED | false
97 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Coleta de Dados da Medição 6 e 7 Sprint | Antônio Carlos de Freitas Silva | Bruno Luz Martins | 05/12/2013 21:10 h |  | Versão 1.0 | 2013-10-18 | 2013-10-24 | 3 | 3 | 100 | 18/10/2013 21:29 h |  |  | Rhaissa Nogueira Arantes | Herbert Batista Nunes |  |  |  | MED | false
95 | relprev-022013 | Funcionalidade | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Interação de Interface | Antônio Carlos de Freitas Silva | Artur Pascualote Santos | 05/12/2013 19:10 h |  |  | 2013-10-18 | 2013-10-24 | 8 | 15 | 100 | 18/10/2013 21:25 h | [7 empty] | DRE | false
94 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Padrões e Métricas de Código | Antônio Carlos de Freitas Silva | Jonathan da Silva Pereira | 05/12/2013 21:09 h |  |  | 2013-10-18 | 2013-10-24 |  | 0 | 100 | 18/10/2013 21:24 h |  |  | Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro | Benedito Cardoso dos Santos Neto |  |  |  | GQA | false
93 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #64: Sprint 4 | Em andamento | Normal | Implementar Protótipos | Antônio Carlos de Freitas Silva | Guilherme Pereira de Paula | 05/12/2013 21:09 h |  |  | 2013-10-18 | 2013-10-24 |  | 0 | 50 | 18/10/2013 21:22 h |  |  | Danillo Pinheiro Neto | Cláudio Cavalcante Tonhá | Ulysses Alexandre Alves |  |  | PCP | false
92 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Diagrama de Entidade Relacionamento | Antônio Carlos de Freitas Silva | Raul Barca | 28/11/2013 20:36 h |  |  | 2013-10-18 | 2013-10-24 | 8 | 12 | 100 | 18/10/2013 21:21 h |  |  | Muryllo Tiraza Santos |  |  |  |  | PCP | false
91 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Elaborar Diagrama de Sequência | Antônio Carlos de Freitas Silva | Rúben Borges Ramos | 01/12/2013 15:23 h |  |  | 2013-10-18 | 2013-10-24 | 64 | 80 | 100 | 18/10/2013 21:19 h |  |  | Rogério Tristao Junior | Natan Pimenta da Silva |  |  |  | PCP | false
90 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Elaborar Diagrama de Classe | Antônio Carlos de Freitas Silva | Rogério Tristao Junior | 12/12/2013 13:43 h |  |  | 2013-10-18 | 2013-10-24 |  | 0 | 100 | 18/10/2013 21:17 h |  |  | Rúben Borges Ramos | Natan Pimenta da Silva |  |  |  | PCP | false
89 | relprev-022013 | História | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Apresentar Requisitos | Antônio Carlos de Freitas Silva | Vinicius Dantas Coutinho | 05/12/2013 21:08 h |  |  | 2013-10-22 | 2013-10-22 | 2 | 0 | 100 | 18/10/2013 21:15 h |  |  | Raul Barca |  |  |  |  | DRE | false
88 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Verificação/Validação #62: Verificação da Sprint 1 e 2 | Concluida | Normal | Verificação do Plano de Medição | Thais Cardoso Moura de Souza | Rhaissa Nogueira Arantes | 29/11/2013 20:20 h |  |  | 2013-10-17 | 2013-10-24 | 3 | 0 | 100 | 17/10/2013 23:40 h |  |  |  | Herbert Batista Nunes |  |  |  | VER | false
87 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Verificação/Validação #62: Verificação da Sprint 1 e 2 | Concluida | Normal | Verificação do Plano de Gerência de Configuração | Thais Cardoso Moura de Souza | Thais Cardoso Moura de Souza | 29/11/2013 20:21 h |  |  | 2013-10-17 | 2013-10-24 | 8 | 3 | 100 | 17/10/2013 23:34 h |  |  | Danillo Guimaraes de Oliveira | Gustavo Martins Teixeira Borges |  |  |  | VER | false
86 | relprev-022013 | Defeito | Verificação/Validação #80: Inspeção do Documento de Requisitos | Concluida | Normal | Corrigir Inconformidades no Documento de Requisitos | Thais Cardoso Moura de Souza | Thais Cardoso Moura de Souza | 05/12/2013 21:08 h |  |  | 2013-10-17 | 2013-10-21 | 10 | 8 | 100 | 17/10/2013 23:27 h |  |  | Raul Barca |  |  |  |  | VeV | false
85 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Auditoria de Configuração da Sprint 3 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Daniella de Oliveira Costa | 05/12/2013 19:40 h |  |  | 2013-10-17 | 2013-10-24 |  | 0 | 100 | 17/10/2013 20:08 h |  |  | Danillo Guimaraes de Oliveira | Gustavo Martins Teixeira Borges |  |  |  | GCO | false
84 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Acompanhar Mudança de Requisitos | Antônio Carlos de Freitas Silva | Emerson José Porfírio | 05/12/2013 08:49 h |  |  | 2013-10-17 | 2013-12-05 | 10 | 29 | 100 | 17/10/2013 20:04 h |  |  | Arthur Melo | Vinicius Dantas Coutinho | Raul Barca |  |  | GRE | false
83 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Listar ferramentas do projeto | Rogério Tristao Junior | Rogério Tristao Junior | 05/12/2013 21:07 h |  |  | 2013-10-07 | 2013-10-18 | 5 | 0 | 100 | 17/10/2013 20:03 h | [7 empty] | PCP | false
82 | relprev-022013 | História | Sprint #64: Sprint 4 | Concluida | Normal | Definição das Equipes da Sprint 4 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:22 h |  |  | 2013-10-17 | 2013-10-18 | 1 | 1 | 100 | 17/10/2013 19:57 h |  |  | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno |  |  |  |  | GPR | false
81 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Relatório Individual - Sprint 3 | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 01/11/2013 13:29 h |  |  | 2013-10-17 | 2013-10-17 |  | 0 | 0 | 17/10/2013 19:47 h | [8 empty] | false
80 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Verificação/Validação #62: Verificação da Sprint 1 e 2 | Concluida | Normal | Inspeção do Documento de Requisitos | Thais Cardoso Moura de Souza | Thais Cardoso Moura de Souza | 29/11/2013 20:21 h |  |  | 2013-10-17 | 2013-10-21 | 10 | 9 | 100 | 15/10/2013 08:35 h |  |  | Raul Barca | Ulysses Alexandre Alves |  |  |  | VER | false
79 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Definição das equipes da Sprint 3 | Lucas Carvalho Lima | Lucas Carvalho Lima | 05/12/2013 21:06 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 1 | 0 | 100 | 11/10/2013 19:16 h | [7 empty] | GPR | false
78 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Criar Design de Interface | Lucas Carvalho Lima | Guilherme Pereira de Paula | 05/12/2013 21:06 h |  |  | 2013-10-10 | 2013-10-17 |  | 0 | 0 | 10/10/2013 21:55 h |  |  | Danillo Pinheiro Neto | Cláudio Cavalcante Tonhá |  |  |  | PCP | false
77 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Criação do formulário de envio do RELPREV | Lucas Carvalho Lima | Guilherme Pereira de Paula | 05/12/2013 21:06 h |  |  | 2013-10-10 | 2013-10-17 | 6 | 6 | 0 | 10/10/2013 21:53 h |  |  | Danillo Pinheiro Neto | Cláudio Cavalcante Tonhá |  |  |  | PCP | false
76 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Criar estrutura de diretórios do projeto | Lucas Carvalho Lima | Rogério Tristao Junior | 05/12/2013 21:06 h |  |  | 2013-10-10 | 2013-10-17 | 7.5 | 0 | 100 | 10/10/2013 21:50 h |  |  | Muryllo Tiraza Santos | Natan Pimenta da Silva |  |  |  | PCP | false
75 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #44: Sprint 3 | Em andamento | Normal | Refinar arquitetura | Lucas Carvalho Lima | Ciro Anacleto Dias Junior | 05/12/2013 21:05 h |  |  | 2013-10-10 | 2013-11-25 |  | 16 | 90 | 10/10/2013 21:48 h |  |  | Ciro Anacleto Dias Junior | Hálisson Bruno Vitor |  |  |  | PCP | false
74 | relprev-022013 | História | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Apresentação da arquitetura proposta | Lucas Carvalho Lima | Danilo Guimarães Justino Lemes | 28/11/2013 20:46 h |  |  | 2013-10-10 | 2013-10-17 | 4 | 1 | 100 | 10/10/2013 21:47 h |  |  | Ciro Anacleto Dias Junior | Hálisson Bruno Vitor |  |  |  | PCP | false
73 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Coleta dos dados de medição da sprint 1 e 2 | Lucas Carvalho Lima | Bruno Luz Martins | 05/12/2013 21:05 h |  |  | 2013-10-10 | 2013-10-17 | 3 | 3 | 100 | 10/10/2013 21:40 h |  |  |  | Rhaissa Nogueira Arantes |  |  |  | MED | false
72 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Criação do projeto em maven | Rogério Tristao Junior | Muryllo Tiraza Santos | 05/12/2013 21:04 h |  |  | 2013-10-10 | 2013-10-17 | 7.5 | 7.5 | 100 | 10/10/2013 20:51 h |  |  | Rogério Tristao Junior | Natan Pimenta da Silva |  |  |  | PCP | false
71 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Tutorial Sonar | Rogério Tristao Junior | Muryllo Tiraza Santos | 05/12/2013 21:04 h |  |  | 2013-10-10 | 2013-10-17 | 5 | 5 | 100 | 10/10/2013 20:50 h |  |  | Rogério Tristao Junior |  |  |  |  | PCP | false
70 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Tutorial Redmine | Rogério Tristao Junior | Muryllo Tiraza Santos | 05/12/2013 21:04 h |  |  | 2013-10-10 | 2013-10-17 | 5 | 5 | 100 | 10/10/2013 20:49 h |  |  | Rogério Tristao Junior |  |  |  |  | PCP | false
69 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Alta | Início do projeto detalhado | Rogério Tristao Junior | Rogério Tristao Junior | 05/12/2013 21:03 h |  |  | 2013-10-10 | 2013-10-24 | 20 | 0 | 100 | 10/10/2013 20:49 h |  |  | Rúben Borges Ramos | Danillo Guimaraes de Oliveira |  |  |  | PCP | false
68 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #37: Sprint 2 | Concluida | Normal | Políticas de conscientização de GCO | Lucas Carvalho Lima | Daniella de Oliveira Costa | 05/12/2013 21:02 h |  |  | 2013-10-10 |  |  | 0 | 100 | 10/10/2013 19:39 h |  |  | Gustavo Martins Teixeira Borges | Danillo Guimaraes de Oliveira |  |  |  | GCO | false
67 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #37: Sprint 2 | Concluida | Normal | Criação dos Diretórios de Artefatos do RELPREV | Antônio Carlos de Freitas Silva | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:22 h |  |  | 2013-10-10 | 2013-10-10 | 1 | 1 | 100 | 10/10/2013 19:29 h | [7 empty] | GPR | false
66 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #37: Sprint 2 | Concluida | Normal | Definição das Atividades da Sprint 3 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:23 h |  |  | 2013-10-04 | 2013-10-10 | 3 | 6 | 100 | 10/10/2013 19:25 h |  |  | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | Lucas Carvalho Lima |  |  |  | GPR | false
65 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Relatório Individual | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 27/10/2013 11:58 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-17 |  | 0.5 | 100 | 08/10/2013 20:51 h | [8 empty] | false
64 | relprev-022013 | Sprint |  | Concluida | Urgente | Sprint 4 | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 12/12/2013 13:43 h |  |  | 2013-10-17 | 2013-12-06 | 145 | 0 | 90 | 08/10/2013 20:51 h | [8 empty] | false
63 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #293: Sprint 9 | Aberta | Normal | Verificação e Validação entre os documentos de requisitos, diagramas e projeto detalhado | Antônio Carlos de Freitas Silva | Rafael Braga | 29/11/2013 20:24 h |  |  | 2013-11-25 | 2013-11-28 | 8 | 0 | 0 | 08/10/2013 20:47 h |  |  | Andressa Guimaraes |  |  |  |  | VER | false
62 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Verificação da Sprint 1 e 2 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Thais Cardoso Moura de Souza | 29/11/2013 20:23 h |  |  | 2013-10-17 | 2013-10-24 | 21 | 13 | 100 | 08/10/2013 20:46 h |  |  | Ana Cláudia Santana Moreira |  |  |  |  | VER | false
61 | relprev-022013 | História | Sprint #37: Sprint 2 | Concluida | Normal | Apresentação da arquitetura preliminar proposta | Antônio Carlos de Freitas Silva | Danilo Guimarães Justino Lemes | 28/11/2013 20:47 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-11 | 2 | 2 | 100 | 08/10/2013 20:45 h |  |  | Ciro Anacleto Dias Junior | Hálisson Bruno Vitor |  |  |  | PCP | false
60 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Projeto Detalhado | Antônio Carlos de Freitas Silva | Rogério Tristao Junior | 12/12/2013 13:45 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-17 |  | 17 | 100 | 08/10/2013 20:44 h |  |  | Ciro Anacleto Dias Junior | Hálisson Bruno Vitor | Rúben Borges Ramos |  |  | PCP | false
59 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #44: Sprint 3 | Em andamento | Normal | Registro de decisões e Ações relacionados aos indicadores | Antônio Carlos de Freitas Silva | Rhaissa Nogueira Arantes | 05/12/2013 20:27 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-17 |  | 7 | 60 | 08/10/2013 20:43 h |  |  | Bruno Luz Martins |  |  |  |  | MED | false
58 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #44: Sprint 3 | Em andamento | Alta | Laudo de qualidade de produto e processo | Antônio Carlos de Freitas Silva | Jonathan da Silva Pereira | 05/12/2013 21:00 h |  |  | 2013-11-11 | 2013-11-14 | 13 | 0 | 40 | 08/10/2013 20:41 h |  |  | Benedito Cardoso dos Santos Neto |  |  |  |  | GQA | false
57 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #44: Sprint 3 | Em andamento | Normal | Tratamento de não conformidades da Sprint | Antônio Carlos de Freitas Silva | Jonathan da Silva Pereira | 05/12/2013 21:00 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-17 |  | 0 | 0 | 08/10/2013 20:40 h |  |  | Benedito Cardoso dos Santos Neto | Fellipe Cesar Fernandes Pinheiro |  |  |  | GQA | false
56 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Comunicação da linha base | Antônio Carlos de Freitas Silva | Daniella de Oliveira Costa | 05/12/2013 19:42 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-17 |  | 0 | 100 | 08/10/2013 20:39 h |  |  | Danillo Guimaraes de Oliveira | Gustavo Martins Teixeira Borges |  |  |  | GCO | false
55 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Status da configuração | Antônio Carlos de Freitas Silva | Daniella de Oliveira Costa | 05/12/2013 21:00 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-17 |  | 0 | 100 | 08/10/2013 20:38 h |  |  | Danillo Guimaraes de Oliveira | Gustavo Martins Teixeira Borges |  |  |  | GCO | false
54 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Auditoria de configuração | Antônio Carlos de Freitas Silva | Daniella de Oliveira Costa | 05/12/2013 19:43 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-17 |  | 0 | 100 | 08/10/2013 20:38 h |  |  | Danillo Guimaraes de Oliveira | Gustavo Martins Teixeira Borges |  |  |  | GCO | false
53 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Acompanhameto dos Requisitos | Antônio Carlos de Freitas Silva | Emerson José Porfírio | 05/12/2013 08:47 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-12-05 | 4 | 17 | 100 | 08/10/2013 20:37 h |  |  | Arthur Melo |  |  |  |  | GRE | false
52 | relprev-022013 | História | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Comprometimento da Equipe | Antônio Carlos de Freitas Silva | Emerson José Porfírio | 29/11/2013 19:44 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-17 | 4 | 8 | 100 | 08/10/2013 20:35 h |  |  | Arthur Melo |  |  |  |  | GRE | false
51 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Rastreabilidade de Requisitos | Antônio Carlos de Freitas Silva | Emerson José Porfírio | 10/12/2013 08:25 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-12-10 | 10 | 18 | 100 | 08/10/2013 20:34 h |  |  | Arthur Melo |  |  |  |  | GRE | false
50 | relprev-022013 | Configuração | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Elaborar Protótipo | Antônio Carlos de Freitas Silva | Artur Pascualote Santos | 29/11/2013 19:33 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-17 | 18 | 31 | 100 | 08/10/2013 20:33 h | [7 empty] | DRE | false
49 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Especificação de Requisitos | Antônio Carlos de Freitas Silva | Vinicius Dantas Coutinho | 05/12/2013 20:59 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-17 | 70 | 36 | 100 | 08/10/2013 20:32 h |  |  | Ulysses Alexandre Alves | Raul Barca |  |  |  | DRE | false
48 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Documento de Visão | Antônio Carlos de Freitas Silva | Vinicius Dantas Coutinho | 05/12/2013 20:57 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-17 | 60 | 50 | 100 | 08/10/2013 20:31 h |  |  | Ulysses Alexandre Alves | Raul Barca |  |  |  | DRE | false
47 | relprev-022013 | História | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Template de Mudanção de Requisitos | Antônio Carlos de Freitas Silva | Emerson José Porfírio | 29/11/2013 19:42 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-17 | 2 | 8 | 100 | 08/10/2013 20:30 h |  |  | Arthur Melo |  |  |  |  | GRE | false
46 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #44: Sprint 3 | Em andamento | Normal | Análise de Viabilidade | Antônio Carlos de Freitas Silva | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 05/12/2013 20:56 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-17 |  | 0 | 50 | 08/10/2013 20:27 h |  |  | Emerson José Porfírio |  |  |  |  | GPR | false
45 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Definição do Escopo | Antônio Carlos de Freitas Silva | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 05/12/2013 20:56 h |  |  | 2013-10-11 | 2013-10-17 |  | 0 | 100 | 08/10/2013 20:23 h |  |  | Antônio Carlos de Freitas Silva | Lucas Carvalho Lima |  |  |  | GPR | false
44 | relprev-022013 | Sprint |  | Concluida | Alta | Sprint 3 | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 12/12/2013 13:45 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-12-10 | 266 | 0 | 87 | 08/10/2013 20:19 h | [8 empty] | false
43 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #118: Sprint 6 | Concluida | Normal | Verificar Documento de Requisitos | Thais Cardoso Moura de Souza | Ana Cláudia Santana Moreira | 29/11/2013 20:22 h |  |  | 2013-10-08 |  | 6 | 6 | 100 | 08/10/2013 13:22 h | [7 empty] | VER | false
39 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #37: Sprint 2 | Concluida | Normal | Definição das Equipes da Sprint 2 | Lucas Carvalho Lima | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:23 h |  |  | 2013-10-04 | 2013-10-04 | 1 | 1 | 100 | 04/10/2013 20:31 h |  |  | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | Lucas Carvalho Lima |  |  |  | GPR | false
37 | relprev-022013 | Sprint |  | Concluida | Normal | Sprint 2 | Lucas Carvalho Lima |  | 05/12/2013 20:55 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-11 | 13 | 0 | 87 | 04/10/2013 20:24 h | [8 empty] | false
36 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #37: Sprint 2 | Concluida | Normal | Tutorial Maven | Lucas Carvalho Lima | Rogério Tristao Junior | 05/12/2013 20:54 h |  |  | 2013-10-04 | 2013-10-10 | 2 | 5.5 | 100 | 04/10/2013 20:24 h |  |  | Natan Pimenta da Silva | Muryllo Tiraza Santos |  |  |  | PCP | false
35 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #37: Sprint 2 | Concluida | Normal | Tutorial SVN | Lucas Carvalho Lima | Natan Pimenta da Silva | 05/12/2013 20:54 h |  |  | 2013-10-04 | 2013-10-10 | 4 | 4 | 100 | 04/10/2013 20:22 h |  |  | Rogério Tristao Junior | Muryllo Tiraza Santos |  | 95 |  | PCP | false
34 | relprev-022013 | Sprint |  | Concluida | Normal | Sprint 1 | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno |  | 29/11/2013 08:26 h |  |  | 2013-09-26 | 2013-10-10 | 60 | 0 | 86 | 04/10/2013 19:14 h | [8 empty] | false
33 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Definir Arquitetura | Antônio Carlos de Freitas Silva | Hálisson Bruno Vitor | 02/12/2013 19:21 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-10 |  | 32 | 100 | 04/10/2013 00:11 h |  |  | Ciro Anacleto Dias Junior | Raul Barca |  | 77 |  | GRE | false
32 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Estudar tecnologias JAVASCRIPT, HTML, CSS e SVN | Antônio Carlos de Freitas Silva | Danillo Pinheiro Neto | 05/12/2013 20:52 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-10 | 10 | 0 | 100 | 04/10/2013 00:09 h |  |  | Vinicius Dantas Coutinho |  |  |  |  | PCP | false
31 | relprev-022013 | Desenvolvimento | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Estudar tecnologias JAVA e SVN | Antônio Carlos de Freitas Silva | Natan Pimenta da Silva | 12/12/2013 10:15 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-04 |  | 8 | 100 | 04/10/2013 00:08 h | [7 empty] | PCP | false
30 | relprev-022013 | Verificação/Validação | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Template de Registro de Homologação | Antônio Carlos de Freitas Silva | Rafael Braga | 29/11/2013 20:22 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-04 |  | 0 | 100 | 04/10/2013 00:07 h |  |  | Gabriel de Oliveira Moreira | Augusto Cesar Fernandes Borges |  |  |  | VAL | false
29 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Template de Registro de Atividades de Inspeção de Validação | Antônio Carlos de Freitas Silva | Rafael Braga | 05/12/2013 20:50 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 |  | 2 | 100 | 04/10/2013 00:06 h |  |  | Gabriel de Oliveira Moreira |  |  | 232 |  | VeV | false
28 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Plano de Validação | Antônio Carlos de Freitas Silva | Rafael Braga | 05/12/2013 20:50 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 |  | 0 | 100 | 04/10/2013 00:05 h |  |  | Gabriel de Oliveira Moreira | Augusto Cesar Fernandes Borges |  |  |  | VeV | false
27 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Template de Registro de Testes Unitários e Integração | Antônio Carlos de Freitas Silva | Thais Cardoso Moura de Souza | 05/12/2013 20:49 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-04 |  | 3 | 100 | 04/10/2013 00:02 h |  |  | Ana Cláudia Santana Moreira |  |  |  |  | VeV | false
26 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Template de Registro de Atividades de Inspeção | Antônio Carlos de Freitas Silva | Thais Cardoso Moura de Souza | 05/12/2013 20:49 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-04 |  | 5 | 100 | 04/10/2013 00:01 h |  |  | Ana Cláudia Santana Moreira |  |  |  |  | VeV | false
25 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Plano de verificação | Antônio Carlos de Freitas Silva | Thais Cardoso Moura de Souza | 05/12/2013 20:48 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-04 | 6 | 4 | 100 | 04/10/2013 00:00 h |  |  | Ana Cláudia Santana Moreira |  |  |  |  | VeV | false
24 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Aberta | Normal | Template de Especificação de Requisitos | Antônio Carlos de Freitas Silva | Cláudio Cavalcante Tonhá | 05/12/2013 20:48 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 |  | 0 | 0 | 03/10/2013 23:59 h |  |  | Artur Pascualote Santos | Ulysses Alexandre Alves |  |  |  | PCP | false
23 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Aberta | Normal | Template de Documento de Visão | Antônio Carlos de Freitas Silva | Cláudio Cavalcante Tonhá | 05/12/2013 20:48 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 |  | 0 | 0 | 03/10/2013 23:58 h |  |  | Artur Pascualote Santos | Ulysses Alexandre Alves |  |  |  | PCP | false
22 | relprev-022013 | História | Sprint #34: Sprint 1 | Aberta | Normal | Planejar Engenharia de Requisitos | Antônio Carlos de Freitas Silva | Cláudio Cavalcante Tonhá | 05/12/2013 20:47 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 |  | 0 | 0 | 03/10/2013 23:58 h |  |  | Artur Pascualote Santos | Ulysses Alexandre Alves |  |  |  | PCP | false
21 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Definir Templates de Medição | Antônio Carlos de Freitas Silva | Herbert Batista Nunes | 05/12/2013 20:47 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 | 8 | 8 | 100 | 03/10/2013 23:56 h |  |  | Rhaissa Nogueira Arantes |  |  |  |  | MED | false
20 | relprev-022013 | História | Sprint #138: Sprint 7 | Concluida | Normal | Planejamento das Medições das Sprints | Antônio Carlos de Freitas Silva | Bruno Luz Martins | 05/12/2013 20:46 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 | 5 | 5 | 100 | 03/10/2013 23:56 h |  |  | Rhaissa Nogueira Arantes |  |  |  |  | MED | false
19 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Plano de Medição | Antônio Carlos de Freitas Silva | Rhaissa Nogueira Arantes | 05/12/2013 20:44 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 |  | 14 | 100 | 03/10/2013 23:55 h |  |  | Herbert Batista Nunes |  |  |  |  | MED | false
18 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Aberta | Normal | Métricas de Qualidade | Antônio Carlos de Freitas Silva | Jonathan da Silva Pereira | 05/12/2013 20:44 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 |  | 0 | 0 | 03/10/2013 23:54 h | [7 empty] | GQA | false
17 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Template de tratamento de não conformidades | Antônio Carlos de Freitas Silva | Andressa Guimaraes | 05/12/2013 20:44 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 |  | 0 | 100 | 03/10/2013 23:53 h | [7 empty] | VeV | false
16 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Template de laudo de qualidade de produto e processo | Antônio Carlos de Freitas Silva | Benedito Cardoso dos Santos Neto | 05/12/2013 20:40 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 | 5 | 5 | 100 | 03/10/2013 23:52 h | [7 empty] | GQA | false
15 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Elaborar Plano de Qualidade do Projeto | Antônio Carlos de Freitas Silva | Jonathan da Silva Pereira | 05/12/2013 20:39 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 |  | 8 | 60 | 03/10/2013 23:51 h | [7 empty] | GQA | false
14 | relprev-022013 | História | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Planejar Auditorias de GCO | Antônio Carlos de Freitas Silva | Daniella de Oliveira Costa | 05/12/2013 20:38 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 |  | 0 | 100 | 03/10/2013 23:50 h | [7 empty] | GCO | false
13 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #44: Sprint 3 | Concluida | Normal | Definir Template de Tratamento de mudanças em configuração | Antônio Carlos de Freitas Silva | Daniella de Oliveira Costa | 05/12/2013 20:38 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-17 |  | 0 | 100 | 03/10/2013 23:49 h | [7 empty] | GCO | false
12 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Elaborar Plano de Gerência de Configuração | Antônio Carlos de Freitas Silva | Daniella de Oliveira Costa | 05/12/2013 20:37 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 |  | 0 | 100 | 03/10/2013 23:48 h | [7 empty] | GCO | false
11 | relprev-022013 | História | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Planejar Reunião de Requisitos | Antônio Carlos de Freitas Silva | Emerson José Porfírio | 29/11/2013 19:41 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 | 4 | 16 | 100 | 03/10/2013 23:47 h |  |  | Antônio Carlos de Freitas Silva |  |  |  |  | GRE | false
10 | relprev-022013 | História | Sprint #37: Sprint 2 | Em andamento | Normal | Registro de Comprometimento | Antônio Carlos de Freitas Silva | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 05/12/2013 20:33 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 |  | 0 | 0 | 03/10/2013 23:46 h | [7 empty] | GPR | false
9 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Elaborar plano de Comunicação | Antônio Carlos de Freitas Silva | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 29/11/2013 08:26 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 | 2 | 2 | 100 | 03/10/2013 23:45 h |  |  | Antônio Carlos de Freitas Silva | Lucas Carvalho Lima |  |  |  | GPR | false
8 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Definições de RH | Antônio Carlos de Freitas Silva | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 05/12/2013 20:32 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 |  | 1.5 | 100 | 03/10/2013 23:44 h |  |  | Lucas Carvalho Lima | Antônio Carlos de Freitas Silva |  |  |  | GPR | false
7 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Elaborar Plano de Riscos | Antônio Carlos de Freitas Silva | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 05/12/2013 20:31 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 | 2 | 0 | 100 | 03/10/2013 23:41 h |  |  | Emerson José Porfírio | Lucas Carvalho Lima |  |  |  | GPR | false
6 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Em andamento | Normal | Definir Cronograma | Antônio Carlos de Freitas Silva | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 29/11/2013 08:26 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 | 10 | 8 | 80 | 03/10/2013 23:40 h |  |  | Antônio Carlos de Freitas Silva | Lucas Carvalho Lima |  |  |  | GPR | false
5 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Definição da EAP | Antônio Carlos de Freitas Silva | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 05/12/2013 20:31 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 |  | 0 | 100 | 03/10/2013 23:39 h |  |  | Antônio Carlos de Freitas Silva | Lucas Carvalho Lima |  |  |  | GPR | false
4 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Definição das Equipes da Sprint 1 | Antônio Carlos de Freitas Silva | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 29/11/2013 08:25 h |  |  | 2013-09-30 | 2013-09-30 | 3 | 3 | 100 | 03/10/2013 23:37 h |  |  | Antônio Carlos de Freitas Silva | Lucas Carvalho Lima |  |  |  | GPR | false
3 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Elaborar o Plano de Projetos. | Antônio Carlos de Freitas Silva | Gabriel Benicio Lopes Alves Damasceno | 05/12/2013 20:30 h |  |  | 2013-09-26 | 2013-10-03 |  | 0 | 100 | 03/10/2013 23:35 h | [7 empty] | GPR | false
2 | relprev-022013 | História | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Relatório Individual - Sprint 1 | Antônio Carlos de Freitas Silva |  | 10/10/2013 20:28 h |  |  | 2013-10-03 | 2013-10-04 |  | 0.5 | 100 | 03/10/2013 23:25 h | [8 empty] | false
1 | relprev-022013 | Análise/Estudo | Sprint #34: Sprint 1 | Concluida | Normal | Definição e ajustes no macro fluxo do Processo | Antônio Carlos de Freitas Silva | Antônio Carlos de Freitas Silva | 29/11/2013 08:24 h |  |  | 2013-09-27 | 2013-10-03 | 10 | 10 | 100 | 03/10/2013 23:21 h | [7 empty] | GPR | false

## Tickets Por ÁreaProcesso
Situação | (Vários itens)
Rótulos de Linha | Contar de Situação
DRE | 1
GCO | 1
GPR | 10
GQA | 15
GRE | 1
MED | 5
PCP | 23
VAL | 5
VER | 4
VeV | 4
(vazio) | 10
Total geral | 79

## Horas Zeradas ÁreaProcesso
Tempo gasto | 0
Rótulos de Linha | Contar de Tempo gasto
DRE | 5
GCO | 14
GPR | 20
GQA | 19
GRE | 3
MED | 6
PCP | 32
VAL | 8
VER | 2
VeV | 17
(vazio) | 22
Total geral | 148

## Tickets Por Tipo
Situação | (Tudo)
Rótulos de Linha | Contar de Situação
Análise/Estudo | 54
Configuração | 69
Correção/Ajuste | 68
Defeito | 17
Desenvolvimento | 30
Execução/Confecção | 8
Funcionalidade | 20
História | 13
Problema/Ação | 2
Sprint | 11
Teste | 1
Verificação/Validação | 36
Total geral | 329

## Desvio de Escopo
| Número de Atividades | Nº de Atividades Não Realizadas | Desvio de Escopo (%) | Situação
Análise/Estudo | 54 | 7 | 12.96% | Melhorou
Configuração | 69 | 26 | 37.68% | Melhorou
Defeito | 17 | 10 | 58.82% | Piorou
Desenvolvimento | 30 | 5 | 16.67% | Melhorou
Execução/Confecção | 8 | 1 | 12.5% | Piorou
Funcionalidade | 20 | 6 | 30% | Piorou
Problema/Ação | 70 | 4 | 5.714% | Melhorou
Verificação e Validação | 37 | 12 | 32.43% | Manteve

## Desvio de Tempo
Valores
Rótulos de Linha | Soma de Tempo estimado | Soma de Tempo gasto | Desvio de Tempo
DRE | 168 | 158 | 5.952%
GCO | 51.2 | 40.25 | 21.39%
GPR | 155 | 68.5 | 55.81%
GQA | 60.3 | 20.3 | 66.33%
GRE | 59 | 177 | -200%
MED | 70.7 | 59.7 | 15.56%
PCP | 544.8 | 528.3 | 3.029%
VAL | 67 | 22 | 67.16%
VER | 80 | 68.5 | 14.37%
VeV | 68.2 | 68.7 | -0.7331%
(vazio) | 837.6 | 4 | 99.52%
Total geral | 2161.8 | 1215.25 | 13.49%

## Tickets Inúteis
Tarefa pai | (vazio)
Atribuído para | (vazio)
Título | (Vários itens)
Rótulos de Linha | Contar de #
GPR | 2
(vazio) | 9
Total geral | 11