## Requisitos
REQUISITOS FUNCIONAIS
REQUISITO	DATA APROVAÇÃO	DESCRIÇÃO
RFUN0001	20/10/13	Preencher relatório de prevenção
RFUN0002	20/10/13	Editar relatório de prevenção
RFUN0003	20/10/13	Visualizar relatório de prevenção
RFUN0004	20/10/13	Analisar relatório de prevenção
RFUN0005	20/10/13	Adicionar taxonomia para análise
RFUN0006	20/10/13	Cadastrar ELO-SIPAER
RFUN0007	20/10/13	Gerar gráficos das ocorrências
RFUN0008	20/10/13	Classificar risco da ocorrência
RFUN0009	20/10/13	Encaminhar ocorrência ao setor responsável
RFUN0010	20/10/13	Registrar parecer do setor responsável
RFUN0011	20/10/13	Registrar ações recomendadas
RFUN0012	20/10/13	Registrar resposta ao relator
RFUN0013	20/10/13	Gerar relatório de resposta ao relator
REQUISITOS E RESTRIÇÕES NÃO FUNCIONAIS
RINF0001	20/10/13	Manter usuários
RINF0002	20/10/13	Manter log de alteração do relatório de prevenção
REQUISITOS E RESTRIÇÕES DE INTERFACE HOMEM-COMPUTADOR
RIHC0001	20/10/13	Possuir Design Responsivo
REQUISITOS E RESTRIÇÕES DE ARQUITETURA DE SOFTWARE
RARQ0001	20/10/13	Utilizar desenvolvimento em camadas
REQUISITOS E RESTRIÇÕES DE PLATAFORMA DE SOFTWARE
RPSW0001	20/10/13	Utilizar linguagem Java 6
RPSW0002	20/10/13	Utilizar banco de dados MySQL
REQUISITOS E RESTRIÇÕES DE DESEMPENHO
RDES0001	20/10/13	Informar situação do processamento
REQUISITOS E RESTRIÇÕES DE SEGURANÇA
RSEG0001	20/10/13	Permitir acesso ao RELATOR no sistema
RSEG0002	20/10/13	Permitir acesso ao SUPERVISOR no sistema
RSEG0003	20/10/13	Permitir acesso ao OSV no sistema
RSEG0004	20/10/13	Permitir acesso ao ADMINISTRADOR do sistema
REQUISITOS E RESTRIÇÕES DE MANUTENABILIDADE
RMAN0001	20/10/13	Permitir incluir novas línguas no sistema
RMAN0002	20/10/13	Permitir a inserção de uma ENTIDADE_TAXONOMIA
RMAN0003	20/10/13	Permitir que uma ENTIDADE_TAXONOMIA seja desativada
RMAN0004	20/10/13	Permitir que uma ENTIDADE_TAXONOMIA seja reativada
RMAN0005	20/10/13	Permitir que uma ENTIDADE_TAXONOMIA seja marcada/desmarcada como PADRÃO_MINIMO.
REQUISITOS E RESTRIÇÕES DE PORTABILIDADE
RPOR0001	20/10/13	Limitar o uso do sistema

## Aceitação
Registro de Aceitação da Equipe Técnica

Nome do Projeto: RELPREV

		EQUIPE TÉCNICA
Nº	Descrição do Requisito	REQUISITOS	ARQUITETURA	BACK-END	FRONT-END	V&V	PRODUCT OWNER
RFUN0001	Preencher relatório de prevenção					OK 20/10/2013

RFUN0002	Editar relatório de prevenção					OK 20/10/2013

RFUN0003	Visualizar relatório de prevenção					OK 20/10/2013

RFUN0004	Analisar relatório de prevenção					OK 20/10/2013

RFUN0005	Adicionar taxonomia para análise					OK 20/10/2013

RFUN0006	Cadastrar ELO-SIPAER					OK 20/10/2013

RFUN0007	Gerar gráficos das ocorrências					OK 20/10/2013

RFUN0008	Classificar risco da ocorrência					OK 20/10/2013

RFUN0009	Encaminhar ocorrência ao setor responsável					OK 20/10/2013

RFUN0010	Registrar parecer do setor responsável					OK 20/10/2013

RFUN0011	Registrar ações recomendadas					OK 20/10/2013

RFUN0012	Registrar resposta ao relator					OK 20/10/2013

RFUN0013	Gerar relatório de resposta ao relator					OK 20/10/2013

RINF0001	Manter usuários					OK 20/10/2013

RINF0002	Manter log de alteração do relatório de prevenção					OK 20/10/2013

RIHC0001	Possuir Design Responsivo					OK 20/10/2013

RARQ0001	Utilizar desenvolvimento em camadas					OK 20/10/2013

RPSW0001	Utilizar linguagem Java 6					OK 20/10/2013

RPSW0002	Utilizar banco de dados MySQL					OK 20/10/2013

RDES0001	Informar situação do processamento					OK 20/10/2013

RSEG0001	Permitir acesso ao RELATOR no sistema					OK 20/10/2013

RSEG0002	Permitir acesso ao SUPERVISOR no sistema					OK 20/10/2013

RSEG0003	Permitir acesso ao OSV no sistema					OK 20/10/2013

RSEG0004	Permitir acesso ao ADMINISTRADOR do sistema					OK 20/10/2013

RMAN0001	Permitir incluir novas línguas no sistema					OK 20/10/2013

RMAN0002	Permitir a inserção de uma ENTIDADE_TAXONOMIA					OK 20/10/2013

RMAN0003	Permitir que uma ENTIDADE_TAXONOMIA seja desativada					OK 20/10/2013

RMAN0004	Permitir que uma ENTIDADE_TAXONOMIA seja reativada					OK 20/10/2013

RMAN0005	Permitir que uma ENTIDADE_TAXONOMIA seja marcada/desmarcada como PADRÃO_MINIMO.					OK 20/10/2013

RPOR0001	Limitar o uso do sistema					OK 20/10/2013

## Mudanças
Planilha de Registro de Mudanças de Requisitos
Projeto RELPREV
Gerente de Requisitos		Emerson José / Arthur Melo
Data da Última Atualização

					Impactos
Requisito	Descrição da Mudança		Solicitante	Data	Escopo	Prazo	Custo	Outros	Situação

Legendas da Situação
Em Análise	Análise da Viabilidade sendo estudada pelo responsável.
Autorizada	A mudança autorizada e sendo submetida para o Responsável pela execução
Rejeitada	A mudança não foi autorizada. Não será realizada.
Concluída	A mudança foi executada e a entrega foi concluída.

## Requisito Neg X Requisitos Soft
Matriz de Rastreabilidade de Requisitos (Negócios X Software)

1	RN0001	RN0002	RN0003	RN0004	RN0005	RN0006	RN0007	RN0008	RN0009	RN0010	RN0011	RN0012	RN0013
RFUN0001
RFUN0002
RFUN0003
RFUN0004
RFUN0005
RFUN0006
RFUN0007
RFUN0008
RFUN0009
RFUN0010
RFUN0011
RFUN0012
RFUN0013

## Requisitos X Requisitos
Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

Requisitos X Requisitos

Numero Requisito	Numero Requisito	Numero Requisito	Numero Requisito	Numero Requisito	Numero Requisito	Numero Requisito	Numero Requisito
1	RFUN0001	RFUN0002	RFUN0003	RFUN0004	RFUN0005	RFUN0006	RFUN0007	RFUN0008	RFUN0009	RFUN0010	RFUN0011	RFUN0012	RFUN0013
RFUN0001
RFUN0002
RFUN0003
RFUN0004
RFUN0005
RFUN0006
RFUN0007
RFUN0008
RFUN0009
RFUN0010
RFUN0011
RFUN0012
RFUN0013

## Requisitos X Casos de Uso
Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

Requisitos X Casos de Uso

Numero Requisito	Caso de Uso	Caso de Uso	Caso de Uso	Caso de Uso	Caso de Uso	Caso de Uso	Caso de Uso	Caso de Uso
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RFUN0001
RFUN0002
RFUN0003
RFUN0004
RFUN0005
RFUN0006
RFUN0007
RFUN0008
RFUN0009
RFUN0010
RFUN0011
RFUN0012
RFUN0013

					APROVADO POR		DATA

## Requisitos X Modulos
Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

Requisitos X Módulos

Numero Requisito	Módulo	Módulo	Módulo	Módulo	Módulo	Módulo
1	1	2	3	4	5	6		APROVADO POR		DATA
RFUN0001
RFUN0002
RFUN0003
RFUN0004
RFUN0005
RFUN0006
RFUN0007
RFUN0008
RFUN0009
RFUN0010
RFUN0011
RFUN0012
RFUN0013

## Requisitos X Casos de Teste
Matriz de Rastreabilidade de Requisitos

Requisitos X Casos de Teste

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				APROVADO POR		DATA
RFUN0001
RFUN0002
RFUN0003
RFUN0004
RFUN0005
RFUN0006
RFUN0007
RFUN0008
RFUN0009
RFUN0010
RFUN0011
RFUN0012
RFUN0013